**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 26 ноября 2012 г. N 2181-р**

1. Утвердить государственную [программу](#Par17) Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (в новой редакции).

2. Минтруду России разместить государственную [программу](#Par17) Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (в новой редакции) на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2015 ГОДЫ**

ПАСПОРТ

государственной программы Российской Федерации

"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

Ответственный - Министерство труда и социальной защиты Российской

исполнитель Федерации

программы

Соисполнители - отсутствуют

программы

Участники - Министерство культуры Российской Федерации,

программы Министерство образования и науки Российской

Федерации,

Министерство регионального развития Российской

Федерации,

Министерство промышленности и торговли Российской

Федерации,

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации,

Министерство спорта Российской Федерации,

Министерство транспорта Российской Федерации,

Министерство финансов Российской Федерации,

Федеральное медико-биологическое агентство,

Федеральное агентство по печати и массовым

коммуникациям

Подпрограммы - 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и

программы услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения;

2. Совершенствование механизма предоставления услуг в

сфере реабилитации и государственной системы медико-

социальной экспертизы

Программно- - отсутствуют

целевые

инструменты

программы

Цели программы - 1. Формирование к 2016 году условий

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения;

2. Совершенствование механизма предоставления услуг в

сфере реабилитации и государственной системы медико-

социальной экспертизы

Задачи программы - 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных

объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения;

1.2. Повышение уровня доступности приоритетных

объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения;

1.3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и

граждан, не являющихся инвалидами;

2.1. Модернизация государственной системы медико-

социальной экспертизы;

2.2. Обеспечение равного доступа инвалидов к

реабилитационным услугам

Целевые 1.1. Доля доступных для инвалидов и других

индикаторы и маломобильных групп населения приоритетных объектов

показатели социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в

программы общем количестве приоритетных объектов;

1.2. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень

доступности приоритетных объектов и услуг в

приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей

численности опрошенных инвалидов;

1.3. Доля инвалидов, положительно оценивающих

отношение населения к проблемам инвалидов, в общей

численности опрошенных инвалидов;

2.1. Доля главных бюро медико-социальной экспертизы

по субъектам Российской Федерации, оснащенных

специальным диагностическим оборудованием, в общем

количестве главных бюро медико-социальной экспертизы

по субъектам Российской Федерации;

2.2. Доля инвалидов, получивших положительные

результаты реабилитации в общей численности

инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые (дети))

Этапы и сроки Срок реализации программы: 2011 - 2015 годы:

реализации I этап - 2011 - 2012 годы;

программы II этап - 2013 - 2015 годы

Объемы бюджетных Объем финансирования мероприятий Программы (в ценах

ассигнований соответствующих лет) в 2011 - 2015 годах за счет

программы средств федерального бюджета составляет 160 343

539,49 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2011 год - 33 003 337,99 тыс. рублей;

2012 год - 27 180 066,40 тыс. рублей;

2013 год - 27 560 707,80 тыс. рублей;

2014 год - 35 825 535,50 тыс. рублей;

2015 год - 36 773 851,80 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1

"Обеспечение доступности приоритетных объектов и

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения" за

счет средств федерального бюджета составляет 28 605

853,50 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2

"Совершенствование механизма предоставления услуг в

сфере реабилитации и государственной системы медико-

социальной экспертизы" за счет средств федерального

бюджета составляет 131 737 685,99 тыс. рублей.

Ожидаемые 1.1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других

результаты маломобильных групп населения приоритетных объектов

реализации социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в

программы общем количестве приоритетных объектов (возрастет с

12% в 2010 году до 45% к 2016 году);

1.2. Увеличение доли инвалидов, положительно

оценивающих уровень доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в

общей численности опрошенных инвалидов (возрастет с

30,0% в 2010 году до 55,0% к 2016 году);

1.3. Увеличение доли инвалидов, положительно

оценивающих отношение населения к проблемам

инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов

(возрастет с 30,0% в 2010 году до 49,6% к 2016 году);

2.1. Увеличение доли главных бюро медико-социальной

экспертизы по субъектам Российской Федерации,

оснащенных специальным диагностическим оборудованием,

в общем количестве главных бюро медико-социальной

экспертизы по субъектам Российской Федерации

(возрастет с 10,0% в 2010 году до 86,0% к 2016 году);

2.2. Повышение доли инвалидов, получивших

положительные результаты реабилитации в общей

численности инвалидов, прошедших реабилитацию

(взрослые (дети)) (возрастет с 6,5/6,3% в 2010 году

до 14,5/12% к 2016 году);

I. Общая характеристика сферы реализации государственной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

В Российской Федерации в настоящее время насчитывается около 13 млн. инвалидов, что составляет около 8,8 процента населения страны.

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала [Конвенцию](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF610E73EB3D0DE0AA743C04D52E8A44F79F30BWAI4M) о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (далее - Конвенция), что является показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.

Подписание [Конвенции](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF610E73EB3D0DE0AA743C04D52E8A44F79F30BWAI4M) фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

Согласно [Конвенции](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF610E73EB3D0DE0AA743C04D52E8A44F79F30BWAI4M), государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

С учетом требований [Конвенции](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF610E73EB3D0DE0AA743C04D52E8A44F79F30BWAI4M), а также положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее - Международная классификация) доступная среда может определяться как физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами "[О социальной защите](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A44EC84C5AB5AE4720FF09A3W5IDM) инвалидов в Российской Федерации", "[О социальном обслуживании](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A247C94551B5AE4720FF09A3W5IDM) граждан пожилого возраста и инвалидов", ["О связи"](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A545C44E5BB5AE4720FF09A3W5IDM), "[О физической культуре](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A44FC14A5CB5AE4720FF09A3W5IDM) и спорте в Российской Федерации", Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A545C44E51B5AE4720FF09A3W5IDM) Российской Федерации и [Кодексом](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A545C44A5EB5AE4720FF09A3W5IDM) Российской Федерации об административных правонарушениях определены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

Вместе с тем формирование доступной среды для инвалидов, несмотря на существующую правовую основу, в Российской Федерации, а также во многих зарубежных странах находится на недостаточном уровне.

Так например, техническое обследование 265 общественных зданий в 71 городах в Испании выявили, что ни одно из обследованных зданий не соответствует параметрам доступности на 100%. В Сербии соответствие параметрам доступности колеблется в диапазоне от 40% до 60%. Имеются данные из различных стран, таких как Австралия, Бразилия, Дания, Индия, и США о подобных примерах несоблюдения правил обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры.

Индия, изложила принципы обеспечения доступности в Законе об инвалидах (1995 г.) и строительных правилах по обеспечению доступности. Доступность физического пространства была определена в качестве ключевой области для учета прав людей с ограниченными возможностями.

В период 1990 - 2003 годы в Малайзии были введены и пересмотрены стандартные своды правил по обеспечению доступности зданий и сооружений для людей с ограниченными возможностями. В 2008 году был введен Закон о людях с ограниченными возможностями. Государственными приоритетами являются повышение информированности общественности о потребностях инвалидов и поощрения молодых дизайнеров, в целях создания инновационных и инклюзивных проектов.

В Великобритании, в соответствии с Законом о дискриминации инвалидов (1995 г.), запрещается дискриминация инвалидов в сферах трудоустройства, обеспечения доступности товаров и услуг, объектов и сооружений, управления, покупки или аренды земли или имущества, образования. С 1 октября 2010 г. Закон о дискриминации инвалидов был заменен на Закон о равенстве <1>.

--------------------------------

<1> Из Всемирного доклада об инвалидности (2011 г.), подготовленного ВОЗ совместно с Всемирным банком.

Результаты социологических исследований, проведенных на территории Российской Федерации показывают, что 60 процентам граждан с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата приходится преодолевать барьеры при пользовании общественным транспортом, 48 процентам - при совершении покупок. Две трети респондентов - инвалидов по зрению отмечают трудность или полную невозможность посещения спортивных сооружений и мест отдыха.

Мнения инвалидов, полученные в ходе социологических опросов, подтверждаются данными проведенного в ряде субъектов Российской Федерации анализа состояния доступности объектов социальной инфраструктуры. Так, в Новгородской области соответствуют требованиям доступной для инвалидов среды жизнедеятельности только 10 процентов таких объектов, в г. Архангельске - 13 процентов, в г. Курске - 5 процентов.

Законодательства субъектов Российской Федерации (например, законы Пермского, Ставропольского краев, Нижегородской, Самарской и Московской областей, г. Москвы и др.) создают правовую основу обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, но не решают в необходимом объеме эту проблему.

Из-за отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей социальной задачи - созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения сформировался целый ряд проблем, в том числе:

несовершенство законодательного и нормативного регулирования вопросов обеспечения доступной среды для инвалидов - неполнота, недостаточная гармонизированность нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации с нормами международного права, а также рекомендательный для исполнения характер норм, правил и стандартов, определяющих условия формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов;

отсутствие либо неэффективность координации и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций инвалидов по созданию доступной среды, в том числе при реализации ведомственных, региональных целевых программ и отдельных мероприятий;

отсутствие системы независимой экспертизы и контроля в области проектирования, строительства и реконструкции объектов с позиции доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:

дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний;

ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).

Прогноз развития рассматриваемой сферы социально-экономического развития Российской Федерации выполнен в инерционном и инновационном вариантах.

Инерционный вариант предполагает решение проблемы в соответствии со сложившейся практикой, при которой доступность среды обеспечивается в рамках отдельных мероприятий, осуществляемых федеральными и региональными органами государственной власти, либо в виде ведомственных и региональных целевых программ. Такой вариант решения проблемы наименее затратный.

Вместе с тем, как показывает практика, без тесной координации задач, решаемых федеральными и региональными органами, реализация региональных целевых программ на нормативной и ресурсной базе только самих субъектов Российской Федерации не обеспечивает коренного, комплексного решения проблем в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, поскольку в соответствии с требованиями доступности, а также с учетом обособленности субъектов Российской Федерации возникает необходимость координации на федеральном уровне правовых, организационных, финансовых и информационных вопросов.

По этим причинам инерционный вариант разработки государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) является неприемлемым.

При инновационном варианте на этапе разработки Программы исходя из наиболее актуальных факторов, оказывающих прямое или косвенное негативное влияние на современное состояние доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, определены задачи Программы. Для решения этих задач разработаны мероприятия, проведена оценка потребности в необходимых ресурсах для их реализации, а также определены последовательность и сроки выполнения мероприятий.

В отношении мероприятий Программы предусматривается осуществление:

мониторинга и контроля за ходом и результатами реализации мероприятий на основе системы соответствующих целевых показателей (индикаторов), обеспечивающих достижение намеченных целей;

корректировки содержания и сроков реализации указанных мероприятий, а также ресурсов, привлекаемых для их выполнения в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

Инновационный характер Программы будет обеспечиваться путем разработки и внедрения в практику новых нормативных, проектно-конструкторских, технических и организационных решений, разработанных с учетом российского и международного опыта, способствующих формированию в Российской Федерации доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, что соответствует основным направлениям [Концепции](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE00A040C14D52E8A44F79F30BA4524D1E86B647E761101DWAI3M) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Таким образом, инновационный вариант решения проблемы обеспечит создание условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Российской Федерации.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

государственной программы, цели, задачи и показатели

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание

основных ожидаемых конечных результатов государственной

программы, сроков и этапов реализации

государственной программы

В соответствии с [Основными направлениями](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE00A44FC14E52E8A44F79F30BA4524D1E86B647E761101CWAIBM) деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1663-р, [Концепцией](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE00A040C14D52E8A44F79F30BA4524D1E86B647E761101DWAI3M) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, и положениями [Конвенции](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF610E73EB3D0DE0AA743C04D52E8A44F79F30BWAI4M) Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов с обществом.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности миллионов граждан страны и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации, в том числе из международных договоров Российской Федерации.

Одним из приоритетных направлений государственной политики должно стать создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования (далее - обычные образовательные учреждения), и с учетом заключений психолого-медико-педагогических комиссий. Деятельность специализированных образовательных учреждений, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья (лица, имеющие нарушения в физическом и (или) психическом развитии: с нарушениями слуха (глухих и слабослышащих), с нарушениями зрения (слепых и слабовидящих), с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие) на основании заключения психолого-медико-педагогических комиссий, будет сконцентрирована на контингенте детей, требующих с учетом состояния их здоровья условий, не реализуемых в обычных образовательных учреждениях.

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

По данным, представленным субъектами Российской Федерации, на начало 2009/2010 учебного года необходимые условия для беспрепятственного доступа инвалидов в соответствии с требованиями [статьи 15](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A44EC84C5AB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101CAAW6I0M) Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" созданы в 3892 региональных и муниципальных образовательных учреждениях, в том числе в 1226 обычных образовательных учреждениях, что составляет 2,5 процента общего количества региональных и муниципальных обычных образовательных учреждений.

В 2011/2012 учебном году в государственных и муниципальных образовательных учреждениях обучалось более 239 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, из них: в обычных классах - 127,7 тысяч детей, в коррекционных классах - 111,4 тысяч детей (для сравнения в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях обучалось 204,2 тысячи детей).

В рамках Программы планируется к 2016 году увеличить количество региональных и муниципальных образовательных учреждений, отвечающих соответствующим требованиям по обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов до 10 тыс. единиц (20 процентов прогнозируемого общего количества региональных и муниципальных образовательных учреждений).

Одним из важных направлений Программы является совершенствование деятельности организаций, которые непосредственно участвуют в установлении инвалидности и обеспечивают предоставление реабилитационных услуг, поскольку именно эффективность медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов является важным фактором, позволяющим инвалидам активно интегрироваться с обществом и расширяющим доступность для них объектов и услуг.

При проведении медико-социальной экспертизы на основе комплексной оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма, анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных устанавливается инвалидность граждан, ее причины, сроки, время наступления и потребности инвалидов в различных видах социальной защиты, включая реабилитацию.

Институционально государственная система медико-социальной экспертизы включает:

федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, находящиеся в ведении Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, ФМБА России, Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, главные бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, главное бюро, осуществляющее медико-социальную экспертизу работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, а также филиалы главных бюро (бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах);

учреждения науки, специализирующиеся в области медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов - федеральные государственные учреждения "Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов Федерального медико-биологического агентства", "Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Федерального медико-биологического агентства", "Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов Федерального медико-биологического агентства".

В системе реабилитации в настоящее время осуществляют деятельность следующие федеральные организации:

федеральные государственные унитарные предприятия (специализированные федеральные государственные унитарные предприятия, протезно-ортопедические предприятия);

специализированные учреждения здравоохранения по профилю травматологии, ортопедии и эндопротезирования;

учреждения среднего профессионального образования для инвалидов (колледжи-интернаты, техникумы-интернаты, училище-интернат, межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха);

санаторно-курортные учреждения, в том числе детские;

государственные внебюджетные фонды (Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования).

В работе по реабилитации инвалидов участвуют также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения.

Характеризуя современное состояние государственной системы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, следует отметить ряд достигнутых в последние годы позитивных результатов:

упрощение административных процедур признания инвалидами и стабилизация общей численности инвалидов в Российской Федерации (как взрослых, так и детей), в том числе впервые признанных инвалидами;

увеличение в натуральном и стоимостном выражениях объемов и уровня удовлетворения потребностей инвалидов в технических средствах реабилитации и путевках на санаторно-курортное лечение;

укрепление материальной базы реабилитационных учреждений для инвалидов, в том числе в рамках федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A047C84C50B5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DAAW6I3M) "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы";

создание интернет-классов в домах-интернатах для детей-инвалидов.

Вместе с тем эффективность функционирования государственной системы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов остается низкой, в частности:

классификации, используемые для проведения медико-социальной экспертизы, не позволяют объективно, на необходимом качественном уровне определять ограничения жизнедеятельности, разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы реабилитации инвалидов, оценивать их результативность, что затрудняет оперативное предоставление услуг инвалидам, в том числе путем внедрения электронного документооборота, и вызывает многочисленные нарекания и жалобы инвалидов;

нормативные правовые акты, методические указания и рекомендации, а также информационные инструменты не обеспечивают требуемого уровня координации и взаимодействия органов и учреждений государственной системы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов как по горизонтали, так и по вертикали во взаимоотношениях организаций федерального и регионального подчинения. В результате остаются низкими уровень и качество предоставления инвалидам соответствующих государственных услуг;

деятельность органов и учреждений государственной системы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов не ориентирована на достижение взаимоувязанных целей, вследствие чего эффективность реабилитационных мероприятий, в том числе по предоставлению инвалидам медицинских и образовательных услуг, а также услуг в сфере занятости, остается низкой, затрудняется их оценка, например, в отношении расходования бюджетных средств;

материально-техническая база учреждений государственной системы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов нуждается в модернизации (доступность учреждений медико-социальной экспертизы для инвалидов, оснащение современным специальным диагностическим оборудованием);

правовые, организационные и финансовые механизмы обеспечения техническими средствами реабилитации нередко приводят к приобретению инвалидами изделий низкого качества, которые нуждаются в частом ремонте или замене, не учитывают особые потребности инвалидов, ограничивают их мобильность, не обеспечивая эффективной реабилитации, при этом способствуют неоправданному росту бюджетных расходов на эти цели.

С учетом указанных причин предусматривается [совершенствование](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A444C7445CB5AE4720FF09A3W5IDM) государственной системы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, включая профессиональную ориентацию и трудоустройство.

Основу для построения принципиально новой системы социальной защиты, нацеленной на более полную адаптацию инвалидов к общественной жизни с учетом их особых потребностей и индивидуального выбора, составят новые классификации и критерии, используемые при освидетельствовании граждан, предоставления реабилитационных услуг и оценки эффективности реабилитационных мероприятий, учитывающие положения Международной классификации.

Применение Международной классификации позволит с высокой степенью достоверности и объективности оценивать состояние граждан с медицинской, психологической и социальной точек зрения и определять их потребность в различных видах социальной защиты, включая реабилитацию.

Для обеспечения избирательности мер социальной поддержки инвалидов в различных жизненных ситуациях с помощью Международной классификации предусматривается разработать кодификатор категорий инвалидности, дифференцированный по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид.

Каждой группе будет нормативно установлен код, что позволит упростить и систематизировать деятельность всех служб и организаций по определению и предоставлению видов услуг инвалидам и видов помощи, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе в организациях, деятельность которых напрямую связана с предоставлением услуг инвалидам.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения одной из целей Программы стало:

формирование к 2016 году условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура, жилой фонд).

Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение следующих задач:

Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя (индикатора):

1.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (возрастет с 12% в 2010 году до 45% к 2016 году).

В результате реализации мероприятий Программы субъектами Российской Федерации будут выявлены наиболее востребованные инвалидами объекты с целью первоочередного обеспечения их доступности. По экспертным данным, доля объектов, полностью отвечающих требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, не превышает 10 - 12 процентов.

По информации, предоставленной субъектами Российской Федерации, прогнозный объем финансирования на реализацию мероприятий, обеспечивающих доступность объектов для инвалидов, не позволит добиться полного приспособления всех приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и, по предварительной оценке, к 2016 году значение этого показателя составит 45 процентов.

Задача 1.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя (индикатора):

1.2. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (возрастет с 30,0% в 2010 году до 55,0% к 2016 году).

По данным социологических исследований, проведенных Центром социальной политики и гендерных исследований (г. Саратов) в 4 регионах Российской Федерации в 2008 году (Костромская, Московская, Саратовская области и г. Санкт-Петербург), количество инвалидов, которые сталкиваются с труднопреодолимыми барьерами при посещении объектов и получении услуг, составляет около 30 процентов. Программой предусмотрено мероприятие по проведению репрезентативных социологических исследований, результаты которых позволят объективно оценивать эффективность реализации мероприятий Программы. Уровень положительной оценки инвалидами состояния приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности к 2016 году должен составить не менее 55 процентов от общего числа опрошенных инвалидов.

Задача 1.3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя (индикатора):

1.3. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов (возрастет с 30,0% в 2010 году до 49,6% к 2016 году).

Достижению указанного показателя (индикатора) будет способствовать реализация мероприятий Программы, направленных на устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, а также предусматривающих проведение общественно-информационных и разъяснительных кампаний.

Для обеспечения интеграции инвалидов с обществом была сформулирована следующая цель Программы:

совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы.

Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение следующих задач:

Задача 2.1. Модернизация государственной системы медико-социальной экспертизы.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя (индикатора):

2.1. Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации (возрастет с 10,0% в 2010 году до 86,0% к 2016 году).

Повышение уровня оснащенности учреждений медико-социальной экспертизы специальным диагностическим оборудованием, формирование условий доступности в этих учреждениях, введение эффективного межведомственного взаимодействия, в том числе с использованием электронного документооборота, позволит оптимизировать работу этих учреждений и минимизировать количество ошибочных решений при освидетельствовании граждан. К 2016 году доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации составит 86 процентов.

Задача 2.2. Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя (индикатора):

2.2. Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые (дети)) (возрастет с 6,5/6,3% в 2010 году до 14,5/12% к 2016 году).

Эффективность реабилитации оценивается, прежде всего, по ежегодному показателю Программы, характеризующему долю инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые (дети)), значение которого планируется довести к 2016 году до 14,5/12 процентов. Организация процесса освидетельствования граждан учреждениями медико-социальной экспертизы с учетом положений Международной классификации на основе эффективного межведомственного взаимодействия с органами государственной власти является залогом успешной и эффективной реабилитации инвалидов.

Стоит отметить, что на достижение показателя (индикатора) одной из задач Программы оказывают косвенное влияние также и решение других задач Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы с плановыми значениями по годам ее реализации приведены в [Приложении N 1](#Par1127) к Программе.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и Подпрограмм на 2011 - 2015 годы в разрезе субъектов Российской Федерации приведены в [Приложении N 1а](#Par1369) к Программе.

Состав показателей (индикаторов) Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

минимизацию количества показателей (индикаторов);

наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Решение задач Программы будет осуществляться с 2011 по 2015 годы в 2 этапа:

I этап - 2011 - 2012 годы;

II этап - 2013 - 2015 годы.

В ходе реализации Программы будет определена необходимость разработки государственной программы, определены цели и задачи, перечень мероприятий, а также целевые показатели и индикаторы и объемы финансирования на период 2016 - 2020 годов.

III. Обобщенная характеристика основных

мероприятий государственной программы и подпрограмм

государственной программы

На I этапе реализации Программы предполагается подготовить соответствующие нормативные правовые акты и методические документы, выполнить ряд первоочередных научно-исследовательских работ и приступить к их внедрению, реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выполнить обследование и паспортизацию этих объектов, принять решения о реализации мероприятий по обеспечению доступности указанных объектов и услуг, определить объем необходимых средств, в том числе средств федерального бюджета, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на указанные работы, на уровне субъектов Российской Федерации реализовать первоочередное мероприятие "Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанных с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации" в рамках Подпрограммы 1 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (пилотный проект по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации), а также первоочередное мероприятие "Организация и проведение пилотного проекта в трех субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья" в рамках Подпрограммы 2 "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" (пилотный проект по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации).

В целях обобщения опыта субъектов Российской Федерации и отработки механизмов обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2011 - 2012 годах будет реализовано первоочередное мероприятие Подпрограммы 1 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (пилотный проект с участием 3 субъектов Российской Федерации (Республики Татарстан, Тверской и Саратовской областей) по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации.

В результате реализации основного мероприятия в рамках Подпрограммы 1 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (пилотного проекта по отработке формирования доступной среды) будут определены качественные и количественные критерии приспособления объектов и услуг в зависимости от размера затрат, времени приспособления, посещаемости объекта и случаи использования альтернативных методов для обеспечения доступности объектов и услуг, в том числе для организаций независимо от организационно-правовой формы. В таких случаях при невозможности соблюдения требований доступности объектов и услуг в силу конструктивных особенностей зданий и сооружений и (или) иных причин обязательна разработка и реализация альтернативных методов и решений, обеспечивающих доступность услуги с учетом возможностей различных организаций (дистанционная форма предоставления услуги, изменение режима работы и др.) в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

При этом организации частных форм собственности проводят работы по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения за счет собственных средств.

На II этапе реализации Программы предполагается проведение работ по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

На этом этапе также будет осуществляться реализация первоочередных мероприятий по совершенствованию государственной системы медико-социальной экспертизы и реабилитации с целью обеспечения равного доступа инвалидов к среде жизнедеятельности и определение потребности в реабилитационных услугах.

Мероприятия Программы нацелены на формирование доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Организации независимо от организационно-правовой формы должны учитывать требования доступности для инвалидов объектов и услуг, руководствуясь соответствующими нормативными правовыми актами, предусматривающими в том числе возможность необходимых модификаций и коррекции способов обеспечения доступности, учитывающих особенности деятельности этих организаций.

Формирование доступной среды в Российской Федерации не ограничивается ни мероприятиями Программы, ни сроками ее реализации.

Контроль за соблюдением требований, обеспечивающих доступность объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, должен быть обеспечен федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями в пределах их компетенции.

В 2012 году предусмотрена реализация основного мероприятия в рамках Подпрограммы 2 "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" (пилотного проекта в 3 субъектах Российской Федерации (Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Тюменская область) по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации).

Таким образом, решение задач Программы позволит:

оценить состояние доступности объектов и услуг путем их паспортизации и формирования карт доступности объектов и услуг, а также разработать классификации и критерии осуществления медико-социальной экспертизы с учетом положений Международной классификации;

повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг на основе отработанных методик, обеспечив доступность указанных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также сократить реабилитационный маршрут движения инвалида.

Характеристика основных мероприятий государственной программы представлена в [Приложении N 2](#Par1553) к Программе.

IV. Обобщенная характеристика мер

государственного регулирования

В процессе выполнения мероприятий Программы мер налогового таможенного, тарифного, кредитного и иных мер государственного регулирования не предусмотрено.

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях обеспечения равенства инвалидов с другими лицами, а также в связи с присоединением и ратификацией Российской Федерации [Конвенции](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF610E73EB3D0DE0AA743C04D52E8A44F79F30BWAI4M) разрабатываются проекты федеральных законов, предусматривающие внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

В рамках Подпрограммы 1 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" планируется разработать:

проект федерального закона о ратификации [Конвенции](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF610E73EB3D0DE0AA743C04D52E8A44F79F30BWAI4M) ООН "О правах инвалидов". Срок принятия - 2012 год;

проект федерального закона о внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов. Срок принятия - 2013 год;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении [методики](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A546C7445EB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DABW6I3M), позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики. Срок утверждения - 2012 год;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении [методики](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A544C34D59B5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DABW6IBM) формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. Срок утверждения - 2012 год;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации о мерах по реализации [постановления](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A343C54D5FB5AE4720FF09A3W5IDM) Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175 "О государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" в части реализации в 2011 - 2012 годах пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации. Срок утверждения - 2011 год;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" в части реализации мероприятий, включенных в программу субъекта Российской Федерации, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Срок утверждения - 2012 год;

[приказ](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A444C9485DB5AE4720FF09A3W5IDM) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Срок утверждения - 2012 год;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций об особенностях представления услуг в сфере социальной защиты, с учетом особых потребностей инвалидов. Срок утверждения - 2012 год;

приказ Министерства спорта Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций, выполнение которых обеспечивает доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов. Срок утверждения - 2012 год;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации о формировании методологии создания транспортной системы, адаптированной с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения по видам транспорта (морской, воздушный, колесный, железнодорожный и др.). Срок утверждения - 2012 год;

приказ Министерства культуры Российской Федерации о создании условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими. Срок утверждения - 2013 год;

приказ Министерства культуры Российской Федерации об объективизации потребностей учреждений культуры в специальных технических устройствах и объемах финансирования с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения. Срок утверждения - 2013 год;

приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности. Срок утверждения - 2012 год;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации об утверждении типовых проектных решений для объектов жилого фонда с учетом особых потребностей инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Срок утверждения - 2012 год.

Для обеспечения инвалидам и другим маломобильным группам населения равного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры необходимо осуществить в 2011 - 2012 годах актуализацию норм обеспечения доступности зданий и сооружений для указанных категорий граждан при проектировании и строительстве, установленных следующими сводами правил:

"[Геронтологические центры](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF60AFD38B3D0DE00A840C0470FE2AC1675F1W0ICM). Дома сестринского ухода. Хосписы" (СП 35-113-2004);

"[Отделения](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF60AFD38B3D0DE08A244C74B52E8A44F79F30BWAI4M) гериатрического обслуживания населения по месту жительства" (СП 35-110-2004);

"[Проектирование](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF60AFD38B3D0DE08A54FC5470FE2AC1675F1W0ICM) зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения" (СП 35-101-2001);

"[Жилая среда](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF60AFD38B3D0DE0DA34ECA1A05EAF51A77WFI6M) с планировочными элементами, доступными инвалидам" (СП 35-102-2001);

"[Общественные здания](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF60AFD38B3D0DE08A647C0470FE2AC1675F1W0ICM) и сооружения, доступные маломобильным посетителям" (СП 35-103-2001);

"[Здания](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF60AFD38B3D0DE0BA842C2470FE2AC1675F1W0ICM) и помещения с местами труда для инвалидов" (СП 35-104-2001);

"[Реконструкция](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF60AFD38B3D0DE08A041CA1A05EAF51A77WFI6M) городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения" (СП 35-105-2002);

"[Расчет](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF60AFD38B3D0DE0CA54EC3470FE2AC1675F1W0ICM) и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей" (СП 35-106-2003);

"[Здания](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF60AFD38B3D0DE0DA841C2470FE2AC1675F1W0ICM) учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства" (СП 35-107-2003);

"[Помещения](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF60AFD38B3D0DE0FA84FC3470FE2AC1675F1W0ICM) для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых людей" (СП 35-109-2005);

["Дома-интернаты"](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF60AFD38B3D0DE0DA843C5470FE2AC1675F1W0ICM) (СП 35-112-2005);

"[Реконструкция](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF60AFD38B3D0DE0DA744C4470FE2AC1675F1W0ICM) и приспособление зданий для учреждений социального обслуживания пожилых людей" (СП 35-114-2003);

"[Обустройство](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF60AFD38B3D0DE0FA946C7470FE2AC1675F1W0ICM) помещений в учреждениях социального и медицинского обслуживания пожилых людей" (СП 35-115-2004);

"[Реабилитационные](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF60AFD38B3D0DE0CA54FC4470FE2AC1675F1W0ICM) центры для детей и подростков с ограниченными возможностями" (СП 35-116-2006);

"[Дома-интернаты](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF60AFD38B3D0DE0FA643C7470FE2AC1675F1W0ICM) для детей-инвалидов" (СП 35-117-2006).

Требуется принять и актуализировать перечень национальных стандартов, сводов правил, технических регламентов в целях внедрения принципа "универсального дизайна" с учетом особых потребностей инвалидов.

Кроме того, требуется актуализировать:

национальный стандарт "Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов" (ГОСТ Р 51090-97), что позволит создать нормативную основу для обеспечения соблюдения требований доступности объектов транспортной инфраструктуры (средств транспорта, пешеходных переходов, тротуаров и др.) для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A44EC64D50B5AE4720FF09A3W5IDM) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

национальный стандарт "Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требования" (ГОСТ Р 50844-95), что заложит нормативную основу для соблюдения требований доступности пассажирского транспорта для инвалидов и других маломобильных групп населения;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций по созданию доступной среды для получения образования детьми-инвалидами в обычных образовательных учреждениях. Срок утверждения - 2013 год.

В рамках Подпрограммы 2 "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" планируется разработать:

[приказ](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A44EC0455EB5AE4720FF09A3W5IDM) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. Срок утверждения - 2011 год;

[приказ](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A243C94B5CB5AE4720FF09A3W5IDM) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации об утверждении [технического задания](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A243C94B5CB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DAAW6I2M) пилотного проекта по отработке новых подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. Срок утверждения - 2011 год;

[приказ](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A442C24F5AB5AE4720FF09A3W5IDM) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Срок утверждения - 2013 год;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Срок утверждения - 2013 год;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении системы качественных и количественных показателей оценки деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы; нормативов формирования кадрового состава учреждений медико-социальной экспертизы. Срок утверждения - 2013 год;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении модели внутриведомственного взаимодействия с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья; модели межведомственного взаимодействия учреждений медико-социальной экспертизы и организаций, осуществляющих реабилитацию инвалидов. Срок утверждения - 2013 год;

[приказ](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A547C94950B5AE4720FF09A3W5IDM) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении нормативов оснащения учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъекту Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием. Срок утверждения - 2013 год.

При реализации мероприятий Программы, по мере необходимости, ответственный исполнитель Программы или участники Программы принимают ведомственные нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в [Приложении N 3](#Par2923) к Программе.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий

по этапам реализации государственной программы

В рамках Программы предусматривается предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работ) по освидетельствованию граждан учреждениями медико-социальной экспертизы.

Прогноз значений показателя объема указанной государственной услуги и расходов федерального бюджета на ее оказание приведены в [Приложении N 8](#Par6221) к Программе.

VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых субъектами Российской Федерации

Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, и обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура, жилой фонд); совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов в общество.

В рамках Подпрограммы 1 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" субъекты Российской Федерации осуществляют:

мероприятия, включенные в программы субъектов Российской Федерации, разработанные с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации (далее - Пилотный проект);

мероприятия, включенные в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе [примерной программы](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A444C9485DB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DABW6IAM) субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

создание в обычных образовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов;

оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности образовательных учреждений) для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации.

Перечень реализуемых субъектами Российской Федерации мероприятий включается в программы субъектов Российской Федерации по обеспечению доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, разработанные и утвержденные с учетом технического задания Пилотного проекта, а также в соответствующую типовую программу субъекта Российской Федерации.

В рамках Подпрограммы 2 "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" субъекты Российской Федерации осуществляют мероприятие по организации и проведению пилотного проекта в 3 субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации.

Участие субъектов Российской Федерации в реализации Программы позволит обеспечить достижение следующих результатов Программы:

формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

выявление и оценка потребностей в устранении существующих ограничений и барьеров для приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

выявление проблемных зон, негативно влияющих на реализацию проекта: анализ факторов, влияющих на возникновение барьеров при обеспечении доступности приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, и разработка мер по их поэтапному устранению с учетом специфики субъекта Российской Федерации;

проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для беспрепятственного доступа;

выявление рисков при реализации программ субъектов Российской Федерации;

обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации;

создание условий для получения детьми-инвалидами образования в системе обычных образовательных учреждений;

улучшение материально-технической базы образовательных учреждений с целью обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов;

укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации.

Прогнозная оценка расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, принимающих участие в Программе, направленных на достижение вышеуказанных результатов в 2011 - 2015 годах планируется в размере 19 718 990,00 тыс. рублей.

Стоит отметить, что субъектами Российской Федерации за счет средств региональных и муниципальных бюджетов, осуществляются мероприятия, направленные на создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, по прогнозным данным объем запланированных средств на 2011 - 2015 годы составит 59 040 662,92 тыс. рублей.

VII. Информация об участии государственных

корпораций, акционерных обществ с государственным участием,

общественных, научных и иных организаций, а также

государственных внебюджетных фондов в реализации

государственной программы

Привлечение средств внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем Программы и участниками Программы, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и общественными организациями инвалидов на договорной основе.

В качестве средств внебюджетных источников планируется привлечение средств общественных организаций инвалидов в размере 269 340,00 тыс. рублей при условии использования ими на цели реализации соответствующих мероприятий Программы собственных и привлеченных средств в размере не менее 30 процентов общего объема финансирования.

VIII. Обоснование выделения подпрограмм

В связи с подписанием и ратификацией Российской Федерацией [Конвенции](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF610E73EB3D0DE0AA743C04D52E8A44F79F30BWAI4M), устанавливающей, что государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа, наравне с другими, к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, [распоряжением](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE00A44FC14E52E8A44F79F30BWAI4M) Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1663-р, утвердившем [Основные направления](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE00A44FC14E52E8A44F79F30BA4524D1E86B647E761101CWAIBM) деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, [Концепцией](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE00A040C14D52E8A44F79F30BA4524D1E86B647E761101DWAI3M) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, в целях реализации посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г. и от 30 ноября 2010 г., основными направлениями Программы, выделившимися в подпрограммы были определены:

Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения";

Подпрограмма 2 "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы".

IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации государственной программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы предусматривается в размере 180 331 869,49 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 160 343 539,49 тыс. рублей;

бюджетов субъектов Российской Федерации - 19 718 990,00 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 269 340,00 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения Программы и соотношение расходов бюджетов различных уровней и внебюджетных источников учитывают наличие программ субъектов Российской Федерации, нацеленных на формирование к 2016 году условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма представления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы и финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также иные средства, привлекаемые на эти цели.

Расходы на научно-исследовательские работы определены по результатам оценки трудовых и материальных затрат, необходимых для выполнения Программы.

Расходы на прочие нужды рассчитаны на основе предварительного анализа стоимости мероприятий по обеспечению доступности существующих объектов.

Распределение средств федерального бюджета между ответственным исполнителем и участниками Программы - федеральными органами исполнительной власти на реализацию мероприятий Программы приведено в [Приложении N 6](#Par5457) к Программе.

Средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации Подпрограммы 1 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, реализуемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставляются в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (межбюджетных субсидий) при условии использования ими на цели реализации программ собственных и привлеченных средств в размере не менее 50 процентов общего объема финансирования.

Средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации Подпрограммы 1 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" на софинансирование мероприятия по поддержке программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест, предоставляются в виде субсидий при условии использования ими на цели реализации программ собственных и привлеченных средств в размере не менее 30 процентов общего объема финансирования и трудоустройстве не менее 30 инвалидов в год на срок не менее 6 месяцев.

Финансирование мероприятий II этапа Программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств будет уточняться после анализа результатов реализации I этапа Программы.

Уточнение основных мероприятий Подпрограммы 1 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" и Подпрограммы 2 "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" предусматривается осуществлять, в том числе, с учетом предложений соисполнителей Программы, а также заявок субъектов Российской Федерации при условии использования ими на цели реализации программ субъектов Российской Федерации собственных и привлеченных средств в размере не менее 50 процентов общего объема финансирования.

Финансирование мероприятий, не включенных в [Приложение N 4](#Par3290) к Программе, осуществляется федеральными органами исполнительной власти (в том числе ответственным исполнителем Программы и участниками Программы) в соответствии со сферами ведения, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в том числе в рамках ведомственных и целевых программ, а также организациями независимо от организационно-правовой формы за счет собственных средств.

Средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации Программы на предоставление в 2012 году субсидий телерадиовещательным организациям - открытому акционерному обществу "Первый канал", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ" и закрытому акционерному обществу "Карусель" на возмещение затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах "Первый канал", "Телекомпания НТВ" и детско-юношеском телеканале "Карусель", предоставляются в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A34EC5485AB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101FAAW6I3M) предоставления в 2012 году субсидий телерадиовещательным организациям на возмещение затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

X. Анализ рисков реализации Программы и описание мер

управления рисками реализации Программы

Характер Программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления Программой:

отсутствие ожидаемых конечных результатов Программы, обеспечивающих повышение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения;

неактуальность планирования и запаздывание согласования мероприятий относительно развития технологий;

пассивное сопротивление распространению и использованию органами государственной власти результатов выполнения Программы;

недостаточные гибкость и адаптируемость Программы к внешним факторам и организационным изменениям органов государственной власти;

дублирование и несогласованность действий при реализации мероприятий в рамках Программы;

пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций инвалидов в рамках реализации мероприятий Программы по этическим, моральным, культурным и религиозным причинам.

В рамках реализации Программы могут быть выделены наиболее актуальные риски ее реализации, в том числе для всех подпрограмм Программы:

1) Финансовый риск реализации Программы связан с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести как к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств федерального бюджета, и средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и к недостатку внебюджетных источников финансирования.

Реализация данного риска может привести к срыву исполнения мероприятий Программы.

2) Существенная дифференциация финансовых возможностей субъектов Российской Федерации приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения их собственных полномочий в сфере осуществления мероприятий направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Подавляющее большинство субъектов Российской Федерации являются дотационными, в том числе испытывающими проблемы дефицита средств, необходимых для приведения указанных объектов и услуг в соответствие действующему законодательству Российской Федерации.

Ограниченность возможностей региональных бюджетов может снижать эффективность исполнения ими собственных полномочий, что может приводить к росту межрегиональных различий в сфере осуществления мероприятий направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках Программы минимизация указанного риска возможна на основе:

стимулирования межрегионального сотрудничества и совершенствования нормативно-правового регулирования в указанной сфере;

дифференциации условий софинансирования региональных программ с учетом уровня бюджетной обеспеченности российских регионов, числа проживающих инвалидов на территории субъекта Российской Федерации;

научно-методической поддержки органов государственной власти.

3) Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов Программы является типичным при выполнении долгосрочных и комплексных программ, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности формирование плана реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации предпринимаются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации при управлении Программой, в том числе при организации работы координационного совета. Участниками Программы обеспечивается актуальность при планировании и реализации мероприятий Программы, предупреждение дублирования и организация распространения получаемых отдельными участниками Программы результатов.

Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий Программы, включают:

стратегическое планирование и прогнозирование. Участники Программы разрабатывают долгосрочные стратегии обеспечения формирования условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечивают контроль их исполнения;

применение правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов федерального и регионального уровней), способствующих решению задач Программы на всех уровнях исполнительной власти;

определение организационной структуры управления реализацией Программы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления).

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы.

Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от участников Программы.

Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

В целях снижения возможных негативных последствий и рисков предусматривается реализация 2 пилотных проектов в 6 субъектах Российской Федерации.

В 2011 - 2012 годах предусмотрена реализация основного мероприятия Подпрограммы 1 (пилотного проекта в 3 субъектах Российской Федерации по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации).

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

определение методов и способов межведомственного взаимодействия в соответствии с задачами пилотного проекта (на муниципальном и региональном уровнях);

выявление и оценка потребностей в устранении существующих ограничений и барьеров для приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

выявление проблем, негативно влияющих на реализацию проекта, в том числе анализ факторов, влияющих на возникновение барьеров при обеспечении доступности приоритетных сфер жизнедеятельности, и разработка мер по их поэтапному устранению с учетом специфики субъекта Российской Федерации;

проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для обеспечения беспрепятственного доступа, в том числе к услугам медико-социальной экспертизы независимо от места проживания и услугам комплексной реабилитации инвалидов.

Субъекты Российской Федерации, участвующие в указанном пилотном проекте (Республика Татарстан, Тверская и Саратовская области) отобраны на основании следующих критериев:

значительная доля инвалидов в численности населения субъекта Российской Федерации (в том числе детей-инвалидов);

наличие у органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации опыта по формированию доступной среды в форме реализуемых ранее программ субъекта Российской Федерации;

наличие в субъекте Российской Федерации в настоящее время программ по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, имеющих комплексный характер;

подтверждение готовности субъекта Российской Федерации в ходе реализации пилотного проекта обеспечить комплексный подход в части отработки мероприятий по формированию доступной среды, с учетом особых потребностей инвалидов исходя из преимущественных ограничений жизнедеятельности.

В процессе реализации Программы и уточнения показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в пилотном проекте по формированию доступной среды на уровне субъекта Российской Федерации, может корректироваться.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации разработает и утверждает техническое задание пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации.

Утвержденная программа субъекта Российской Федерации, разработанная с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации, представляется в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. [Перечень](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A241C34E59B5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101CAFW6I2M) документов, представляемых одновременно с программой субъекта Российской Федерации, а также порядок их предоставления утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 июля 2011 г. N 712н "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175 "О государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" в части реализации в 2011 - 2012 годах пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации".

Рассмотрение программ субъектов Российской Федерации, разработанных с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации, осуществляется Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации на координационном совете.

[Правила](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A34EC5485AB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DAAW6IAM) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации, утверждаются Правительством Российской Федерации.

Субъекты Российской Федерации, участвующие в пилотном проекте по формированию доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации, представляют обобщенные результаты реализации пилотного проекта в форме отчета с предложениями, которые будут направлены всем субъектам Российской Федерации с обязательным указанием возможных рисков и путей их устранения. Форму и порядок предоставления отчета разрабатывает и утверждает Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В случае невозможности полного устранения рисков представляются предложения по минимизации негативных последствий таких рисков.

На основании анализа мероприятий, проведенных в субъектах Российской Федерации в рамках реализации пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации до 31 августа 2012 г. будет утверждена [примерная программа](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A444C9485DB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DABW6IAM) субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации осуществляет организационное и методическое руководство и дает необходимые разъяснения по реализации основного мероприятия Подпрограммы 1 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" - пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации.

С 2012 года предусмотрена реализация пилотного проекта в 3 субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации в рамках Подпрограммы 2 "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы".

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

внедрение новых классификаций, критериев и кодификатора для обеспечения идентификации преимущественных видов ограничений жизнедеятельности у инвалидов, используемых при освидетельствовании граждан в учреждениях медико-социальной экспертизы, выявление рисков и разработка механизмов их устранения и минимизации последствий;

отработка внутриведомственного и межведомственного взаимодействия учреждений медико-социальной экспертизы и учреждений, осуществляющих реабилитационные мероприятия;

внедрение научно обоснованной системы качественных и количественных показателей оценки деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы.

Субъекты Российской Федерации, в которых расположены федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, участвующие в указанном пилотном проекте (Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Тюменская область), отобраны на основании следующих критериев:

наличие внедренного электронного документооборота и реализованной технической возможности для его формирования;

оперативное ведение электронной базы данных освидетельствованных граждан;

сформированное тесное взаимодействие федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросам инвалидности.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации разрабатывает и утверждает [техническое задание](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A243C94B5CB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DAAW6I2M) пилотного проекта по отработке новых подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации.

Распределение средств федерального бюджета на реализацию этого пилотного проекта определяется Федеральным медико-биологическим агентством в зависимости от численности сотрудников в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы соответствующего субъекта Российской Федерации и количества его филиалов.

Общественным организациям инвалидов на основе Программы рекомендуется разработать и утвердить программы по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест.

Программы общественных организаций инвалидов должны включать мероприятия:

по обеспечению инвалидам при трудоустройстве равных с другими гражданами возможностей;

по содействию трудоустройству на рынке труда не менее 30 инвалидов в год на срок не менее 6 месяцев, в том числе созданию рабочих мест;

по улучшению условий и охраны труда инвалидов;

по обучению (в том числе новым профессиям и приемам труда) и трудоустройству инвалидов;

по предоставлению инвалидам реабилитационных услуг;

по интеграции инвалидов с обществом (включая культурные, спортивные и иные мероприятия).

[Порядок](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A34FC84F51B5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DAAW6I3M) предоставления субсидий общественным организациям инвалидов в рамках реализации мероприятия Программы по поддержке программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест, утверждается Правительством Российской Федерации.

Субъектам Российской Федерации рекомендуется на основе Программы с применением [примерной программы](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A444C9485DB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DABW6IAM) субъекта Российской Федерации разработать и утвердить программы, предусматривающие выполнение субъектами Российской Федерации основных целевых показателей и индикаторов, позволяющих достичь значений целевых показателей и индикаторов Программы.

[Правила](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A34EC5485AB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DADW6I7M) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, утверждаются Правительством Российской Федерации.

Сравнение эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации, осуществляется на основе показателей результативности.

[Правила](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A34EC5485AB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101CAAW6I1M) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, утверждаются Правительством Российской Федерации.

[Правила](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A34EC5485AB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101CADW6I6M) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, утверждаются Правительством Российской Федерации.

Указанные мероприятия включают создание в обычных образовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды и оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности образовательных учреждений) для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В целях организации взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и общественных организаций инвалидов заключаются соответствующие соглашения.

Реализация Программы осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и общественными организациями инвалидов.

В случае если в реализации мероприятий программ субъектов Российской Федерации принимают участие органы местного самоуправления, уполномоченные высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации заключают соглашения с органами местного самоуправления при условии использования на цели реализации соответствующих мероприятий программы субъекта Российской Федерации собственных и привлеченных средств в размере не менее 50 процентов общего объема финансирования.

Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетный период.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя Программы либо во исполнение поручений Правительства Российской Федерации в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A545C44D5CB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DABW6IAM) разработки, реализации и оценки государственных программ Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 588.

XI. Методика оценки эффективности Программы

1. Эффективность реализации Программы (подпрограммы) оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных [Приложением N 1](#Par1127) к Программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и иных внебюджетных источников, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Программы.

2. Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы), цели (задачи) определяются по формуле:

,

где:

E - эффективность реализации Программы (подпрограммы), цели (задачи), процентов;

 - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

 - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Программой (подпрограммой);

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Программы (подпрограммы).

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей и индикаторов Программы эффективность реализации Программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E  95%, не менее 95% мероприятий выполнены в полном объеме);

удовлетворительный (E  75%, не менее 75% мероприятий выполнены в полном объеме);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации Программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, представленных в [приложениях N 4](#Par3290) и [N 5](#Par4441) к Программе по каждому источнику ресурсного обеспечения (федеральный бюджет, консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, внебюджетные источники), а также по направлениям "НИОКР" и "Прочие". Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий Программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по Программе в целом определяется по формуле:

,

,

где:

У, , ,  - уровни исполнения финансирования Программы за отчетный период, в целом по Программе, в разрезе следующих источников финансирования: федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и иных внебюджетных источников соответственно, процентов;

, ,  - фактически израсходованный объем средств, соответственно, федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных источников за отчетный период, направленный на реализацию мероприятий Программы, тысяч рублей;

, ,  - экономия средств, соответственно, федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных источников за отчетный период, тысяч рублей;

, ,  - плановый объем средств, соответственно, федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных источников на соответствующий отчетный период, тысяч рублей;

, ,  - коэффициенты, отражающие удельный вес средств соответственно федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы за соответствующий период.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат по направлениям "Прочие нужды" и "НИОКР" определяется по формулам:

,

где:

 - уровень исполнения финансирования Программы за отчетный период по направлению "Прочие нужды" ("НИОКР"), процентов;

 - фактический объем средств за счет всех источников финансирования, направленный на реализацию мероприятий Программы по направлению "Прочие нужды" ("НИОКР"), тысяч рублей;

 - плановый объем средств за счет всех источников финансирования, предусмотренный для реализации мероприятий Программы по направлению "Прочие нужды" ("НИОКР"), на соответствующий отчетный период, тысяч рублей.

Уровни исполнения финансирования, за исключением уровня финансирования за счет средств федерального бюджета представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (E  95%, не менее 95% средств освоены в полном объеме);

удовлетворительный (E  75%, не менее 75% средств освоены в полном объеме);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Уровень исполнения финансирования в разрезе федерального бюджета представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (E  97%, не менее 97% средств освоены в полном объеме);

удовлетворительный (E  80%, не менее 80% средств освоены в полном объеме);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

4. Представляется возможным определить экономию средств за счет всех источников ресурсного обеспечения, а также экономию сложившуюся в результате использования средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Программы, а также по направлениям "НИОКР" и "Прочие" по нижеприведенным формулам:

,

,

,

где:

Э - показатель, отражающий экономию средств по Программе в целом за счет всех источников финансирования, процентов.

 - показатель, отражающий экономию средств в разрезе источников: федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и иных внебюджетных источников, процентов;

 - показатель, отражающий экономию средств по направлениям "Прочие нужды" ("НИОКР"), за соответствующий отчетный период, процентов.

Представляется возможным в качестве основного эффекта от реализации Программы выделить социальную эффективность, учитывающую ожидаемый вклад реализации Программы в социальное развитие, показатели которой не могут быть выражены в стоимостной оценке.

5. С учетом необходимости проведения оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), представляется целесообразным отразить данные об исполнении финансирования мероприятий Программы, согласно таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия  программы  (подпрограммы) | Финансирование | | | | | | | |
| источник  финансирования | объем  средств,  предусмот-  ренный  Программой | экономия | | кассовые  расходы | | фактическое  освоение | |
|  |  |  |  | тыс.  руб. | % | тыс.  руб. | % | тыс.  руб. | % |
| Подпрограмма государственной программы 1 | | | | | | | | | |
| Цель 1 | | | | | | | | | |
| Задача 1 | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | | | | | | | | | |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч.  федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированные  бюджеты субъектов  Российской  Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка степени реализации мероприятий, в том числе, включая оценку фактических сроков реализации мероприятий, излагается на основе данных, представленных по форме [таблицы 16](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A147C2485EB5AE4720FF09A35D120981FF4BE6611018AFW6IAM), предусмотренной Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 22 декабря 2010 г. N 670, а также вышеуказанной [таблице](#Par559).

ПАСПОРТ

подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения"

Ответственный - Министерство труда и социальной защиты Российской

исполнитель Федерации

подпрограммы

Участники - Министерство спорта Российской Федерации,

подпрограммы Министерство транспорта Российской Федерации,

Министерство культуры Российской Федерации,

Министерство образования и науки Российской

Федерации,

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации,

Министерство регионального развития Российской

Федерации,

Министерство промышленности и торговли Российской

Федерации,

Федеральное агентство по печати и массовым

коммуникациям

Цель подпрограммы - 1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения;

2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения;

3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и

граждан, не являющихся инвалидами

Задачи - 1.1. Формирование нормативной правовой и методической

подпрограммы базы по обеспечению доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения и

реализация системных мер, направленных на создание

безбарьерной среды;

2.1. Формирование условий для беспрепятственного

доступа инвалидов и других маломобильных групп

населения к приоритетным объектам и услугам в сфере

образования, транспорта, информации и связи,

физической культуры и спорта;

3.1. Устранение отношенческих барьеров и развитие

форм содействия занятости инвалидов

Целевые - 1.1. Доля субъектов Российской Федерации, имеющих

индикаторы и сформированные и обновляемые карты доступности

показатели объектов и услуг, в общем количестве субъектов

подпрограммы Российской Федерации;

2.1.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых

создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая

обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не

имеющих нарушений развития, в общем количестве

общеобразовательных учреждений;

2.1.2. Доля парка подвижного состава автомобильного и

городского наземного электрического транспорта общего

пользования, оборудованного для перевозки

маломобильных групп населения, в парке этого

подвижного состава;

2.1.3. Количество произведенных и транслированных

субтитров для субтитрирования телевизионных программ

общероссийских обязательных общедоступных каналов;

2.1.4. Доля лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически

занимающихся физкультурой и спортом, в общей

численности данной категории населения;

3.1. Количество рабочих мест, для инвалидов,

созданных общественными организациями инвалидов

Этапы и сроки - Срок реализации подпрограммы: 2011 - 2015 годы:

реализации I этап - 2011 - 2012 годы;

подпрограммы II этап - 2013 - 2015 годы

Объемы бюджетных - Общий объем финансирования подпрограммы составляет:

ассигнований в 2011 году - 3 873 660,00 тыс. рублей;

подпрограммы в 2012 году - 4 519 440,00 тыс. рублей;

в 2013 году - 3 766 202,50 тыс. рублей;

в 2014 году - 17 435 092,50 тыс. рублей;

в 2015 году - 18 999 788,50 тыс. рублей.

Итого: 48 594 183,50 тыс. рублей, в том числе за счет

средств федерального бюджета в размере - 28 605

853,50 тыс. рублей,

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации в размере - 19 718 990,00 тыс. рублей,

за счет средств внебюджетных источников - 269 340,00

тыс. рублей

По направлениям расходов средства распределяются

следующим образом:

научно-исследовательские и опытно-конструкторские

работы - 389 700,00 тыс. рублей;

прочие нужды - 48 204 483,50 тыс. рублей

Ожидаемые 1.1. Увеличение доли субъектов Российской Федерации,

результаты имеющих сформированные и обновляемые карты

реализации доступности объектов и услуг, в общем количестве

подпрограммы субъектов Российской Федерации (возрастет до 90% к

2016 году);

2.1.1. Увеличение доли общеобразовательных

учреждений, в которых создана универсальная

безбарьерная среда, позволяющей обеспечить совместное

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений

развития, в общем количестве общеобразовательных

учреждений (возрастет с 2,5% в 2010 году до 20% к

2016 году);

2.1.2. Увеличение доли парка подвижного состава

автомобильного и городского наземного электрического

транспорта общего пользования, оборудованного для

перевозки маломобильных групп населения, в парке

этого подвижного состава (возрастет с 4,8% в 2011

году до 11,7% к 2016 году);

2.1.3. Увеличение количества произведенных и

транслированных субтитров для субтитрирования

телевизионных программ общероссийских обязательных

общедоступных каналов (возрастет с 1400 часов в год в

2010 году до 14000 часов в год к 2016 году);

2.1.4. Увеличение доли лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,

систематически занимающихся физкультурой и спортом, в

общей численности данной категории населения

(возрастет с 12,7% в 2010 году до 15,0% к 2016 году);

3.1. Увеличение количества рабочих мест, для

инвалидов, созданных общественными организациями

инвалидов (возрастет со 189 в 2011 году до 519 к 2016

году)

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Из-за отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей социальной задачи - созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения сформировался целый ряд проблем, в том числе:

несовершенство законодательного и нормативного регулирования вопросов обеспечения доступной среды для инвалидов - неполнота, недостаточная гармонизированность нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации с нормами международного права, а также рекомендательный для исполнения характер норм, правил и стандартов, определяющих условия формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов;

отсутствие либо неэффективность координации и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций инвалидов по созданию доступной среды, в том числе при реализации ведомственных, региональных целевых программ и отдельных мероприятий;

отсутствие системы независимой экспертизы и контроля в области проектирования, строительства и реконструкции объектов с позиции доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:

дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний;

ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).

Прогноз развития сферы реализации подпрограммы определяется основными параметрами социально-экономического развития Российской Федерации, целевыми показателями и индикаторами, в том числе предусмотренными документами стратегического планирования.

В целях обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения предусмотрено:

Увеличение доли субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации - к 2016 году до 90%;

Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений - к 2016 году до 20%;

Увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава - к 2016 году до 11,7%;

Увеличение количества произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов - к 2016 году до 14 000 часов в год;

Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения - к 2016 году до 15,0%;

Увеличение количества рабочих мест, для инвалидов, созданных общественными организациями инвалидов - к 2016 году до 519 единиц в год.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации,

а также целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

Цель 1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

Цель 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

Цель 3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

Для достижения Цели 1 подпрограммы должно быть обеспечено решение следующей задачи:

Задача 1.1. Формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и реализация системных мер, направленных на создание безбарьерной среды.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя (индикатора):

1.1. Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации (возрастет до 90% к 2016 году).

Для достижения Цели 2 подпрограммы должно быть обеспечено решение следующей задачи:

Задача 2.1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей (индикаторов):

2.1.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений (возрастет с 2,5% в 2010 году до 20% к 2016 году).

2.1.2. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (возрастет с 4,8% в 2011 году до 11,7% к 2016 году).

2.1.3. Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов (возрастет с 1400 часов в год в 2010 году до 14000 часов к 2016 году).

2.1.4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (возрастет с 12,7% в 2010 году до 15,0% к 2016 году).

Для достижения Цели 3 подпрограммы должно быть обеспечено решение следующей задачи:

Задача 3.1. Устранение отношенческих барьеров и развитие форм содействия занятости инвалидов.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя (индикатора):

3.1. Количество рабочих мест, для инвалидов, созданных общественными организациями инвалидов (возрастет со 189 в 2011 году до 519 к 2016 году).

Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться по вышеуказанным показателям (индикаторам).

Срок реализации подпрограммы - 2011 - 2015 годы.

Решение задач подпрограммы будет осуществляться с 2011 по 2015 годы в 2 этапа:

I этап - 2011 - 2012 годы;

II этап - 2013 - 2015 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на:

формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и реализация системных мер, направленных на создание безбарьерной среды;

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта;

устранение отношенческих барьеров и развитие форм содействия занятости инвалидов.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в [Приложении N 2](#Par1553) к Программе.

Задача 1.1. Формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и реализация системных мер, направленных на создание безбарьерной среды.

Для решения данной задачи предусматривается реализация следующих основных мероприятий подпрограммы:

1) актуализация положений действующих технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, сводов правил, строительных норм и правил Российской Федерации, инструкций и рекомендаций, иных нормативных документов, устанавливающих требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения;

2) разработка стратегии универсального дизайна <1>;

--------------------------------

<1> Согласно [Конвенции](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF610E73EB3D0DE0AA743C04D52E8A44F79F30BWAI4M) ООН о правах инвалидов универсальный дизайн означает дизайн предметов, обстановки, программ и услуг, призванный сделать их максимально пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. Универсальный дизайн не исключает наличия в необходимых местах ассистивных устройств для конкретных групп инвалидов.

3) разработка методики паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность;

4) разработка методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг;

5) подготовка методических рекомендаций по разработке и реализации программ субъектов Российской Федерации, обеспечивающих доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

6) разработка методических рекомендаций по предоставлению услуг в сфере здравоохранения и социальной защиты с учетом особых потребностей инвалидов. Под особыми потребностями инвалидов в Программе понимаются потребности инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, инвалидов, не способных контролировать свое поведение, инвалидов, требующих помощи при передвижении, инвалидов, требующих постоянного постороннего ухода, инвалидов, требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности женщин-инвалидов и девочек-инвалидов;

7) разработка требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов (освещение экспозиции, расположение экспонатов с помощью специальных конструкций витрин и другого музейно-выставочного оборудования на определенной высоте);

8) разработка проектных решений по переоборудованию объектов жилого фонда для проживания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

9) реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации;

10) реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе [примерной программы](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A444C9485DB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DABW6IAM) субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

11) создание федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов;

12) проведение анализа потребностей учреждений культуры в виде и количестве технических устройств и определение в пределах утвержденных лимитов необходимых объемов финансирования для закупки и монтирования оборудования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Федеральными органами исполнительной власти (в том числе ответственным исполнителем Программы и участниками Программы) в соответствии со сферами ведения, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в том числе в рамках ведомственных и целевых программ, а также организациями независимо от организационно-правовой формы в отношении объектов, находящихся в их собственности, за счет собственных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется реализация следующих основных мероприятий подпрограммы:

определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, подготовка и проведение паспортизации указанных объектов и услуг. При реализации этого мероприятия будет учитываться мнение общественных организаций инвалидов;

формирование карт доступности объектов и услуг;

приведение состояния зданий и сооружений в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий;

оборудование зданий и сооружений лифтами и подъемными устройствами с системой голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями;

оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией и другими средствами;

подготовка методических материалов по организации доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры и проведение обучающих семинаров для специалистов этих учреждений;

комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов ("говорящими книгами" на флеш-картах и специальными аппаратами для их воспроизведения);

адаптация официальных сайтов органов государственной власти в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению;

оснащение специальным оборудованием зданий государственных органов и органов местного самоуправления для удобства и комфорта инвалидов мест оказания государственных и муниципальных услуг;

обеспечение доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к электронным государственным услугам посредством сети Интернет с учетом технических возможностей;

оборудование объектов почтовой связи пандусами и другими специальными устройствами с целью обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задача 2.1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта.

Для решения данной задачи предусматривается реализация следующих основных мероприятий Подпрограммы:

13) разработка механизмов, обеспечивающих доступность услуг в сфере образования для различных категорий детей-инвалидов, в том числе по созданию безбарьерной школьной среды, включая строительные нормы и правила;

14) разработка моделей реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях;

15) проведение обучающих мероприятий для специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных учреждений по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях;

16) создание в обычных образовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов;

17) оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности образовательных учреждений) для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

18) разработка методических рекомендаций по совершенствованию транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения;

19) разработка методических рекомендаций о механизме обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий;

20) организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов;

20.1) предоставление субсидий телерадиовещательным организациям - открытому акционерному обществу "Первый канал", федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ", закрытому акционерному обществу "Карусель" на возмещение затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах "Первый канал", "Телеканал "Россия" (Россия-1), "Телеканал "Россия - Культура" (Россия-К), "Телекомпания НТВ" и детско-юношеском телеканале "Карусель";

20.2) Предоставление субсидий телерадиовещательным организациям - открытому акционерному обществу "Первый канал", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ" и закрытому акционерному обществу "Карусель" на возмещение затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах "Первый канал", "Телекомпания НТВ" и детско-юношеском телеканале "Карусель";

21) разработка аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени для внедрения на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

22) разработка методических рекомендаций по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения с учетом факторов, препятствующих доступности услуг в сфере спорта и туризма;

23) поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации (результат эффективности оценивается по ежегодному увеличению региональных и муниципальных учреждений (детско-юношеских спортивных адаптивных школ) спортивной направленности в сфере адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, что приведет к увеличению значения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения);

24) обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения;

25) субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению;

26) субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению;

27) субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов.

Федеральными органами исполнительной власти (в том числе ответственным исполнителем Программы и участниками Программы) в соответствии со сферами ведения, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в том числе в рамках ведомственных и целевых программ, а также организациями независимо от организационно-правовой формы в отношении объектов, находящихся в их собственности, за счет собственных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется реализация следующих основных мероприятий подпрограммы:

выпуск периодических печатных изданий для инвалидов, в том числе для инвалидов по зрению;

модернизация подвижного состава пассажирского транспорта, приспособленного для инвалидов (аппарели, подъемники, места крепления колясок, автоматические светозвуковые информаторы), а также строительство новых объектов железнодорожного транспорта, выполняющих функции пассажирского сервиса, учитывающих требования доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

обустройство для инвалидов железнодорожных вокзалов, аэропортов, морских и речных портов, в том числе установка специализированных таксофонов для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, указателей со световой и звуковой информацией для лиц с потерей слуха и зрения;

оборудование специализированных касс, мест в залах ожидания и кабин в общественных туалетах;

оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок, станций и вокзалов общественного пассажирского транспорта системами синхронного вывода речевой и текстовой информации (включая графические схемы маршрутов движения транспорта), пандусами, тактильными и контрастными поверхностями;

актуализация положений действующих национальных стандартов, устанавливающих требования по обеспечению доступности транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения;

подготовка правил морской перевозки пассажиров и правил перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте с учетом положений [Конвенции](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF610E73EB3D0DE0AA743C04D52E8A44F79F30BWAI4M);

производство транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для пассажиров-инвалидов;

оснащение дорог специальными знаками дорожного движения как для инвалидов, так и информирующих о передвижениях инвалидов по этим участкам дорог, а также создание специально отведенных парковочных мест для инвалидов на городских парковках;

обеспечение системы подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации и создание условий для подготовки резерва в сборные команды Российской Федерации по зимним видам спорта к XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи;

поддержка программ развития общественных организаций, деятельность которых направлена на развитие видов спорта, включенных в программу паралимпийских и сурдлимпийских игр.

Задача 3.1. Устранение отношенческих барьеров и развитие форм содействия занятости инвалидов.

Для решения данной задачи предусматривается реализация следующих основных мероприятий подпрограммы:

28) подготовка и проведение репрезентативных социологических [исследований](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A443C94850B5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DAAW6IAM) оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

29) организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий и руководств по формированию доступной среды (направления информационных кампаний определяются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации);

30) поддержка программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест;

31) предоставление из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов;

32) обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка), переводчик в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), и специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку;

Федеральными органами исполнительной власти (в том числе ответственным исполнителем Программы и участниками Программы) в соответствии со сферами ведения, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в том числе в рамках ведомственных и целевых программ, а также организациями независимо от организационно-правовой формы в отношении объектов, находящихся в их собственности, за счет собственных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется реализация следующих основных мероприятий подпрограммы:

проведение региональных мероприятий для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов (фестивали, спартакиады и др.);

анализ факторов, препятствующих независимому выходу инвалидов на рынок труда, и разработка мер по их поэтапному устранению;

разработка способов стимулирования работодателей по созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

разработка механизма развития интеграционных предприятий - специализированных организаций со среднесписочной численностью не менее 50 человек, деятельность которых осуществляется с использованием труда инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50 процентов, с целью профессиональной и социальной реабилитации инвалидов;

подготовка и выпуск профессиографического справочника для трудоустройства инвалидов.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы с указанием ответственных исполнителей приведен в [приложении N 2](#Par1553) к Программе.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 48 594 183,50 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета в размере - 28 605 853,50 тыс. рублей,

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в размере - 19 718 990,0 тыс. рублей,

за счет средств внебюджетных источников - 269 340,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета по основным направлениям и участникам представлены в [Приложении N 4](#Par3290) к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию Программы приведены в [Приложении N 5](#Par4441) к Программе.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер

управления рисками реализации подпрограммы

Для оценки достижения поставленной цели в настоящей подпрограмме необходимо учитывать макроэкономические, операционные, социальные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможным снижением темпов роста национальной экономики, высокой инфляцией, кризисными явлениями в банковской системе и бюджетным дефицитом.

Они могут быть обусловлены также:

невыполнением предусмотренных подпрограммой мероприятий;

несоответствием объемов выделяемых бюджетных средств для реализации настоящей подпрограммы.

Операционные риски связаны с недостатками в процедурах управления, контроля за реализацией настоящей подпрограммы, в том числе с недостатками нормативно-правового обеспечения. Несвоевременное внесение назревших изменений в нормативную правовую базу может стать источником серьезных трудностей.

Социальные риски, в первую очередь, обусловлены дефицитом высококвалифицированных кадров для осуществления научных исследований, и государственных полномочий на федеральном и региональном уровнях.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг ее выполнения, и принятие необходимых оперативных мер.

Также стоит обратить внимание на следующие риски:

1) Финансовый риск реализации подпрограммы связан с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести как к снижению объемов финансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, так и к недостатку внебюджетных источников финансирования.

Реализация данного риска может привести к срыву исполнения мероприятий подпрограммы.

2) Существенная дифференциация финансовых возможностей субъектов Российской Федерации приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения их собственных полномочий в сфере осуществления мероприятий направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Подавляющее большинство субъектов Российской Федерации являются дотационными, в том числе испытывающими проблемы дефицита средств, необходимых для приведения указанных объектов и услуг в соответствие действующему законодательству Российской Федерации.

Ограниченность возможностей региональных бюджетов может снижать эффективность исполнения ими собственных полномочий, что может приводить к росту межрегиональных различий в сфере осуществления мероприятий направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках подпрограммы минимизация указанного риска возможна на основе:

стимулирования межрегионального сотрудничества и совершенствования нормативно-правового регулирования в указанной сфере;

дифференциации условий софинансирования региональных программ с учетом уровня бюджетной обеспеченности российских регионов, числа проживающих инвалидов на территории субъекта Российской Федерации;

научно-методической поддержки органов государственной власти.

3) Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов подпрограммы является типичным при выполнении долгосрочных и комплексных программ, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности формирование плана реализации подпрограммы, включенного в план реализации Программы, содержащего перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо:

разработать меры поддержки организаций частных форм собственности, предоставляющих услуги в доступном для инвалидов и других маломобильных групп населения формате;

разработать план поэтапного формирования условий доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью исключения неоправданных чрезмерных затрат со стороны частного сектора экономики;

разработать механизм, который позволит в наибольшей степени обеспечить контроль соблюдения требований доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (в том числе требований технических регламентов, государственных стандартов и др.), с привлечением представителей общественных организаций инвалидов;

предусмотреть механизм своевременной корректировки плана поэтапного формирования условий доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом мнения общественных организаций инвалидов.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых субъектами Российской Федерации

Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, и обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура, жилой фонд).

В рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" субъекты Российской Федерации осуществляют:

мероприятия, включенные в программы субъектов Российской Федерации, разработанные с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации (далее - Пилотный проект);

мероприятия, включенные в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе [примерной программы](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A444C9485DB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DABW6IAM) субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

создание в обычных образовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов;

оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности образовательных учреждений) для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации.

Перечень реализуемых субъектами Российской Федерации мероприятий включается в программы субъектов Российской Федерации по обеспечению доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, разработанные и утвержденные с учетом технического задания Пилотного проекта, а также в соответствующую примерную программу субъекта Российской Федерации.

Участие субъектов Российской Федерации в реализации подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов Программы:

формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

выявление и оценка потребностей в устранении существующих ограничений и барьеров для приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

выявление проблемных зон, негативно влияющих на реализацию проекта: анализ факторов, влияющих на возникновение барьеров при обеспечении доступности приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, и разработка мер по их поэтапному устранению с учетом специфики субъекта Российской Федерации;

проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для беспрепятственного доступа;

выявление рисков при реализации программ субъектов Российской Федерации;

обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации;

создание условий для получения детьми-инвалидами образования в системе обычных образовательных учреждений;

улучшение материально-технической базы образовательных учреждений с целью обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов;

укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации.

7. Оценка социально-экономической эффективности

реализации подпрограммы

Макроэкономические показатели для планирования и оценки результатов реализации мероприятий подпрограммы не используются. Однако достижение целей подпрограммы опосредованно повлияет на макроэкономические показатели. Так, например, объем внутреннего валового продукта не является целевым показателем (индикатором) Программы, но факторами его изменения являются повышение потребительского спроса и изменение структуры занятости. К 2016 году численность инвалидов, обеспеченных рабочими местами через службу занятости, в общей численности инвалидов, обратившихся в службу занятости, составит 30,5 процента.

В рамках подпрограммы планируется к 2016 году увеличить количество региональных и муниципальных образовательных учреждений, отвечающих соответствующим требованиям по обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов, до 10 тыс. единиц (20 процентов прогнозируемого общего количества региональных и муниципальных образовательных учреждений).

Повышение уровня образования инвалидов, в том числе в условиях инклюзивного образования, уровня доступности объектов и услуг, предоставляемых населению, повысит степень экономической активности инвалидов, будет способствовать более высокому уровню занятости этой категории граждан и приведет к относительной независимости от социальных выплат (пенсия по инвалидности, ежемесячные денежные выплаты) и, как следствие, к повышению потребительского спроса.

ПАСПОРТ

подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления

услуг в сфере реабилитации и государственной системы

медико-социальной экспертизы"

Ответственный - Министерство труда и социальной защиты Российской

исполнитель Федерации

подпрограммы

Участники - Федеральное медико-биологическое агентство,

подпрограммы Министерство финансов Российской Федерации

Цель подпрограммы - 1. Модернизация государственной системы медико-

социальной экспертизы;

2. Обеспечение равного доступа инвалидов к

реабилитационным услугам

Задачи - 1.1. Разработка и внедрение новых объективных

подпрограммы методик государственной системы медико-социальной

экспертизы, включая внедрение современных

информационных технологий для повышения

объективности и оперативности освидетельствования

граждан при прохождении медико-социальной

экспертизы;

2.1. Совершенствование системы реабилитации

инвалидов и повышение эффективности реабилитационных

услуг

Целевые - 1.1.1. Доля учреждений медико-социальной экспертизы,

индикаторы и оборудованных с учетом потребностей инвалидов и

показатели других маломобильных групп населения, в общем

подпрограммы количестве этих учреждений;

1.1.2. Доля решений учреждений медико-социальной

экспертизы, обжалованных в судебном порядке, в общем

количестве принятых решений по освидетельствованию

граждан;

2.1. Доля инвалидов, обеспеченных техническими

средствами реабилитации (услугами) в соответствии с

федеральным перечнем в рамках индивидуальной

программы реабилитации, в общей численности

инвалидов

Этапы и сроки - 2011 - 2015 годы (этапы не выделяются)

реализации

подпрограммы

Объемы бюджетных - Финансирование мероприятий подпрограммы планируется

ассигнований осуществить только за счет средств федерального

подпрограммы бюджета в размере - 131 737 685,99 тыс. рублей

в 2011 году - 30 338 677,99 тыс. рублей;

в 2012 году - 24 035 016,40 тыс. рублей;

в 2013 году - 24 785 815,30 тыс. рублей;

в 2014 году - 26 208 623,00 тыс. рублей;

в 2015 году - 26 369 553,30 тыс. рублей

По направлениям расходов средства распределяются

следующим образом:

научно-исследовательские и опытно-конструкторские

работы - 35 230,00 тыс. рублей;

прочие нужды - 131 702 455,99 тыс. рублей

Ожидаемые - 1.1.1. Увеличение доли учреждений медико-социальной

результаты экспертизы, оборудованных с учетом потребностей

реализации инвалидов и других маломобильных групп населения, в

подпрограммы общем количестве этих учреждений (возрастет с 37,0%

в 2010 году до 44,0% к 2016 году);

1.1.2. Снижение доли решений учреждений медико-

социальной экспертизы, обжалованных в судебном

порядке, в общем количестве принятых решений по

освидетельствованию граждан (сократится с 0,07% в

2010 году до 0,045% к 2016 году);

2.1. Увеличение доли инвалидов, обеспеченных

техническими средствами реабилитации (услугами) в

соответствии с федеральным перечнем в рамках

индивидуальной программы реабилитации, в общей

численности инвалидов (возрастет с 91% в 2010 году

до 98% к 2016 году)

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одним из важных направлений государственной политики в социальной сфере является совершенствование деятельности организаций, которые непосредственно участвуют в установлении инвалидности и обеспечивают предоставление реабилитационных услуг, поскольку именно эффективность медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов является важным фактором, позволяющим инвалидам активно интегрироваться с обществом и расширяющим доступность для них объектов и услуг.

При проведении медико-социальной экспертизы на основе комплексной оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма, анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных устанавливается инвалидность граждан, ее причины, сроки, время наступления и потребности инвалидов в различных видах социальной защиты, включая реабилитацию.

Прогноз развития сферы реализации подпрограммы определяется основными параметрами социально-экономического развития Российской Федерации, целевыми показателями и индикаторами, в том числе предусмотренными документами стратегического планирования.

В целях совершенствования механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы предусмотрено:

Увеличение доли учреждений медико-социальной экспертизы, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве этих учреждений - к 2016 году до 44%;

Уменьшение доли решений учреждений медико-социальной экспертизы, обжалованных в судебном порядке, в общем количестве принятых решений по освидетельствованию граждан - к 2016 году до 0,045%;

Увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным [перечнем](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A445C7495AB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DABW6I5M) в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов - к 2016 году до 98%.

В 2013 - 2030 годах прогнозируется поэтапное существенное улучшение показателей роста реабилитации и социальной интеграции инвалидов по направлениям, предусмотренным [Конвенцией](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF610E73EB3D0DE0AA743C04D52E8A44F79F30BWAI4M) о правах инвалидов, ратифицированной Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A24FC34C59B5AE4720FF09A3W5IDM) от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов", [Концепцией](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE00A040C14D52E8A44F79F30BA4524D1E86B647E761101DWAI3M) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы.

На втором этапе реализации подпрограммы (2013 - 2015 годы) наряду с продолжением работы по повышению показателей, отражающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, предусматривается усилить ее нацеленность на создание правовых и социально-экономических условий для возвращения инвалидов к эффективной трудовой деятельности, снижения за счет этого их зависимости от компенсационных социальных выплат.

В ходе второго этапа реализации подпрограммы (2013 - 2015 годы) и последующей реализации созданных ею условий предусматривается повысить:

долю инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые (дети)) с 6,5/6,7% до 14,5/12% к 2016 году.

В рамках государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" планируется реализовать комплекс мер, позволяющих трудоустраивать всех желающих работать инвалидов, получивших или восстановивших навыки к трудовой деятельности в результате целенаправленной реабилитации, создания ежегодно по 14 тысяч специальных рабочих мест для них или разумного приспособления имеющихся рабочих мест, формирования системы сопровождаемой занятости с использованием помощников и посредников, совершенствования механизмов квотирования рабочих мест для инвалидов и стимулирования работодателей, обеспечивающих их трудоустройство.

В прогнозном периоде предусматривается довести до 98% долю инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, ассистивными устройствами и приспособлениями, использование которых повысит возможности инвалидов по трудоустройству на открытом рынке труда, а также по обеспечению жизнедеятельности без посторонней помощи или с ее минимальным применением.

Для этого необходимо преобразовать производство технических средств реабилитации из дотационного вида экономической деятельности в высокотехнологичный сектор бизнеса, успешно развивающийся в конкурентной рыночной среде, с возможностью организации производства отдельных технических средств реабилитации на территории Российской Федерации с использованием комплектующих и технологий в соответствии с международными стандартами качества.

Планируется предусмотреть дополнительный механизм обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации путем предоставления сертификата, использование которого предоставит возможность более полного и своевременного учета особых потребностей инвалидов.

2. Основные цель и задачи подпрограммы, срок ее реализации,

а также целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

Цель 1. Модернизация государственной системы медико-социальной экспертизы;

Цель 2. Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам.

Для достижения Цели 1 подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

Задача 1.1. Разработка и внедрение новых объективных методик государственной системы медико-социальной экспертизы, включая внедрение современных информационных технологий для повышения объективности и оперативности освидетельствования граждан при прохождении медико-социальной экспертизы.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей (индикаторов):

1.1.1. Доля учреждений медико-социальной экспертизы, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве этих учреждений (возрастет с 37,0% в 2010 году до 44,0% к 2016 году);

1.1.2. Доля решений учреждений медико-социальной экспертизы, обжалованных в судебном порядке, в общем количестве принятых решений по освидетельствованию граждан (сократится с 0,07% в 2010 году до 0,045% к 2016 году).

Для достижения Цели 2 подпрограммы должно быть обеспечено решение следующей задачи:

Задача 2.1. Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя (индикатора):

2.1. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным [перечнем](consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A445C7495AB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DABW6I5M) в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов (возрастет с 91% в 2010 году до 98% к 2016 году).

Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться по вышеуказанным показателям (индикаторам).

Срок реализации подпрограммы - 2011 - 2015 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на повышение объективности и оперативности освидетельствовании граждан при прохождении медико-социальной экспертизы, разработку и внедрение новых объективных методик государственной системы медико-социальной экспертизы, включая внедрение современных информационных технологий, совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в [Приложении N 2](#Par1553) к Программе.

Задача 1.1. Разработка и внедрение новых объективных методик государственной системы медико-социальной экспертизы, включая внедрение современных информационных технологий для повышения объективности и оперативности освидетельствования граждан при прохождении медико-социальной экспертизы.

Для решения данной задачи планируется реализация следующих основных мероприятий Подпрограммы:

33) разработка моделей внутри- и межведомственного взаимодействия при осуществлении медико-социальной экспертизы и комплексной реабилитации инвалидов в целях сокращения реабилитационного маршрута движения инвалида;

34) разработка программного обеспечения, позволяющего интегрировать данные различных ведомственных структур, участвующих в реабилитации инвалидов, на основе моделей внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, и его внедрение;

35) разработка системы комплектования кадрами сети учреждений медико-социальной экспертизы;

36) разработка нормативов оснащения учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием;

37) организация и проведение пилотного проекта в 3 субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации;

38) обеспечение деятельности подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы;

39) внедрение подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов в субъектах Российской Федерации с учетом результатов пилотного проекта;

40) разработка новых классификаций и критериев по определению инвалидности при проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных;

41) разработка кодификатора категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид;

42) обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы;

43) обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы (работа с кодификатором категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации, дифференцированным по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид);

44) укрепление материально-технической базы учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации.

Федеральные органы исполнительной власти в соответствии со сферами ведения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, ведомственных и региональных целевых программ осуществляют следующие мероприятия подпрограммы:

обеспечение деятельности подведомственных учреждений по медико-социальной экспертизе;

приведение состояния зданий и сооружений учреждений медико-социальной экспертизы в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

установление единой системы учета инвалидов в Российской Федерации путем объединения существующих информационных систем, отражающих состояние инвалидности в Российской Федерации.

Задача 2.1. Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг.

Для решения данной задачи необходима реализация следующих основных мероприятий Подпрограммы:

45) проведение системных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию правовых, организационных и финансовых механизмов обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации;

46) организация и проведение конференций для специалистов реабилитационных и лечебно-профилактических учреждений по внедрению кодификатора категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид, включая изготовление информационно-справочного материала;

47) предоставление из федерального бюджета субсидий стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах;

48) обеспечение инвалидов транспортными средствами;

49) выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

50) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;

51) субсидии федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости.

Федеральные органы исполнительной власти в соответствии со сферами ведения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в том числе в рамках ведомственных и целевых программ, осуществляют следующие основные мероприятия Подпрограммы:

анализ деятельности сети реабилитационных центров в субъектах Российской Федерации с учетом профиля реабилитации с целью определения обеспеченности реабилитационными услугами инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

анализ сети действующих санаторно-курортных и лечебно-профилактических учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, федеральных государственных учреждений - центров реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации с целью перепрофилирования и реконструкции отдельных санаторно-курортных и лечебно-профилактических учреждений в реабилитационные учреждения с учетом обеспеченности населения реабилитационными услугами;

перепрофилирование отдельных санаторно-курортных и лечебно-профилактических учреждений в реабилитационные учреждения;

укрепление материально-технической базы реабилитационных учреждений;

укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для детей-инвалидов и детских домов-интернатов с целью проведения комплексной медицинской, педагогической и социальной реабилитации детей-инвалидов;

издание печатных средств массовой информации для инвалидов;

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы;

оснащение специальным оборудованием лечебно-профилактических учреждений с целью облегчения проведения медицинских мероприятий для инвалидов;

разработка порядка оказания реабилитационных услуг;

разработка норматива оснащения организаций, предоставляющих реабилитационные услуги.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы с указанием ответственных исполнителей приведен в [приложении N 2](#Par1553) к Программе.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить за счет средств федерального бюджета в размере - 131 737 685,99 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета по основным направлениям и соисполнителям представлены в [Приложении N 4](#Par3290) к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию Программы приведены в [Приложении N 5](#Par4441) к Программе.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер

управления рисками реализации подпрограммы

Для оценки достижения поставленной цели в настоящей подпрограмме необходимо учитывать макроэкономические, операционные, социальные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможным снижением темпов роста национальной экономики, высокой инфляцией, кризисными явлениями в банковской системе и бюджетным дефицитом.

Они могут быть обусловлены также:

невыполнением предусмотренных подпрограммой мероприятий;

несоответствием объемов выделяемых бюджетных средств для реализации настоящей подпрограммы.

Операционные риски связаны с недостатками в процедурах управления, контроля за реализацией настоящей подпрограммы, в том числе с недостатками нормативно-правового обеспечения. Несвоевременное внесение назревших изменений в нормативную правовую базу может стать источником серьезных трудностей.

Социальные риски, в первую очередь, обусловлены дефицитом высококвалифицированных кадров для осуществления научных исследований, и государственных полномочий на федеральном и региональном уровнях.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг ее выполнения, и принятие необходимых оперативных мер.

Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий подпрограммы, включают:

стратегическое планирование и прогнозирование. Участники подпрограммы разрабатывают долгосрочные стратегии обеспечения формирования условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечивают контроль их исполнения;

применение правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов федерального и регионального уровней), способствующих решению задач подпрограммы на всех уровнях исполнительной власти;

определение организационной структуры управления реализацией подпрограммы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления).

Важнейшим элементом реализации подпрограммы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки подпрограммы.

Принятие управленческих решений в рамках подпрограммы осуществляется с учетом информации, поступающей от участников подпрограммы.

Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации подпрограммы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых субъектами Российской Федерации

Программой предусмотрено совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов в общество.

В рамках подпрограммы субъекты Российской Федерации принимают участие в реализации пилотного проекта в 3 субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации.

7. Оценка социально-экономической эффективности

реализации подпрограммы

Основу для построения принципиально новой системы социальной защиты, нацеленной на более полную адаптацию инвалидов к общественной жизни с учетом их особых потребностей и индивидуального выбора, составят методики освидетельствования граждан, предоставления реабилитационных услуг и оценки эффективности реабилитационных мероприятий, учитывающие положения Международной классификации.

Применение Международной классификации позволит с высокой степенью достоверности и объективности оценивать состояние граждан с медицинской, психологической и социальной точек зрения и определять их потребность в различных видах социальной защиты, включая реабилитацию.

Для обеспечения избирательности мер социальной поддержки инвалидов в различных жизненных ситуациях с помощью Международной классификации предусматривается разработать кодификатор категорий инвалидности, дифференцированный по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид.

Каждой группе будет нормативно установлен код, что позволит упростить и систематизировать деятельность всех служб и организаций по определению и предоставлению видов услуг инвалидам и видов помощи, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе в организациях, деятельность которых напрямую связана с предоставлением услуг инвалидам.

Приложение N 1

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2015 годы

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2015 ГОДЫ

И ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"  на 2011 - 2015 годы | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов | процентов | 12 | 14,4 | 16,8 | 16,8 | 30,9 | 45 |
| 1.2 | Доля инвалидов,  положительно  оценивающих уровень  доступности  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности,  в общей численности  опрошенных  инвалидов | процентов | 30 | 31,9 | 33,7 | 34,7 | 44,6 | 55 |
| 1.3 | Доля инвалидов,  положительно  оценивающих  отношение населения  к проблемам  инвалидов, в общей  численности,  опрошенных  инвалидов | процентов | 30 | 32,2 | 36,6 | 40,8 | 45,2 | 49,6 |
| 2.1 | Доля главных бюро  медико-социальной  экспертизы по  субъектам  Российской  Федерации,  оснащенных  специальным  диагностическим  оборудованием, в  общем количестве  главных бюро  медико-социальной  экспертизы по  субъектам  Российской  Федерации | процентов | 10 | 10 | 10 | 15 | 66 | 86 |
| 2.2 | Доля инвалидов,  получивших  положительные  результаты  реабилитации в  общей численности  инвалидов,  прошедших  реабилитацию  (взрослые (дети)) | процентов | 6,5/6,3 | 12,5/8 | 13/9 | 13,5/10 | 14/11 | 14,5/12 |
| Подпрограмма 1.  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных  сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных  групп населения | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля субъектов  Российской  Федерации, имеющих  сформированные и  обновляемые карты  доступности  объектов и услуг, в  общем количестве  субъектов  Российской  Федерации | процентов | - | - | 9,6 | 40 | 70 | 90 |
| 2.1.1 | Доля  общеобразовательных  учреждений, в  которых создана  универсальная  безбарьерная среда,  позволяющая  обеспечить  совместное обучение  инвалидов и лиц, не  имеющих нарушений  развития, в общем  количестве  общеобразовательных  учреждений | процентов | 2,5 | 4,6 | 5,5 | 6,5 | 12,8 | 20 |
| 2.1.2 | Доля парка  подвижного состава  автомобильного и  городского  наземного  электрического  транспорта общего  пользования,  оборудованного для  перевозки  маломобильных групп  населения, в парке  этого подвижного  состава | процентов | - | 4,8 | 6,5 | 8,3 | 10,0 | 11,7 |
| 2.1.3 | Количество  произведенных и  транслированных  субтитров для  субтитрирования  телевизионных  программ  общероссийских  обязательных  общедоступных  каналов | часов в  год | 1400 | 3000 | 8000 | 13000 | 14000 | 14000 |
| 2.1.4 | Доля лиц с  ограниченными  возможностями  здоровья и  инвалидов от 6 до  18 лет,  систематически  занимающихся  физкультурой и  спортом, в общей  численности данной  категории населения | процентов | 12,7 | 13,0 | 13,4 | 13,9 | 14,5 | 15,0 |
| 3.1 | Количество рабочих  мест, для  инвалидов,  созданных  общественными  организациями  инвалидов | единиц в  год | 4222 | 189 | 257 | 346 | 434 | 519 |
| Подпрограмма 2.  Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации  и государственной системы медико-социальной экспертизы | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля учреждений  медико-социальной  экспертизы,  оборудованных с  учетом потребностей  инвалидов и других  маломобильных групп  населения, в общем  количестве этих  учреждений | процентов | 37 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.1 | Доля решений  учреждений медико-  социальной  экспертизы,  обжалованных в  судебном порядке, в  общем количестве  принятых решений по  освидетельствованию  граждан | процентов | 0,07 | 0,065 | 0,06 | 0,055 | 0,05 | 0,045 |
| 2.2 | Доля инвалидов,  обеспеченных  техническими  средствами  реабилитации  (услугами) в  соответствии с  федеральным  перечнем в рамках  индивидуальной  программы  реабилитации, в  общей численности  инвалидов | процентов | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 |
| Значения целевых показателей пилотных проектов  государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"  на 2011 - 2015 годы | | | | | | | | |
| 1. | Доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов <\*> | процентов | 12 | 41,7 | 70 | - | - | - |
| 2. | Доля инвалидов,  получивших  положительные  результаты  реабилитации в  общей численности  инвалидов,  прошедших  реабилитацию  (взрослые (дети))  <\*> | процентов | 6,5/6,3 | 12,5/8 | 13/9 | - | - | - |

Приложение N 1А

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2015 годы

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2015 ГОД

В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Субъекты Российской  Федерации | Значения показателей и их обоснование | | | | | |
| 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"  на 2011 - 2015 годы | | | | | | | |
| Показатель 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных  групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной,  инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных  объектов, процентов | | | | | | | |
|  | 83 субъекта | 12 | 14,4 | 16,8 | 16,8 | 30,9 | 45 |
|  | Центральный федеральный  округ | 17 | 20 | 22 | 22 | 43 | 53 |
|  | Южный федеральный округ | 11 | 14 | 17 | 17 | 29 | 44 |
|  | Северо-Западный  федеральный округ | 14 | 15 | 17 | 17 | 33 | 50 |
|  | Дальневосточный  федеральный округ | 11 | 13 | 16 | 16 | 30 | 43 |
|  | Сибирский федеральный  округ | 11 | 13 | 15 | 15 | 28 | 42 |
|  | Уральский федеральный  округ | 11 | 12 | 15 | 15 | 25 | 42 |
|  | Приволжский федеральный  округ | 12 | 15 | 18 | 18 | 34 | 45 |
|  | Северо-Кавказский  федеральный округ | 9 | 13 | 15 | 15 | 25 | 41 |
| Показатель 2. Доля главных бюро медико-социальной экспертизы  по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным  диагностическим оборудованием, в общем количестве главных  бюро медико-социальной экспертизы по субъектам  Российской Федерации, процентов | | | | | | | |
|  | 83 субъекта | 10 | 10 | 10 | 15 | 66 | 86 |
|  | Центральный федеральный  округ | 11 | 11 | 11 | 11 | 68 | 89 |
|  | Южный федеральный округ | 0 | 0 | 0 | 17 | 50 | 83 |
|  | Северо-Западный  федеральный округ | 0 | 0 | 0 | 9 | 73 | 82 |
|  | Дальневосточный  федеральный округ | 0 | 0 | 0 | 11 | 67 | 89 |
|  | Сибирский федеральный  округ | 16 | 16 | 16 | 16 | 69 | 85 |
|  | Уральский федеральный  округ | 17 | 17 | 17 | 33 | 67 | 83 |
|  | Приволжский федеральный  округ | 15 | 15 | 15 | 21 | 64 | 86 |
|  | Северо-Кавказский  федеральный округ | 15 | 15 | 15 | 15 | 57 | 86 |
| Подпрограмма 1.  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг  в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  и других маломобильных групп населения | | | | | | | |
| Показатель 1. Доля субъектов Российской Федерации, имеющих  сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг,  в общем количестве субъектов Российской Федерации, процентов | | | | | | | |
|  | 83 субъекта | - | - | 9,6 | 40 | 70 | 90 |
|  | Центральный федеральный  округ | - | - | 5,6 | 38,9 | 72,2 | 88,9 |
|  | Южный федеральный округ | - | - | 16,7 | 66,7 | 66,7 | 83,3 |
|  | Северо-Западный  федеральный округ | - | - | 9,1 | 45,5 | 72,7 | 90,9 |
|  | Дальневосточный  федеральный округ | - | - | 11,1 | 33,3 | 66,7 | 88,9 |
|  | Сибирский федеральный  округ | - | - | 8,3 | 33,3 | 75,0 | 91,7 |
|  | Уральский федеральный  округ | - | - | 16,7 | 50,0 | 83,3 | 100,0 |
|  | Приволжский федеральный  округ | - | - | 7,1 | 35,7 | 64,3 | 92,9 |
|  | Северо-Кавказский  федеральный округ | - | - | 14,3 | 42,9 | 57,1 | 85,7 |
| Подпрограмма 2.  Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере  реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы | | | | | | | |
| Показатель 1. Доля учреждений медико-социальной экспертизы,  оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других  маломобильных групп населения, в общем количестве  этих учреждений, процентов | | | | | | | |
|  | 83 субъекта | 37 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|  | Центральный федеральный  округ | 57 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 |
|  | Южный федеральный округ | 57 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
|  | Северо-Западный  федеральный округ | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
|  | Дальневосточный  федеральный округ | 17 | 23 | 26 | 28 | 29 | 32 |
|  | Сибирский федеральный  округ | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 |
|  | Уральский федеральный  округ | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  | Приволжский федеральный  округ | 30 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|  | Северо-Кавказский  федеральный округ | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Показатель 2. Доля инвалидов, обеспеченных техническими  средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным  перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации,  в общей численности инвалидов, процентов | | | | | | | |
|  | 83 субъекта | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 |
|  | Центральный федеральный  округ | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 |
|  | Южный федеральный округ | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 |
|  | Северо-Западный  федеральный округ | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 |
|  | Дальневосточный  федеральный округ | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 |
|  | Сибирский федеральный  округ | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 |
|  | Уральский федеральный  округ | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 |
|  | Приволжский федеральный  округ | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 |
|  | Северо-Кавказский  федеральный округ | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 |

Приложение N 2

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

НА 2011 - 2015 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Номер и наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат | Последствия нереализации  основного мероприятия | Связь с  показателями  государственной  программы  (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| Подпрограмма 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных  объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  и реализация системных мер, направленных на создание безбарьерной среды | | | | | | | |
| 1. | Актуализация  положений  действующих  технических  регламентов,  национальных  стандартов  Российской  Федерации, сводов  правил, строительных  норм и правил  Российской  Федерации,  инструкций и  рекомендаций, иных  нормативных  документов,  устанавливающих  требования по  обеспечению  доступности зданий и  сооружений для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения | Министерство  регионального  развития  Российской  Федерации | II квартал  2011  года | III  квартал  2012  года | обновление норм  обеспечения  доступности зданий и  сооружений для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения при  проектировании и  строительстве на  основе следующих  нормативных  документов:  "[Проектирование](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBBDC0A7E6343BF32D1FCB6X1ICM)  зданий и сооружений  с учетом доступности  для маломобильных  групп населения.  Общие положения" (СП  35-101-2001);  "[Геронтологические](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDB3D1057B6343BF32D1FCB6X1ICM)  центры. Дома  сестринского ухода.  Хосписы" (СП 35-113-  2004);  "[Отделения](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBBDB017C6F1EB53A88F0B41BXEICM)  гериатрического  обслуживания  населения по месту  жительства"  (СП 35-110-2004);  "[Жилая среда](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBEDA0B713E49B76BDDFEXBI1M) с  планировочными  элементами,  доступными  инвалидам"  (СП 35-102-2001);  "[Общественные](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBBDF027B6343BF32D1FCB6X1ICM) здания  и сооружения,  доступные  маломобильным  посетителям"  (СП 35-103-2001);  "[Здания и помещения](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDB8D107796343BF32D1FCB6X1ICM)  с местами труда для  инвалидов"  (СП 35-104-2001);  "[Реконструкция](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBBD904713E49B76BDDFEXBI1M)  городской застройки  с учетом доступности  для инвалидов и  других маломобильных  групп населения"  (СП 35-105-2002);  "[Расчет и размещение](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBFDC0B786343BF32D1FCB6X1ICM)  учреждений  социального  обслуживания пожилых  людей"  (СП 35-106-2003);  "[Здания учреждений](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBED104796343BF32D1FCB6X1ICM)  временного  пребывания лиц без  определенного места  жительства"  (СП 35-107-2003);  "[Помещения](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBCD10A786343BF32D1FCB6X1ICM) для  досуговой и  физкультурно-  оздоровительной  деятельности пожилых  людей" (СП 35-109-  2005);  ["Дома-интернаты"](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBED1067E6343BF32D1FCB6X1ICM) (СП  35-112-2005);  "[Реконструкция](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBEDE017F6343BF32D1FCB6X1ICM) и  приспособление  зданий для  учреждений  социального  обслуживания пожилых  людей" (СП 35-114-  2003);  "[Обустройство](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBCD0037C6343BF32D1FCB6X1ICM)  помещений в  учреждениях  социального и  медицинского  обслуживания пожилых  людей" (СП 35-115-  2004);  "[Реабилитационные](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBFDC0A7F6343BF32D1FCB6X1ICM)  центры для детей и  подростков с  ограниченными  возможностями" (СП  35-116-2006);  "[Дома-интернаты](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBCDF067C6343BF32D1FCB6X1ICM) для  детей-инвалидов" (СП  35-117-2006) | отсутствие актуальных  норм обеспечения  доступности зданий и  сооружений для инвалидов  и других маломобильных  групп населения | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов |
| 2. | Разработка стратегии  универсального  дизайна | Министерство  промышленности  и торговли  Российской  Федерации | 2011 год | II квартал  2012 года | перечень  национальных  стандартов, сводов  правил, технических  регламентов,  требующих изменения  (принятия) в целях  внедрения принципа  универсального  дизайна с учетом  особых потребностей  инвалидов | отсутствие принципа  универсального дизайна с  учетом особых  потребностей инвалидов | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов |
| 3. | Разработка методики  паспортизации и  классификации  объектов и услуг с  целью их объективной  оценки для  разработки мер,  обеспечивающих  доступность | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | II квартал  2011 года | II квартал  2012 года | методика,  позволяющая  объективно оценить и  систематизировать  доступность объектов  и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов с  возможностью учета  региональной  специфики | отсутствие критериев  оценки и систематизации  доступности объектов и  услуг в приоритетных  сферах жизнедеятельности  инвалидов и других  маломобильных групп  населения | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов;  доля субъектов  Российской  Федерации, имеющих  сформированные и  обновляемые карты  доступности  объектов и услуг, в  общем количестве  субъектов  Российской  Федерации |
| 4. | Разработка методики  формирования и  обновления карт  доступности объектов  и услуг | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | II квартал  2011 года | II квартал  2012 года | методика  формирования и  обновления карт  доступности объектов  и услуг,  отображающих  сравниваемую  информацию о  доступности объектов  и услуг для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения | отсутствие единой  методики формирования и  обновления карт  доступности объектов и  услуг | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов;  доля субъектов  Российской  Федерации, имеющих  сформированные и  обновляемые карты  доступности  объектов и услуг, в  общем количестве  субъектов  Российской  Федерации |
| 5. | Подготовка  методических  рекомендаций по  разработке и  реализации программ  субъектов Российской  Федерации,  обеспечивающих  доступность  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов и других  маломобильных групп  населения | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | II квартал  2011 года | II квартал  2012 года | примерная программа  субъекта Российской  Федерации по  обеспечению  доступности  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов и других  маломобильных групп  населения | отсутствие  унифицированной методики  по разработке и  реализации программ  субъектов Российской  Федерации, обеспечивающих  доступность приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов и других  маломобильных групп  населения | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов |
| 6. | Разработка  методических  рекомендаций по  предоставлению услуг  в сфере  здравоохранения и  социальной защиты с  учетом особых  потребностей  инвалидов | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | II квартал  2011 года | II квартал  2012 года | методические  рекомендации об  особенностях  предоставления услуг  в сфере  здравоохранения и  социальной защиты с  учетом особых  потребностей  инвалидов | отсутствие единых  подходов в предоставлении  услуг в сфере  здравоохранения и  социальной защиты с  учетом особых  потребностей инвалидов | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов |
| 7. | Разработка  требований  доступности к  учреждениям культуры  с учетом особых  потребностей  инвалидов (освещение  экспозиции,  расположение  экспонатов с помощью  специальных  конструкций витрин и  другого музейно-  выставочного  оборудования на  определенной высоте) | Министерство  культуры  Российской  Федерации | II квартал  2011 года | II квартал  2012 года | создание условий для  участия инвалидов и  других маломобильных  групп населения в  культурной жизни  общества наравне с  другими | отсутствие условий для  участия инвалидов и  других маломобильных  групп населения в  культурной жизни общества  наравне с другими | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов |
| 8. | Разработка проектных  решений по  переоборудованию  объектов жилого  фонда для проживания  инвалидов и семей,  имеющих детей-  инвалидов | Министерство  регионального  развития  Российской  Федерации | II квартал  2011 года | II квартал  2012 года | типовые проектные  решения для объектов  жилого фонда с  учетом особых  потребностей  инвалидов и семей,  имеющих детей-  инвалидов | отсутствие типовых  проектных решений по  переоборудованию объектов  жилого фонда для  проживания инвалидов и  семей, имеющих детей-  инвалидов | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов |
| 9. | Реализация  мероприятий,  включенных в  программы субъектов  Российской  Федерации,  разработанные с  учетом технического  задания пилотного  проекта по отработке  формирования  доступной среды на  уровне субъектов  Российской Федерации | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2011 год | 2012 год | формирование условий  беспрепятственного  доступа к  приоритетным  объектам и услугам в  приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов и других  маломобильных групп  населения;  Выявление и оценка  потребностей в  устранении  существующих  ограничений и  барьеров для  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов и других  маломобильных групп  населения;  Выявление проблемных  зон, негативно  влияющих на  реализацию проекта:  анализ факторов,  влияющих на  возникновение  барьеров при  обеспечении  доступности  приоритетных сфер  жизнедеятельности  инвалидов и других  маломобильных групп  населения и  разработка мер по их  поэтапному  устранению с учетом  специфики субъекта  Российской  Федерации;  Проведение комплекса  мероприятий по  дооборудованию,  адаптации  приоритетных  объектов и услуг  социальной,  транспортной и  инженерной  инфраструктур в  приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов и других  маломобильных групп  населения для  беспрепятственного  доступа;  Выявление рисков при  реализации программ  субъектов Российской  Федерации | отсутствие условий  беспрепятственного  доступа к приоритетным  объектам и услугам в  приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов и других  маломобильных групп  населения на уровне  субъектов Российской  Федерации | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов\*;  доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов |
| 10. | Реализация  мероприятий,  включенных в  программы субъектов  Российской  Федерации,  разработанные на  основе примерной  программы субъекта  Российской Федерации  по обеспечению  доступности  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов и других  маломобильных групп  населения | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2013 год | 2015 год | обеспечение  беспрепятственного  доступа к объектам и  услугам в  приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов и других  маломобильных групп  населения в  субъектах Российской  Федерации | отсутствие  беспрепятственного  доступа к приоритетным  объектам и услугам в  приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов и других  маломобильных групп  населения на уровне  субъектов Российской  Федерации | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов |
| 11. | Создание  федерального центра  информационно-  справочной поддержки  граждан по вопросам  инвалидности, в том  числе женщин-  инвалидов и девочек-  инвалидов | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2013 год | 2015 год | оперативное  предоставление  актуальной  информации в  доступном для  инвалидов формате по  вопросам защиты прав  инвалидов | нарушение прав инвалидов  на доступ к информации в  доступном для инвалидов  формате по вопросам  защиты прав инвалидов | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов |
| 12. | Проведение анализа  потребностей  учреждений культуры  в виде и количестве  технических  устройств и  определение в  пределах  утвержденных лимитов  необходимых объемов  финансирования для  закупки и  монтирования  оборудования для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения | Министерство  культуры  Российской  Федерации | 2012 год | 2012 год | объективизация  потребностей  учреждений культуры  в специальных  технических  устройствах и  объемах  финансирования с  целью обеспечения  беспрепятственного  доступа инвалидов и  других маломобильных  групп населения | ограничение доступа  инвалидов и других  маломобильных групп  населения к учреждениям  культуры | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов |
| Задача 2. Формирование условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения  к приоритетным объектам и услугам в сферах образования, транспорта, информации и связи, физической  культуры и спорта | | | | | | | |
| 13. | Разработка  механизмов,  обеспечивающих  доступность услуг в  сфере образования  для различных  категорий детей-  инвалидов, в том  числе по созданию  безбарьерной  школьной среды,  включая строительные  нормы и правила | Министерство  образования и  науки  Российской  Федерации | II квартал  2011 года | II квартал  2012 года | методические  рекомендации по  внедрению  механизмов,  обеспечивающих  доступность услуг в  сфере образования  для различных  категорий детей-  инвалидов, в том  числе по созданию  безбарьерной  школьной среды | ограничение прав детей-  инвалидов на получение  доступного и  качественного образования  в обычных образовательных  учреждениях | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов;  доля  общеобразовательных  учреждений, в  которых создана  универсальная  безбарьерная среда,  позволяющая  обеспечить  совместное обучение  инвалидов и лиц, не  имеющих нарушений  развития, в общем  количестве  общеобразовательных  учреждений |
| 14. | Разработка моделей  реализации  индивидуальной  программы  реабилитации  ребенка-инвалида в  части получения  детьми-инвалидами  образования в  обычных  образовательных  учреждениях | Министерство  образования и  науки  Российской  Федерации | II квартал  2011 года | II квартал  2012 года | методические  материалы с  рекомендациями для  внедрения моделей  реализации  индивидуальной  программы  реабилитации детей-  инвалидов в части  получения  образования в  обычных  образовательных  учреждениях | ограничение прав детей-  инвалидов на получение  доступного и  качественного образования  в обычных образовательных  учреждениях | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов;  доля  общеобразовательных  учреждений, в  которых создана  универсальная  безбарьерная среда,  позволяющая  обеспечить  совместное обучение  инвалидов и лиц, не  имеющих нарушений  развития, в общем  количестве  общеобразовательных  учреждений |
| 15. | Проведение обучающих  мероприятий для  специалистов  психолого-медико-  педагогических  комиссий,  образовательных  учреждений по  вопросам реализации  индивидуальной  программы  реабилитации  ребенка-инвалида в  части получения  детьми-инвалидами  образования в  обычных  образовательных  учреждениях | Министерство  образования и  науки  Российской  Федерации | 2011 год | 2015 год | повышение  квалификации  специалистов  психолого-медико-  педагогических  комиссий,  образовательных  учреждений:  2011 год - 900  специалистов;  2012 год - 1350  специалистов;  2013 год - 1500  специалистов;  2014 год - 9450  специалистов;  2015 год - 10800  специалистов | недостаточное количество  высококвалифицированных  специалистов психолого-  медико-педагогических  комиссий и  образовательных  учреждений,  обеспечивающих успешную  реализацию индивидуальной  программы реабилитации  ребенка-инвалида в части  получения им образования  в общеобразовательном  учреждении | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов;  доля  общеобразовательных  учреждений, в  которых создана  универсальная  безбарьерная среда,  позволяющая  обеспечить  совместное обучение  инвалидов и лиц, не  имеющих нарушений  развития, в общем  количестве  общеобразовательных  учреждений |
| 16. | Создание в обычных  образовательных  учреждениях  универсальной  безбарьерной среды,  позволяющей  обеспечить  полноценную  интеграцию детей-  инвалидов | Министерство  образования и  науки  Российской  Федерации | 2011 год | 2015 год | создание условий для  получения детьми-  инвалидами  образования в  системе обычных  образовательных  учреждений:  2011 год - 300  учреждений;  2012 год - 450  учреждений;  2013 год - 500  учреждений;  2014 год - 3150  учреждений;  2015 год - 3600  учреждений | недостаточное количество  образовательных  учреждений, реализующих  программы общего  образования, в которых  созданы необходимые  условия для обучения  детей-инвалидов | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов;  доля  общеобразовательных  учреждений, в  которых создана  универсальная  безбарьерная среда,  позволяющая  обеспечить  совместное обучение  инвалидов и лиц, не  имеющих нарушений  развития, в общем  количестве  общеобразовательных  учреждений |
| 17. | Оснащение  образовательных  учреждений  специальным, в том  числе учебным,  реабилитационным,  компьютерным  оборудованием и  автотранспортом (в  целях обеспечения  физической  доступности  образовательных  учреждений) для  организации  коррекционной работы  и обучения инвалидов  по зрению, слуху и с  нарушениями опорно-  двигательного  аппарата | Министерство  образования и  науки  Российской  Федерации | 2011 год | 2015 год | улучшение  материально-  технической базы  образовательных  учреждений с целью  обеспечения  беспрепятственного  доступа детей-  инвалидов:  2011 год - 300  учреждений;  2012 год - 450  учреждений;  2013 год - 500  учреждений;  2014 год - 3150  учреждений;  2015 год - 3600  учреждений | недостаточное количество  образовательных  учреждений, реализующих  программы общего  образования, в которых  созданы необходимые  условия для обучения  детей-инвалидов | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов;  доля  общеобразовательных  учреждений, в  которых создана  универсальная  безбарьерная среда,  позволяющая  обеспечить  совместное обучение  инвалидов и лиц, не  имеющих нарушений  развития, в общем  количестве  общеобразовательных  учреждений |
| 18. | Разработка  методических  рекомендаций по  совершенствованию  транспортного  обслуживания  инвалидов и других  маломобильных групп  населения | Министерство  транспорта  Российской  Федерации | II квартал  2011 года | II квартал  2012 года | формирование  методологии создания  транспортной  системы,  адаптированной с  учетом особых  потребностей  инвалидов и других  маломобильных групп  населения, по видам  транспорта (морской,  воздушный, колесный,  железнодорожный и  др.) | нарушение прав инвалидов  на доступность  транспортного  обслуживания | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов;  доля парка  подвижного состава  автомобильного и  городского  наземного  электрического  транспорта общего  пользования,  оборудованного для  перевозки  маломобильных групп  населения, в парке  этого подвижного  состава |
| 19. | Разработка  методических  рекомендаций о  механизме  обеспечения  информационной  доступности в сфере  теле-, радиовещания,  электронных и  информационно-  коммуникационных  технологий | Министерство  связи и  массовых  коммуникаций  Российской  Федерации | II квартал  2011 года | II квартал  2012 года | методические  рекомендации об  особенностях  обеспечения  информационной  доступности в сфере  теле-, радиовещания,  электронных и  информационно-  коммуникационных  технологий с учетом  особых потребностей  инвалидов | нарушение прав инвалидов  на доступ к информации,  предназначенной для  широкой публики, в  доступных форматах и с  использованием  технологий, учитывающих  разные формы  инвалидности,  своевременно и без  дополнительной платы | доля инвалидов,  положительно  оценивающих уровень  доступности  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности,  в общей численности  опрошенных  инвалидов;  количество  произведенных и  транслированных  субтитров для  субтитрирования  телевизионных  программ  общероссийских  обязательных  общедоступных  каналов |
| 20. | Организация скрытого  субтитрирования  телевизионных  программ  общероссийских  обязательных  общедоступных  каналов | Министерство  связи и  массовых  коммуникаций  Российской  Федерации | 2011 год | 2015 год | реализация права  инвалидов по слуху  на доступ к  информации в формате  телевизионных  программ:  2011 год - на 5  телеканалах 1000  часов;  2012 год - на 5  телеканалах 8000  часов;  в 2013 - на 5  телеканалах 13000  часов, в 2014 - 2015  годах на 5  телеканалах по 14000  часов | нарушение права инвалидов  по слуху на доступ к  информации в формате  телевизионных программ | доля инвалидов,  положительно  оценивающих уровень  доступности  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности,  в общей численности  опрошенных  инвалидов;  количество  произведенных и  транслированных  субтитров для  субтитрирования  телевизионных  программ  общероссийских  обязательных  общедоступных  каналов |
| 20.1. | Предоставление  субсидий  телерадиовещательным  организациям -  открытому  акционерному  обществу "Первый  канал", федеральному  государственному  унитарному  предприятию  "Всероссийская  государственная  телевизионная и  радиовещательная  компания", открытому  акционерному  обществу  "Телекомпания НТВ",  закрытому  акционерному  обществу "Карусель"  на возмещение затрат  на приобретение  производственно-  технологического  оборудования,  необходимого для  организации скрытого  субтитрирования на  общероссийских  обязательных  общедоступных  телеканалах "Первый  канал", "Телеканал  "Россия" (Россия-1),  "Телеканал "Россия -  Культура" (Россия-  К), "Телекомпания  НТВ" и детско-  юношеском телеканале  "Карусель" | Министерство  связи и  массовых  коммуникаций  Российской  Федерации | 2011 год | 2011 год | реализация права  инвалидов по слуху  на доступ в 2011  году к информации в  формате  телевизионных  программ на 5  телеканалах | нарушение права инвалидов  по слуху на доступ к  информации в формате  телевизионных программ | доля инвалидов,  положительно  оценивающих уровень  доступности  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности,  в общей численности  опрошенных  инвалидов;  количество  произведенных и  транслированных  субтитров для  субтитрирования  телевизионных  программ  общероссийских  обязательных  общедоступных  каналов |
| 20.2. | Предоставление  субсидий  телерадиовещательным  организациям -  открытому  акционерному  обществу "Первый  канал", открытому  акционерному  обществу  "Телекомпания НТВ" и  закрытому  акционерному  обществу "Карусель"  на возмещение затрат  на приобретение  производственно-  технологического  оборудования,  необходимого для  организации скрытого  субтитрирования на  общероссийских  обязательных  общедоступных  телеканалах "Первый  канал",  "Телекомпания НТВ" и  детско-юношеском  телеканале  "Карусель" | Министерство  связи и  массовых  коммуникаций  Российской  Федерации | 2012 год | 2012 год | реализация права  инвалидов по слуху  на доступ к  информации в формате  телевизионных  программ: 2012 год -  на 5 телеканалах | нарушение права инвалидов  по слуху на доступ к  информации в формате  телевизионных программ | доля инвалидов,  положительно  оценивающих уровень  доступности  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности,  в общей численности  опрошенных  инвалидов;  количество  произведенных и  транслированных  субтитров для  субтитрирования  телевизионных  программ  общероссийских  обязательных  общедоступных  каналов |
| 21. | Разработка  аппаратно-  программного  комплекса  автоматической  подготовки скрытых  субтитров в реальном  масштабе времени для  внедрения на  общероссийских  обязательных  общедоступных  телеканалах в  пределах  утвержденных лимитов  бюджетных  обязательств | Министерство  связи и  массовых  коммуникаций  Российской  Федерации | 2011 год | 2014 год | возможность  подготовки скрытых  субтитров в режиме  реального времени | ограничение возможности  подготовки скрытых  субтитров в режиме  реального времени | доля инвалидов,  положительно  оценивающих уровень  доступности  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности,  в общей численности  опрошенных  инвалидов;  количество  произведенных и  транслированных  субтитров для  субтитрирования  телевизионных  программ  общероссийских  обязательных  общедоступных  каналов |
| 22. | Разработка  методических  рекомендаций по  обеспечению  соблюдения  требований  доступности при  предоставлении услуг  инвалидам и другим  маломобильным  группам населения с  учетом факторов,  препятствующих  доступности услуг в  сфере спорта и  туризма | Министерство  спорта  Российской  Федерации | II квартал  2011 года | II квартал  2012 года | методические  рекомендации,  выполнение которых  обеспечивает доступ  спортсменов-  инвалидов и  инвалидов из числа  зрителей к  спортивным  мероприятиям с  учетом особых  потребностей  инвалидов | нарушение прав инвалидов  на доступ к спортивным,  рекреационным и  туристическим объектам  наравне с другими | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов;  доля лиц с  ограниченными  возможностями  здоровья и  инвалидов от 6 до  18 лет,  систематически  занимающихся  физкультурой и  спортом, в общей  численности данной  категории населения |
| 23. | Поддержка учреждений  спортивной  направленности по  адаптивной  физической культуре  и спорту в субъектах  Российской Федерации | Министерство  спорта  Российской  Федерации | 2011 год | 2015 год | укрепление  материально-  технической базы  учреждений  спортивной  направленности по  адаптивной  физической культуре  и спорту в субъектах  Российской Федерации | нарушение прав инвалидов,  в отношении возможности  организации спортивных  мероприятий специально  для инвалидов, развитие  их и участия в них, а  также в предоставлении  надлежащего обучения,  подготовки и ресурсов | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов;  доля лиц с  ограниченными  возможностями  здоровья и  инвалидов от 6 до  18 лет,  систематически  занимающихся  физкультурой и  спортом, в общей  численности данной  категории населения |
| 24. | Обучение  специалистов,  обеспечивающих  учебно-тренировочный  процесс среди  инвалидов и других  маломобильных групп  населения | Министерство  спорта  Российской  Федерации | 2011 год | 2015 год | профессиональная  подготовка  специалистов,  обеспечивающих  учебно-тренировочный  процесс:  2011 год - 387  специалистов;  2012 год - 287  специалистов;  2013 год - 287  специалистов;  2014 год - 225  специалистов;  2015 год - 225  специалистов | снижение эффективности  реабилитационных  мероприятий | доля доступных для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов;  Доля лиц с  ограниченными  возможностями  здоровья и  инвалидов от 6 до  18 лет,  систематически  занимающихся  физкультурой и  спортом, в общей  численности данной  категории населения |
| 25. | Субсидии  издательствам и  издающим  организациям на  реализацию социально  значимых проектов,  выпуск книг,  изданий, в том числе  учебников и учебных  пособий, для  инвалидов по зрению | Федеральное  агентство по  печати и  массовым  коммуникациям | 2011 год | 2015 год | государственная  финансовая поддержка  выпуска книжной  продукции для  инвалидов по зрению,  в том числе  выполненных  рельефно-точечным  шрифтом Брайля,  плоскопечатным  крупно-шрифтовым  способом | нарушение прав инвалидов  на доступ к информации | доля инвалидов,  положительно  оценивающих уровень  доступности  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности,  в общей численности  опрошенных  инвалидов |
| 26. | Субсидии редакциям  печатных средств  массовой информации  и издающим  организациям для  инвалидов по зрению | Федеральное  агентство по  печати и  массовым  коммуникациям | 2011 год | 2015 год | реализация права  инвалидов на доступ  к информации | нарушение прав инвалидов  на доступ к информации | доля инвалидов,  положительно  оценивающих уровень  доступности  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности,  в общей численности  опрошенных  инвалидов |
| 27. | Субсидии редакциям  печатных средств  массовой информации  и издающим  организациям для  инвалидов | Федеральное  агентство по  печати и  массовым  коммуникациям | 2011 год | 2015 год | государственная  финансовая поддержка  редакциям печатных  СМИ и издающим  организациям  позволяет обеспечить  бесперебойный выпуск  периодических  печатных изданий,  которые широко  освещают  существующие  проблемы людей с  ограниченными  физическими  возможностями,  способствуют их  интеграции в  общество | нарушение прав инвалидов  на доступ к информации | доля инвалидов,  положительно  оценивающих уровень  доступности  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности,  в общей численности  опрошенных  инвалидов |
| Задача 3. Устранение отношенческих барьеров и развитие форм содействия занятости инвалидов | | | | | | | |
| 28. | Подготовка и  проведение  репрезентативных  социологических  исследований оценки  инвалидами отношения  граждан Российской  Федерации к  проблемам инвалидов,  оценки инвалидами  состояния  доступности  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2011 год | 2015 год | объективная оценка  готовности общества  к интеграции  инвалидов, а также  оценка инвалидов о  доступности  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности | отсутствие объективной  оценки готовности  общества к интеграции  инвалидов, а также о  доступности приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности | доля инвалидов,  положительно  оценивающих уровень  доступности  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности,  в общей численности  опрошенных  инвалидов;  доля инвалидов,  положительно  оценивающих  отношение населения  к проблемам  инвалидов, в общей  численности,  опрошенных  инвалидов |
| 29. | Организация и  проведение  общественно-  просветительских  кампаний по  распространению  идей, принципов и  средств формирования  доступной среды для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения,  подготовка и  публикация учебных,  информационных,  справочных,  методических пособий  и руководств по  формированию  доступной среды | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2011 год | 2015 год | преодоление  неблагоприятного  социального  положения инвалидов,  расширение их  участия в  гражданской,  политической,  экономической и  культурной жизни  наравне с другими  членами общества.  Темы кампаний:  проблемы детей-  инвалидов, в том  числе девочек-  инвалидов; семьи,  имеющие детей-  инвалидов;  паралимпийские и  сурдлимпийские игры;  формирование  толерантного  отношения к  инвалидам в  образовательных  учреждениях и при  решении вопросов  занятости инвалидов | сохранение  неблагоприятного  социального положения  инвалидов,  ограничивающего их  участие в гражданской,  политической,  экономической и  культурной жизни наравне  с другими | доля инвалидов,  положительно  оценивающих уровень  доступности  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности,  в общей численности  опрошенных  инвалидов;  доля инвалидов,  положительно  оценивающих  отношение населения  к проблемам  инвалидов, в общей  численности,  опрошенных  инвалидов |
| 30. | Поддержка программ  общественных  организаций  инвалидов по  содействию  трудоустройству  инвалидов на рынке  труда, в том числе  по созданию рабочих  мест и обеспечению  доступности рабочих  мест | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2011 год | 2015 год | содействие  трудоустройству  инвалидов на рынке  труда, в том числе  создание рабочих  мест для инвалидов:  2011 год - 189 мест;  2012 год - 257 мест;  2013 год - 346 мест;  2014 год - 434 мест;  2015 год - 519 мест | нарушение права инвалидов  на труд наравне с другими | количество рабочих  мест, для  инвалидов,  созданных  общественными  организациями  инвалидов |
| 31. | Предоставление из  федерального бюджета  субсидий на  государственную  поддержку  общероссийских  общественных  организаций  инвалидов | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2011 год | 2015 год | обеспечение уставной  деятельности  общероссийских  общественных  организаций  инвалидов | отсутствие оптимального  финансирования  деятельности  общероссийских  общественных организаций  инвалидов | количество рабочих  мест, для  инвалидов,  созданных  общественными  организациями  инвалидов |
| 32. | Обучение  (профессиональная  переподготовка,  повышение  квалификации)  переводчиков в сфере  профессиональной  коммуникации  неслышащих  (переводчик  жестового языка),  переводчик в сфере  профессиональной  коммуникации лиц с  нарушениями слуха и  зрения  (слепоглухих), и  специалистов,  оказывающих  государственные  услуги населению,  русскому жестовому  языку | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2011 год | 2015 год | обучение  переводчиков в сфере  профессиональной  коммуникации  неслышащих, в сфере  профессиональной  коммуникации лиц с  нарушениями слуха и  зрения и  специалистов,  оказывающих  государственные  услуги населению  русскому жестовому  языку:  2012 год - 159  специалистов;  2013 год - 159  специалистов;  2014 год - 159  специалистов;  2015 год - 159  специалистов | нарушение прав инвалидов  на доступ к информации, а  также при получении  государственных услуг | доля инвалидов,  положительно  оценивающих уровень  доступности  приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности,  в общей численности  опрошенных  инвалидов |
| Подпрограмма 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной  системы медико-социальной экспертизы | | | | | | | |
| Задача 1. Разработка и внедрение новых объективных методик государственной системы медико-социальной экспертизы,  включая внедрение современных информационных технологий для повышения объективности и оперативности  освидетельствования граждан при прохождении медико-социальной экспертизы | | | | | | | |
| 33. | Разработка моделей  внутри- и  межведомственного  взаимодействия при  осуществлении  медико-социальной  экспертизы и  комплексной  реабилитации  инвалидов в целях  сокращения  реабилитационного  маршрута движения  инвалида | Федеральное  медико-  биологическое  агентство | 2011 год | 2011 год | модель  внутриведомственного  взаимодействия с  учетом положений  Международной  классификации  функционирования,  ограничений  жизнедеятельности и  здоровья;  модель  межведомственного  взаимодействия  учреждений медико-  социальной  экспертизы и  организаций,  осуществляющих  реабилитацию  инвалидов | отсутствие единой модели  внутриведомственного  взаимодействия,  увеличение  реабилитационного  маршрута движения  инвалида | доля инвалидов,  получившие  положительные  результаты  реабилитации в  общей численности  инвалидов,  прошедших  реабилитацию  (взрослые (дети));  доля решений  учреждений медико-  социальной  экспертизы,  обжалованных в  судебном порядке, в  общем количестве  принятых решений по  освидетельствованию  граждан |
| 34. | Разработка  программного  обеспечения,  позволяющего  интегрировать данные  различных  ведомственных  структур,  участвующих в  реабилитации  инвалидов, на основе  моделей  внутриведомственного  и межведомственного  взаимодействия, и  его внедрение | Федеральное  медико-  биологическое  агентство | 2011 год | 2011 год | единая  интегрированная  система  информационного  взаимодействия между  структурами,  участвующими в  реабилитации  инвалидов | отсутствие единой  организационной основы  для создания комплексного  подхода к реабилитации  инвалидов | доля инвалидов,  получившие  положительные  результаты  реабилитации в  общей численности  инвалидов,  прошедших  реабилитацию  (взрослые (дети));  доля решений  учреждений медико-  социальной  экспертизы,  обжалованных в  судебном порядке, в  общем количестве  принятых решений по  освидетельствованию  граждан |
| 35. | Разработка системы  комплектования  кадрами сети  учреждений медико-  социальной  экспертизы | Федеральное  медико-  биологическое  агентство | 2011 год | 2011 год | система качественных  и количественных  показателей оценки  деятельности  федеральных  государственных  учреждений медико-  социальной  экспертизы;  нормативы  формирования  кадрового состава  учреждений медико-  социальной  экспертизы | отсутствие системы  качественных и  количественных  показателей оценки  деятельности федеральных  государственных  учреждений медико-  социальной экспертизы и  нормативов формирования  кадрового состава  учреждений медико-  социальной экспертизы | доля инвалидов,  получившие  положительные  результаты  реабилитации в  общей численности  инвалидов,  прошедших  реабилитацию  (взрослые (дети));  доля учреждений  медико-социальной  экспертизы,  оборудованных с  учетом потребностей  инвалидов и других  маломобильных групп  населения, в общем  количестве этих  учреждений |
| 36. | Разработка  нормативов оснащения  учреждений главных  бюро медико-  социальной  экспертизы по  субъектам Российской  Федерации  специальным  диагностическим  оборудованием | Федеральное  медико-  биологическое  агентство | 2011 год | 2011 год | нормативы оснащения  учреждений главных  бюро медико-  социальной  экспертизы по  субъекту Российской  Федерации  специальным  диагностическим  оборудованием | снижение оперативности и  объективности  освидетельствования  граждан при прохождении  медико-социальной  экспертизы | доля главных бюро  медико-социальной  экспертизы по  субъектам  Российской  Федерации,  оснащенных  специальным  диагностическим  оборудованием, в  общем количестве  главных бюро  медико-социальной  экспертизы по  субъектам  Российской  Федерации |
| 37. | Организация и  проведение пилотного  проекта в 3  субъектах Российской  Федерации по  отработке подходов к  организации и  проведению медико-  социальной  экспертизы и  реабилитации  инвалидов с учетом  положений  Международной  классификации | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2012 год | 2012 год | выявление рисков при  внедрении подходов к  организации и  проведению медико-  социальной  экспертизы и  реабилитации  инвалидов с учетом  положений  Международной  классификации  функционирования,  ограничений  жизнедеятельности и  здоровья в субъектах  Российской Федерации  (пилотный проект) | сохранение прежних  подходов к организации и  проведению медико-  социальной экспертизы и  реабилитации инвалидов | доля учреждений  медико-социальной  экспертизы,  оборудованных с  учетом потребностей  инвалидов и других  маломобильных групп  населения, в общем  количестве этих  учреждений;  доля решений  учреждений медико-  социальной  экспертизы,  обжалованных в  судебном порядке, в  общем количестве  принятых решений по  освидетельствованию  граждан;  доля главных бюро  медико-социальной  экспертизы по  субъектам  Российской  Федерации,  оснащенных  специальным  диагностическим  оборудованием, в  общем количестве  главных бюро  медико-социальной  экспертизы по  субъектам  Российской  Федерации;  доля инвалидов,  получившие  положительные  результаты  реабилитации в  общей численности  инвалидов,  прошедших  реабилитацию  (взрослые (дети))  <\*>;  доля инвалидов,  получивших  положительные  результаты  реабилитации в  общей численности  инвалидов,  прошедших  реабилитацию  (взрослые (дети)) |
| 38. | Обеспечение  деятельности  подведомственных  федеральных  учреждений медико-  социальной  экспертизы | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации;  Федеральное  медико-  биологическое  агентство | 2011 год | 2015 год | обеспечение  деятельности  учреждений медико-  социальной  экспертизы | развитие социальной  напряженности в  соответствующем субъекте  Российской Федерации | доля учреждений  медико-социальной  экспертизы,  оборудованных с  учетом потребностей  инвалидов и других  маломобильных групп  населения, в общем  количестве этих  учреждений;  доля главных бюро  медико-социальной  экспертизы по  субъектам  Российской  Федерации,  оснащенных  специальным  диагностическим  оборудованием, в  общем количестве  главных бюро  медико-социальной  экспертизы по  субъектам  Российской  Федерации |
| 39. | Внедрение подходов к  организации и  проведению медико-  социальной  экспертизы и  реабилитации  инвалидов в  субъектах Российской  Федерации с учетом  результатов  пилотного проекта | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2012 год | 2015 год | внедрение подходов к  организации и  проведению медико-  социальной  экспертизы и  реабилитации  инвалидов с учетом  положений  Международной  классификации  функционирования,  ограничений  жизнедеятельности и  здоровья в субъектах  Российской Федерации | отсутствие новых  объективных методик и  подходов к организации и  проведению медико-  социальной экспертизы и  реабилитации инвалидов | доля инвалидов,  получившие  положительные  результаты  реабилитации в  общей численности  инвалидов,  прошедших  реабилитацию  (взрослые (дети));  доля решений  учреждений медико-  социальной  экспертизы,  обжалованных в  судебном порядке, в  общем количестве  принятых решений по  освидетельствованию  граждан |
| 40. | Разработка новых  классификаций и  критериев по  определению  инвалидности при  проведении медико-  социальной  экспертизы исходя из  комплексной оценки  состояния организма  гражданина на основе  анализа его клинико-  функциональных,  социально-бытовых,  профессионально-  трудовых и  психологических  данных | Федеральное  медико-  биологическое  агентство | 2011 год | 2011 год | классификации и  критерии по  определению  инвалидности при  проведении медико-  социальной  экспертизы исходя из  комплексной оценки  состояния организма  гражданина на основе  анализа его клинико-  функциональных,  социально-бытовых,  профессионально-  трудовых и  психологических  данных | использование старых  классификаций и критериев  по определению  инвалидности при  проведении медико-  социальной экспертизы | доля инвалидов,  получивших  положительные  результаты  реабилитации в  общей численности  инвалидов,  прошедших  реабилитацию  (взрослые (дети));  доля решений  учреждений медико-  социальной  экспертизы,  обжалованных в  судебном порядке, в  общем количестве  принятых решений по  освидетельствованию  граждан |
| 41. | Разработка  кодификатора  категорий  инвалидности с  учетом положений  Международной  классификации,  дифференцированного  по преимущественному  виду помощи, в  которой нуждается  инвалид | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2011 год | 2011 год | кодификатор  категорий  инвалидности с  учетом положений  Международной  классификации  функционирования,  ограничений  жизнедеятельности и  здоровья | невозможность  осуществления перехода в  полном объеме на новые  классификации и критерии,  содержащие кодификатор  категория инвалидности,  дифференцированный по  преимущественному виду  помощи, что затруднит  предоставление  дифференцированных услуг  для каждого конкретного  инвалидов | доля инвалидов,  получивших  положительные  результаты  реабилитации в  общей численности  инвалидов,  прошедших  реабилитацию  (взрослые (дети));  доля решений  учреждений медико-  социальной  экспертизы,  обжалованных в  судебном порядке, в  общем количестве  принятых решений по  освидетельствованию  граждан |
| 42. | Обучение  (подготовка,  переподготовка,  повышение  квалификации)  специалистов  учреждений медико-  социальной  экспертизы,  проведение  конференций по  проблемам медико-  социальной  экспертизы | Федеральное  медико-  биологическое  агентство;  Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2011 год | 2015 год | профессиональная  переподготовка,  проведение циклов  общего и  тематического  повышения  квалификаций:  2011 год - 1620  специалистов;  2012 год - 1260  специалистов;  2013 год - 3000  специалистов;  2014 год - 3000  специалистов;  2015 год - 3000  специалистов.  Проведение  конференций по  проблемам медико-  социальной  экспертизы: 2011 год  - 11 конференций;  2012 год - 2  конференции;  2013 год - 11  конференций;  2014 год - 7  конференций;  2015 год - 4  конференций | значительное затруднение  перехода на новые  классификации и критерии | доля инвалидов,  получивших  положительные  результаты  реабилитации в  общей численности  инвалидов,  прошедших  реабилитацию  (взрослые (дети));  доля решений  учреждений медико-  социальной  экспертизы,  обжалованных в  судебном порядке, в  общем количестве  принятых решений по  освидетельствованию  граждан |
| 43. | Обучение  (подготовка,  переподготовка,  повышение  квалификации)  специалистов  учреждений медико-  социальной  экспертизы (работа с  кодификатором  категорий  инвалидности с  учетом положений  Международной  классификации,  дифференцированным  по преимущественному  виду помощи, в  которой нуждается  инвалид) | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2011 год | 2012 год | обучение  специалистов  учреждений медико-  социальной  экспертизы: 2011 год  - 312 специалистов  (пилотный проект);  2012 год - 2014  специалистов  (обучение в  субъектах Российской  Федерации) | значительное затруднение  перехода на новые  классификации и критерии | доля инвалидов,  получивших  положительные  результаты  реабилитации в  общей численности  инвалидов,  прошедших  реабилитацию  (взрослые (дети));  доля решений  учреждений медико-  социальной  экспертизы,  обжалованных в  судебном порядке, в  общем количестве  принятых решений по  освидетельствованию  граждан |
| 44. | Укрепление  материально-  технической базы  учреждений главных  бюро медико-  социальной  экспертизы по  субъектам Российской  Федерации | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2013 год | 2015 год | оснащение  специальным  диагностическим  оборудованием для  объективизации  экспертных данных  главных бюро медико-  социальной  экспертизы по  субъекту Российской  Федерации | сложности при  объективизации проведения  медико-социальной  экспертизы учреждениями  главных бюро медико-  социальной экспертизы по  субъекту Российской  Федерации | доля главных бюро  медико-социальной  экспертизы по  субъектам  Российской  Федерации,  оснащенных  специальным  диагностическим  оборудованием, в  общем количестве  главных бюро  медико-социальной  экспертизы по  субъектам  Российской  Федерации |
| Задача 2. Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг | | | | | | | |
| 45. | Проведение системных  исследований и  подготовка научно  обоснованных  предложений по  совершенствованию  правовых,  организационных и  финансовых  механизмов  обеспечения  инвалидов  техническими  средствами  реабилитации | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2011 год | 2012 год | программа по  реализации мер для  перехода действующей  системы обеспечения  инвалидов  техническими  средствами  реабилитации к  выбранному варианту  целевого состояния,  включая  необходимость  разработки (внесения  изменений)  нормативных правовых  актов;  стратегия развития  сферы обеспечения  инвалидов  техническими  средствами  реабилитации на  период до 2030 года,  содержащая  обоснованные  предложения по  базовым принципам,  приоритетам и  направлениям  развития сферы;  программа по  реализации мер,  направленных на  повышение  экономической и  социальной  эффективности по  каждой  подведомственной  организации | нормативно-правовая база  не в полной мере,  направлена на реализацию  права инвалидов на  достижение и сохранение  максимальной  независимости, полных  физических, умственных,  социальных и  профессиональных  способностей | доля инвалидов,  получивших  положительные  результаты  реабилитации в  общей численности  инвалидов,  прошедших  реабилитацию  (взрослые (дети));  доля инвалидов,  обеспеченных  техническими  средствами  реабилитации  (услугами) в  соответствии с  федеральным  перечнем в рамках  индивидуальной  программы  реабилитации, в  общей численности  инвалидов |
| 46. | Организация и  проведение  конференций для  специалистов  реабилитационных и  лечебно-  профилактических  учреждений по  внедрению  кодификатора  категорий  инвалидности с  учетом положений  Международной  классификации,  дифференцированного  по преимущественному  виду помощи, в  которой нуждается  инвалид, включая  изготовление  информационно-  справочного  материала | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2012 год | 2013 год | проведение  конференций:  2012 год - в  Приволжском,  Уральском и  Сибирском  федеральных округах;  2013 год - в каждом  федеральном округе  по одному семинару;  подготовка  информационно-  справочного  материала | значительное затруднение  перехода на новые  классификации и критерии | доля инвалидов,  получивших  положительные  результаты  реабилитации в  общей численности  инвалидов,  прошедших  реабилитацию  (взрослые (дети)) |
| 47. | Предоставление из  федерального бюджета  субсидий стационарам  сложного  протезирования на  оплату дней  пребывания инвалидов  в стационарах | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2011 год | 2015 год | реализация права  инвалидов на  реабилитацию | снижение эффективности  реабилитационных  мероприятий | доля инвалидов,  получивших  положительные  результаты  реабилитации в  общей численности  инвалидов,  прошедших  реабилитацию  (взрослые (дети));  доля инвалидов,  обеспеченных  техническими  средствами  реабилитации  (услугами) в  соответствии с  федеральным  перечнем в рамках  индивидуальной  программы  реабилитации, в  общей численности  инвалидов |
| 48. | Обеспечение  инвалидов  транспортными  средствами | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2011 год | 2015 год | реализация права  инвалидов на  реабилитацию | затруднение доступа  инвалидов к реабилитации | доля инвалидов,  положительно  оценивающих  отношение населения  к проблемам  инвалидов, в общей  численности,  опрошенных  инвалидов |
| 49. | Выплата компенсации  инвалидам страховых  премий по договорам  обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных средств | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2011 год | 2015 год | обеспечение  социальных гарантий  инвалидов | реализация социальных  гарантий инвалидов не в  полной мере | доля инвалидов,  положительно  оценивающих  отношение населения  к проблемам  инвалидов, в общей  численности,  опрошенных  инвалидов |
| 50. | Обеспечение  инвалидов  техническими  средствами  реабилитации,  включая изготовление  и ремонт протезно-  ортопедических  изделий | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации,  Министерство  финансов  Российской  Федерации | 2011 год | 2015 год | реализация права  инвалидов на  обеспечение  техническими  средствами  реабилитации | нарушение прав инвалидов  на обеспечение  техническими средствами  реабилитации | доля инвалидов,  обеспеченных  техническими  средствами  реабилитации  (услугами) в  соответствии с  федеральным  перечнем в рамках  индивидуальной  программы  реабилитации, в  общей численности  инвалидов |
| 51. | Субсидии федеральным  государственным  унитарным протезно-  ортопедическим  предприятиям на  возмещение убытков,  связанных с  реализацией  протезно-  ортопедических  изделий и услуг по  протезированию по  ценам ниже  себестоимости | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2011 год | 2015 год | оптимальное  функционирование  учреждений системы  реабилитационной  индустрии | снижение доступности  протезно-ортопедических  изделий и услуг | доля инвалидов,  обеспеченных  техническими  средствами  реабилитации  (услугами) в  соответствии с  федеральным  перечнем в рамках  индивидуальной  программы  реабилитации, в  общей численности  инвалидов |

Приложение N 3

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2015 годы

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2015 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного  правового акта | Основные положения  нормативного правового  акта | Ответственный  исполнитель и  соисполнители | Ожидаемые  сроки  принятия |
| Подпрограмма 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов  и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  и других маломобильных групп населения | | | | |
| 1. | Федеральный  [закон](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23FA40349F0EEDBBDB0A786815E83080A9B819EBX4I3M) | О ратификации [Конвенции](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23FF4F379F0EEDB9DE067B691EB53A88F0B41BXEICM)  ООН "О правах инвалидов" | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2012 год |
| 2. | Федеральный  закон | О внесении изменений и  дополнений в отдельные  законодательные акты  Российской Федерации по  вопросам реабилитации и  социальной интеграции  инвалидов | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2013 год |
| 3 | Приказ  Министерства  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | "Об утверждении  методики, позволяющей  объективизировать и  систематизировать  доступность объектов и  услуг в приоритетных  сферах жизнедеятельности  для инвалидов и других  маломобильных групп  населения, с  возможностью учета  региональной специфики" | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2012 год |
| 4. | Приказ  Министерства  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | Об утверждении методики  формирования и  обновления карт  доступности объектов и  услуг, отображающих  сравниваемую информацию  о доступности объектов и  услуг для инвалидов и  других маломобильных  групп населения | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2012 год |
| 5. | Приказ  Министерства  здравоохранения  и социального  развития  Российской  Федерации | О мерах по реализации  [постановления](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23FA40349F0EEDBBDA067E6913E83080A9B819EBX4I3M)  Правительства Российской  Федерации от 17 марта  2011 г. N 175 "О  государственной  программе Российской  Федерации "Доступная  среда" на 2011 - 2015  годы" в части реализации  в 2011 - 2012 годах  пилотного проекта по  отработке формирования  доступной среды на  уровне субъектов  Российской Федерации | Министерство  здравоохранения  и социального  развития  Российской  Федерации | 2011 год |
| 6. | Приказ  Министерства  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | О предоставлении  субсидии из федерального  бюджета на реализацию  мероприятий  государственной  программы Российской  Федерации "Доступная  среда" на 2011 - 2015  годы" в части реализации  мероприятий, включенных  в программу субъекта  Российской Федерации,  разработанную на основе  примерной программы  субъекта Российской  Федерации по обеспечению  доступности приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов и других  маломобильных групп  населения | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2012 год |
| 7. | Приказ  Министерства  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | Об утверждении  примерной программы  субъекта Российской  Федерации по обеспечению  доступности приоритетных  объектов и услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов и других  маломобильных групп  населения | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2012 год |
| 8. | Приказ  Министерства  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | Об утверждении  методических  рекомендаций об  особенностях  представления услуг в  сфере социальной защиты,  с учетом особых  потребностей инвалидов" | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2012 год |
| 9. | Приказ  Министерства  спорта  Российской  Федерации | Об утверждении  методических  рекомендаций, выполнение  которых обеспечивает  доступ спортсменов-  инвалидов и инвалидов из  числа зрителей к  спортивным мероприятиям,  с учетом особых  потребностей инвалидов | Министерство  спорта  Российской  Федерации | 2012 год |
| 10. | Приказ  Министерства  транспорта  Российской  Федерации | О формировании  методологии создания  транспортной системы,  адаптированной с учетом  особых потребностей  инвалидов и других  маломобильных групп  населения по видам  транспорта (морской,  воздушный, колесный,  железнодорожный и др.) | Министерство  транспорта  Российской  Федерации | 2012 год |
| 11. | Приказ  Министерства  культуры  Российской  Федерации | О создании условий для  участия инвалидов и  других маломобильных  групп населения в  культурной жизни  общества наравне с  другими | Министерство  культуры  Российской  Федерации | 2013 год |
| 12. | Приказ  Министерства  культуры  Российской  Федерации | Об объективизации  потребностей учреждений  культуры в специальных  технических устройствах  и объемах финансирования  с целью обеспечения  беспрепятственного  доступа инвалидов и  других маломобильных  групп населения | Министерство  культуры  Российской  Федерации | 2013 год |
| 13. | Приказ  Министерства  связи и массовых  коммуникаций  Российской  Федерации | Об утверждении  методических  рекомендаций об  особенностях обеспечения  информационной  доступности | Министерство  связи и  массовых  коммуникаций  Российской  Федерации | 2012 год |
| 14. | Приказ  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации | Об утверждении типовых  проектных решений для  объектов жилого фонда с  учетом особых  потребностей инвалидов и  семей, имеющих детей-  инвалидов | Министерство  регионального  развития  Российской  Федерации | 2012 год |
| 15. | Приказы  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации | 1. Об утверждении Свода  правил  "[Геронтологические](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDB3D1057B6343BF32D1FCB6X1ICM)  центры. Дома  сестринского ухода.  Хосписы";  2. Об утверждении Свода  правил "[Отделения](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBBDB017C6F1EB53A88F0B41BXEICM)  гериатрического  обслуживания населения  по месту жительства";  3. Об утверждении Свода  правил "[Проектирование](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBBDC0A7E6343BF32D1FCB6X1ICM)  зданий и сооружений с  учетом доступности для  маломобильных групп  населения. Общие  положения";  4. Об утверждении Свода  правил "[Жилая](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBEDA0B713E49B76BDDFEXBI1M) среда с  планировочными  элементами, доступными  инвалидам";  5. Об утверждении свода  правил "[Общественные](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBBDF027B6343BF32D1FCB6X1ICM)  здания и сооружения,  доступные маломобильным  посетителям";  6. Об утверждении свода  правил "[Здания](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDB8D107796343BF32D1FCB6X1ICM) и  помещения с местами  труда для инвалидов";  7. Об утверждении свода  правил "[Реконструкция](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBBD904713E49B76BDDFEXBI1M)  городской застройки с  учетом доступности для  инвалидов и других  маломобильных групп  населения";  8. Об утверждении свода  правил "[Расчет](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBFDC0B786343BF32D1FCB6X1ICM) и  размещение учреждений  социального обслуживания  пожилых людей";  9. Об утверждении свода  правил "[Здания](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBED104796343BF32D1FCB6X1ICM)  учреждений временного  пребывания лиц без  определенного места  жительства";  10. Об утверждении  свода правил "[Помещения](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBCD10A786343BF32D1FCB6X1ICM)  для досуговой и  физкультурно-  оздоровительной  деятельности пожилых  людей";  11. Об утверждении  свода правил "[Дома-](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBED1067E6343BF32D1FCB6X1ICM)  интернаты";  12. Об утверждении  свода правил  "[Реконструкция](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBEDE017F6343BF32D1FCB6X1ICM) и  приспособление зданий  для учреждений  социального обслуживания  пожилых людей";  13. Об утверждении  свода правил  "[Обустройство](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBCD0037C6343BF32D1FCB6X1ICM) помещений  в учреждениях  социального и  медицинского  обслуживания пожилых  людей";  14. Об утверждении  свода правил  "[Реабилитационные](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBFDC0A7F6343BF32D1FCB6X1ICM) центры  для детей и подростков с  ограниченными  возможностями";  15. Об утверждении  свода правил "[Дома-](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23E555319F0EEDBCDF067C6343BF32D1FCB6X1ICM)  интернаты для детей-  инвалидов" | Министерство  регионального  развития  Российской  Федерации | II квартал  2011 г. -  III  квартал  2012 г. |
| 16. | Приказ  Министерства  образования и  науки  Российской  Федерации | Об утверждении  методических  рекомендаций по созданию  доступной среды для  получения образования  детьми-инвалидами в  обычных образовательных  учреждениях | Министерство  образования и  науки  Российской  Федерации | 2013 год |
| Подпрограмма 2. Совершенствование механизма предоставления услуг  в сфере реабилитации и государственной системы  медико-социальной экспертизы | | | | |
| 1. | Приказ  Министерства  здравоохранения  и социального  развития  Российской  Федерации | Об утверждении  классификации  технических средств  реабилитации (изделий) в  рамках федерального  перечня реабилитационных  мероприятий, технических  средств реабилитации и  услуг, предоставляемых  инвалиду | Министерство  здравоохранения  и социального  развития  Российской  Федерации | 2011 год |
| 2. | Приказ  Министерства  здравоохранения  и социального  развития  Российской  Федерации | Об утверждении  технического задания  пилотного проекта по  отработке новых  подходов к организации  и проведению медико-  социальной экспертизы и  реабилитации инвалидов  с учетом Международной  классификации  функционирования,  ограничений  жизнедеятельности и  здоровья | Министерство  здравоохранения  и социального  развития  Российской  Федерации | 2011 год |
| 3. | [Приказ](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23FA40349F0EEDBBDD07796B16E83080A9B819EBX4I3M)  Министерства  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | Об утверждении  показаний и  противопоказаний для  обеспечения инвалидов  техническими средствами  реабилитации | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2013 год |
| 4. | Приказ  Министерства  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | Об утверждении  классификаций и  критериев, используемых  при осуществлении  медико-социальной  экспертизы граждан  федеральными  государственными  учреждениями медико-  социальной экспертизы | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2013 год |
| 5. | Приказ  Министерства  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | Об утверждении системы  качественных и  количественных  показателей оценки  деятельности федеральных  государственных  учреждений медико-  социальной экспертизы;  нормативов формирования  кадрового состава  учреждений медико-  социальной экспертизы | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2013 год |
| 6. | Приказ  Министерства  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | Об утверждении модели  внутриведомственного  взаимодействия с учетом  положений Международной  классификации  функционирования,  ограничений  жизнедеятельности и  здоровья; модели  межведомственного  взаимодействия  учреждений медико-  социальной экспертизы и  организаций,  осуществляющих  реабилитацию инвалидов | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2013 год |
| 7. | Приказ  Министерства  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | Об. утверждении  нормативов оснащения  учреждений главных бюро  медико-социальной  экспертизы по субъекту  Российской Федерации  специальным  диагностическим  оборудованием | Министерство  труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации | 2013 год |

Приложение N 4

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2015 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2015 ГОДЫ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

──────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

N │ Статус │ Наименование │ Ответственный │ Код бюджетной классификации │ Расходы (тыс. руб.), годы

п/п │ │ государственной │ исполнитель, ├───────┬───────┬─────────┬───────┼───────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────

│ │ программы, │ соисполнители, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ подпрограммы │ государственный │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ государственной │ заказчик- │ ГРБС │ Рз Пр │ ЦСР │ ВР │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015

│ │программы, федеральной│ координатор │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ целевой программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ (подпрограммы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ федеральной целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ программы), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ведомственной целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ программы, основного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

──────┴─────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────

Государственная Государственная всего 33003377,99 27180066,40 27560707,80 35825535,50 36773851,80

программа [программа](consultantplus://offline/ref=9241CDDB24A59A1BDC23FA40349F0EEDBBDA067E6913E83080A9B819EB438A4CB4BAB2EF992B2002X8I0M) Российской

Российской Федерации "Доступная Министерство 149 12741560,00 17065785,60 17388738,60 22755134,30 23249721,60

Федерации среда" на 2011 - 2015 труда и

годы, утвержденная социальной защиты

постановлением Российской

Правительства Федерации

Российской Федерации

от 17 марта 2011 г. Министерство 777 27890,00 50840,00 50690,50 49712,00 30662,00

N 175 спорта Российской

Федерации

Министерство 103 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

транспорта

Российской

Федерации

Министерство 054 3040,00 4850,00 0,00 0,00 0,00

культуры

Российской

Федерации

Министерство 074 345690,00 505800,00 561400,00 3536820,00 4042080,00

образования и

науки Российской

Федерации

Министерство 071 102040,00 260400,00 255702,00 174676,50 149197,50

связи и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

Министерство 309 16380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

регионального

развития

Российской

Федерации

Министерство 020 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

промышленности и

торговли

Российской

Федерации

Федеральное 388 6553835,70 140465,00 152550,90 157776,90 158369,40

медико-

биологическое

агентство

Министерство 092 13069902,29 8999525,80 8999525,80 8999525,80 8999525,80

финансов

Российской

Федерации

Федеральное 135 123000,00 152400,00 152100,00 151890,00 144295,50

агентство по

печати и массовым

коммуникациям

Подпрограмма 1 Обеспечение всего 2664700,00 3145050,00 2774892,50 9616912,50 10404298,50

доступности

приоритетных объектов Министерство 149 2026620,00 2170760,00 1755000,00 5703814,00 6038063,50

и услуг в приоритетных труда и

сферах социальной защиты

жизнедеятельности Российской

инвалидов и других Федерации

маломобильных групп

населения Министерство 777 27890,00 50840,00 50690,50 49712,00 30662,00

спорта Российской

Федерации

Министерство 103 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

транспорта

Российской

Федерации

Министерство 054 3040,00 4850,00 0,00 0,00 0,00

культуры

Российской

Федерации

Министерство 074 345690,00 505800,00 561400,00 3536820,00 4042080,00

образования и

науки Российской

Федерации

Министерство 071 102040,00 260400,00 255702,00 174676,50 149197,50

связи и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

Министерство 309 16380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

регионального

развития

Российской

Федерации

Министерство 020 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

промышленности и

торговли

Российской

Федерации

Федеральное 388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

медико-

биологическое

агентство

Министерство 092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

финансов

Российской

Федерации

Федеральное 135 123000,00 152400,00 152100,00 151890,00 144295,50

агентство по

печати и массовым

коммуникациям

Задача 1 Формирование всего 872180,00 797520,00 343751,00 4242170,00 4530778,50

нормативной правовой

и методической базы Министерство 149 849720,00 792670,00 343751,00 4242170,00 4530778,50

по обеспечению труда и

доступности социальной защиты

приоритетных объектов Российской

и услуг в приоритетных Федерации

сферах

жизнедеятельности Министерство 054 3040,00 4850,00 0,00 0,00 0,00

инвалидов и других культуры

маломобильных групп Российской

населения и реализация Федерации

системных мер,

направленных на Министерство 309 16380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

создание безбарьерной регионального

среды развития

Российской

Федерации

Министерство 020 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

промышленности и

торговли

Российской

Федерации

Основное Актуализация положений всего 11530,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 действующих

технических Министерство 309 04 11 1009000 015 11530,00 0,00 0,00 0,00 0,00

регламентов, регионального

национальных развития

стандартов Российской Российской

Федерации, сводов Федерации

правил, строительных

норм и правил

Российской Федерации,

инструкций и

рекомендаций, иных

нормативных

документов,

устанавливающих

требования по

обеспечению

доступности зданий и

сооружений для

инвалидов и других

маломобильных групп

населения

Основное Разработка стратегии всего 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2 универсального дизайна

Министерство 020 04 11 1009000 015 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

промышленности и

торговли

Российской

Федерации

Основное Разработка методики всего 12140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3 паспортизации и

классификации объектов Министерство 055 [<\*>](#Par4429) 10 05 1009000 015 12140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

и услуг с целью их труда и

объективной оценки для социальной защиты

разработки мер, Российской

обеспечивающих их Федерации

доступность

Основное Разработка методики всего 2430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 4 формирования и

обновления карт Министерство 055 [<\*>](#Par4429) 10 05 1009000 015 2430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

доступности объектов и труда и

услуг социальной защиты

Российской

Федерации

Основное Подготовка всего 1220,00 1210,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 5 методических

рекомендаций по 055 [<\*>](#Par4429) 10 05 1009000 015 1220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

разработке и

реализации программ Министерство 149 10 05 1009000 241 0,00 1210,00 0,00 0,00 0,00

субъектов Российской труда и

Федерации, социальной защиты

обеспечивающих Российской

доступность Федерации

приоритетных объектов

и услуг в приоритетных

сферах

жизнедеятельности

инвалидов и других

маломобильных групп

населения

Основное Разработка всего 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 6 методических

рекомендаций по Министерство 055 [<\*>](#Par4429) 10 05 1009000 015 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

предоставлению услуг в труда и

сфере здравоохранения социальной защиты

и социальной защиты с Российской

учетом особых Федерации

потребностей

инвалидов

Основное Разработка требований всего 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 7 доступности к

учреждениям культуры с Министерство 054 08 03 1009000 015 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

учетом особых культуры

потребностей инвалидов Российской

(освещение экспозиции, Федерации

расположение

экспонатов с помощью

специальных

конструкций витрин и

другого музейно-

выставочного

оборудования на

определенной высоте)

Основное Разработка проектных всего 4850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 8 решений по

переоборудованию Министерство 309 04 11 1009000 015 4850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объектов жилого фонда регионального

для проживания развития

инвалидов и семей, Российской

имеющих детей- Федерации

инвалидов

Основное Реализация всего 830890,00 791460,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 9 мероприятий,

включенных в программы 055 [<\*>](#Par4429) 10 06 1009000 018 830890,00 0,00 0,00 0,00 0,00

субъектов Российской

Федерации, Министерство 149 10 06 1009000 521 0,00 791460,00 0,00 0,00 0,00

разработанные с учетом труда и

технического задания социальной защиты

пилотного проекта по Российской

отработке формирования Федерации

доступной среды на

уровне субъектов

Российской Федерации

Основное Реализация всего 0,00 0,00 340160,00 4238370,00 4526760,00

мероприятие 10 мероприятий,

включенных в программы Министерство 149 10 06 1009099 521 0,00 0,00 340160,00 4238370,00 4526760,00

субъектов Российской труда и

Федерации, социальной защиты

разработанные на Российской

основе примерной Федерации

программы субъекта

Российской Федерации

по обеспечению

доступности

приоритетных объектов

и услуг в приоритетных

сферах

жизнедеятельности

инвалидов и других

маломобильных групп

населения

Основное Создание федерального всего 0,00 0,00 3591,00 3800,00 4018,50

мероприятие 11 центра информационно-

справочной поддержки Министерство 149 10 06 1009099 242 0,00 0,00 3591,00 3800,00 4018,50

граждан по вопросам труда и

инвалидности, в том социальной защиты

числе женщин-инвалидов Российской

и девочек-инвалидов Федерации

Основное Проведение анализа всего 0,00 4850,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 12 потребностей

учреждений культуры в Министерство 054 08 03 1009000 241 0,00 4850,00 0,00 0,00 0,00

виде и количестве культуры

технических устройств Российской

и определение в Федерации

пределах утвержденных

лимитов необходимых

объемов финансирования

для закупки и

монтирования

оборудования для

инвалидов и других

маломобильных групп

населения

Задача 2 Формирование условий всего 615620,00 969440,00 1019892,50 3913098,50 4366235,00

беспрепятственного

доступа инвалидов и Министерство 777 27890,00 50840,00 50690,50 49712,00 30662,00

других маломобильных спорта Российской

групп населения к Федерации

приоритетным объектам

и услугам в сферах Министерство 103 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

образования, транспорта

транспорта, информации Российской

и связи, физической Федерации

культуры и спорта

Министерство 074 345690,00 505800,00 561400,00 3536820,00 4042080,00

образования и

науки Российской

Федерации

Министерство 071 102040,00 260400,00 255702,00 174676,50 149197,50

связи и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

Федеральное 135 123000,00 152400,00 152100,00 151890,00 144295,50

агентство по

печати и массовым

коммуникациям

Основное Разработка механизмов, всего 3640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 13 обеспечивающих

доступность услуг в Министерство 074 07 08 1009000 015 3640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

сфере образования для образования и

различных категорий науки Российской

детей-инвалидов, в том Федерации

числе по созданию

безбарьерной школьной

среды, включая

строительные нормы и

правила

Основное Разработка моделей всего 4850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 14 реализации

индивидуальной Министерство 074 07 08 1009000 015 4850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

программы реабилитации образования и

ребенка-инвалида в науки Российской

части получения Федерации

детьми-инвалидами

образования в обычных

образовательных

учреждениях

Основное Проведение обучающих всего 7200,00 10800,00 11400,00 71820,00 82080,00

мероприятие 15 мероприятий для

специалистов 074 07 05 1009000 022 7200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

психолого-медико-

педагогических Министерство 074 07 05 1009099 244 0,00 10800,00 11400,00 71820,00 82080,00

комиссий, образования и

образовательных науки Российской

учреждений по вопросам Федерации

реализации

индивидуальной

программы реабилитации

ребенка-инвалида в

части получения

детьми-инвалидами

образования в обычных

образовательных

учреждениях

Основное Создание в обычных всего 225000,00 337500,00 375000,00 2362500,00 2700000,00

мероприятие 16 образовательных

учреждениях 074 07 02 1009000 010 225000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

универсальной

безбарьерной среды, Министерство 074 07 02 1009099 521 0,00 337500,00 375000,00 2362500,00 2700000,00

позволяющей обеспечить образования и

полноценную интеграцию науки Российской

детей-инвалидов Федерации

Основное Оснащение всего 105000,00 157500,00 175000,00 1102500,00 1260000,00

мероприятие 17 образовательных

учреждений 074 07 02 1009000 010 105000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

специальным, в том

числе учебным, Министерство 074 07 02 1009099 521 0,00 157500,00 175000,00 1102500,00 1260000,00

реабилитационным, образования и

компьютерным науки Российской

оборудованием и Федерации

автотранспортом (в

целях обеспечения

физической доступности

образовательных

учреждений) для

организации

коррекционной работы и

обучения инвалидов по

зрению, слуху и с

нарушениями опорно-

двигательного аппарата

Основное Разработка всего 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 18 методических

рекомендаций по Министерство 103 04 11 1009000 015 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

совершенствованию транспорта

транспортного Российской

обслуживания инвалидов Федерации

и других маломобильных

групп населения

Основное Разработка всего 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 19 методических

рекомендаций о Министерство 071 04 11 1009000 015 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

механизме обеспечения связи и массовых

информационной коммуникаций

доступности в сфере Российской

теле-, радиовещания, Федерации

электронных и

информационно-

коммуникационных

технологий

Основное Организация скрытого всего 10000,00 80000,00 136382,00 141426,50 149197,50

мероприятие 20 субтитрирования

телевизионных программ 071 04 10 1009000 012 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

общероссийских

обязательных Министерство 071 04 10 1009099 244 0,00 80000,00 136382,00 141426,50 149197,50

общедоступных каналов связи и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

Основное Предоставление всего 56000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 20.1 субсидий

телерадиовещательным Министерство 071 04 10 1009000 006 56000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

организациям - связи и массовых

открытому акционерному коммуникаций

обществу "Первый Российской

канал", федеральному Федерации

государственному

унитарному предприятию

"Всероссийская

государственная

телевизионная и

радиовещательная

компания", открытому

акционерному обществу

"Телекомпания НТВ",

закрытому акционерному

обществу "Карусель" на

возмещение затрат на

приобретение

производственно-

технологического

оборудования,

необходимого для

организации скрытого

субтитрирования на

общероссийских

обязательных

общедоступных

телеканалах "Первый

канал", "Телеканал

"Россия" (Россия-1),

"Телеканал "Россия -

Культура" (Россия-К),

"Телекомпания НТВ" и

детско-юношеском

телеканале "Карусель"

Основное Предоставление всего 0,00 24000,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 20.2 субсидий

телерадиовещательным Министерство 071 04 10 1009000 810 0,00 24000,00 0,00 0,00 0,00

организациям - связи и массовых

открытому акционерному коммуникаций

обществу "Первый Российской

канал", открытому Федерации

акционерному обществу

"Телекомпания НТВ" и

закрытому акционерному

обществу "Карусель" на

возмещение затрат на

приобретение

производственно-

технологического

оборудования,

необходимого для

организации скрытого

субтитрирования на

общероссийских

обязательных

общедоступных

телеканалах "Первый

канал", "Телекомпания

НТВ" и детско-

юношеском телеканале

"Карусель"

Основное Разработка аппаратно- всего 33000,00 156400,00 119320,00 33250,00 0,00

мероприятие 21 программного комплекса

автоматической 071 04 10 1009000 012 33000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

подготовки скрытых

субтитров в реальном Министерство 071 04 11 1009099 241 0,00 156400,00 119320,00 33250,00 0,00

масштабе времени для связи и массовых

внедрения на коммуникаций

общероссийских Российской

обязательных Федерации

общедоступных

телеканалах в пределах

утвержденных лимитов

бюджетных обязательств

Основное Разработка всего 4850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 22 методических

рекомендаций по Министерство 777 11 04 1009000 015 4850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

обеспечению соблюдения спорта Российской

требований доступности Федерации

при предоставлении

услуг инвалидам и

другим маломобильным

группам населения с

учетом факторов,

препятствующих

доступности услуг в

сфере спорта и туризма

Основное Поддержка учреждений всего 19000,00 47850,00 47850,00 47850,00 28800,00

мероприятие 23 спортивной

направленности по 777 11 02 1009000 018 19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

адаптивной физической

культуре и спорту в Министерство 777 11 02 1009099 521 0,00 47850,00 47850,00 47850,00 28800,00

субъектах Российской спорта Российской

Федерации Федерации

Основное Обучение специалистов, всего 4040,00 2990,00 2840,50 1862,00 1862,00

мероприятие 24 обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс 777 11 02 1009000 012 4040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среди инвалидов и

других маломобильных Министерство 777 11 02 1009099 244 0,00 2990,00 2840,50 1862,00 1862,00

групп населения спорта Российской

Федерации

Основное Субсидии издательствам всего 87830,00 117830,00 117830,00 117830,00 111938,50

мероприятие 25 и издающим

организациям на 135 12 02 4550101 006 87830,00 0,00 0,00 0,00 0,00

реализацию социально

значимых проектов, Федеральное 135 12 02 4550101 810 0,00 117830,00 117830,00 117830,00 111938,50

выпуск книг, изданий, агентство по

в том числе учебников печати и массовым

и учебных пособий, для коммуникациям

инвалидов по зрению

Основное Субсидии редакциям всего 32170,00 32170,00 32170,00 32170,00 30561,50

мероприятие 26 печатных средств

массовой информации и 135 12 02 4560101 006 32170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

издающим организациям

для инвалидов по Федеральное 135 12 02 4560101 810 0,00 32170,00 32170,00 32170,00 30561,50

зрению агентство по

печати и массовым

коммуникациям

Основное Субсидии редакциям всего 3000,00 2400,00 2100,00 1890,00 1795,50

мероприятие 27 печатных средств

массовой информации и 135 12 02 4560102 006 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

издающим организациям

для инвалидов Федеральное 135 12 02 4560102 810 0,00 2400,00 2100,00 1890,00 1795,50

агентство по

печати и массовым

коммуникациям

Задача 3 Устранение всего 1176900,00 1378090,00 1411249,00 1461644,00 1507285,00

отношенческих барьеров

и развитие форм Министерство 149 1176900,00 1378090,00 1411249,00 1461644,00 1507285,00

содействия занятости труда и

инвалидов социальной защиты

Российской

Федерации

Основное Подготовка и всего 4000,00 4260,00 4294,00 4531,50 4778,50

мероприятие 28 проведение

репрезентативных 055 [<\*>](#Par4429) 10 06 1009000 012 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

социологических

исследований оценки Министерство 149 10 06 1009099 244 0,00 4260,00 4294,00 4531,50 4778,50

инвалидами отношения труда и

граждан Российской социальной защиты

Федерации к проблемам Российской

инвалидов, оценки Федерации

инвалидами состояния

доступности

приоритетных объектов

и услуг в приоритетных

сферах

жизнедеятельности

Основное Организация и всего 151570,00 322840,00 325090,00 342969,00 361836,00

мероприятие 29 проведение

общественно- 055 [<\*>](#Par4429) 10 06 1009000 012 151570,00 0,00 0,00 0,00 0,00

просветительских

кампаний по Министерство 149 10 06 1009099 244 0,00 322840,00 325090,00 342969,00 361836,00

распространению идей, труда и

принципов и средств социальной защиты

формирования доступной Российской

среды для инвалидов и Федерации

других маломобильных

групп населения,

подготовка и

публикация учебных,

информационных,

справочных,

методических пособий и

руководств по

формированию доступной

среды

Основное Поддержка программ всего 67830,00 93530,00 124360,00 156230,00 186500,00

мероприятие 30 общественных

организаций инвалидов 055 [<\*>](#Par4429) 10 06 1009000 411 67830,00 0,00 0,00 0,00 0,00

по содействию

трудоустройству Министерство 149 10 06 1009099 630 0,00 93530,00 124360,00 156230,00 186500,00

инвалидов на рынке труда и

труда, в том числе социальной защиты

созданию рабочих мест Российской

и обеспечению Федерации

доступности рабочих

мест

Основное Предоставление из всего 950000,00 950000,00 950000,00 950000,00 950000,00

мероприятие 31 федерального бюджета

субсидий на 055 [<\*>](#Par4429) 10 06 5140400 019 950000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственную

поддержку Министерство 149 10 06 5140400 630 0,00 950000,00 950000,00 950000,00 950000,00

общероссийских труда и

общественных социальной защиты

организаций инвалидов Российской

Федерации

Основное Обучение всего 3500,00 7460,00 7505,00 7913,50 4170,50

мероприятие 32 (профессиональная

переподготовка, 055 [<\*>](#Par4429) 10 06 1009000 012 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

повышение

квалификации) Министерство 149 10 06 1009099 244 0,00 7460,00 7505,00 7913,50 4170,50

переводчиков в сфере труда и

профессиональной социальной защиты

коммуникации Российской

неслышащих (переводчик Федерации

жестового языка),

переводчик в сфере

профессиональной

коммуникации лиц с

нарушениями слуха и

зрения (слепоглухих),

и специалистов,

оказывающих

государственные услуги

населению, русскому

жестовому языку

Подпрограмма 2 Совершенствование всего 30338677,99 24035016,40 24785815,30 26208623,00 26369553,30

механизма

предоставления услуг в Министерство 149 10714940,00 14895025,60 15633738,60 17051320,30 17211658,10

сфере реабилитации и труда и

государственной социальной защиты

системы медико- Российской

социальной экспертизы Федерации

Министерство 777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

спорта Российской

Федерации

Министерство 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

транспорта

Российской

Федерации

Министерство 054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

культуры

Российской

Федерации

Министерство 074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

образования и

науки Российской

Федерации

Министерство 071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

связи и массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

Министерство 309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

регионального

развития

Российской

Федерации

Министерство 020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

промышленности и

торговли

Российской

Федерации

Федеральное 388 6553835,70 140465,00 152550,90 157776,90 158369,40

медико-

биологическое

агентство

Министерство 092 13069902,29 8999525,80 8999525,80 8999525,80 8999525,80

финансов

Российской

Федерации

Федеральное 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

агентство по

печати и массовым

коммуникациям

Задача 1 Разработка и внедрение всего 6565225,70 7962450,70 8752626,10 10210659,80 10371590,10

новых объективных

методик Министерство 149 11390,00 7821985,70 8600075,20 10052882,90 10213220,70

государственной труда и

системы медико- социальной защиты

социальной экспертизы, Российской

включая внедрение Федерации

современных

информационных Федеральное 388 6553835,70 140465,00 152550,90 157776,90 158369,40

технологий для медико-

повышения биологическое

объективности и агентство

оперативности

освидетельствования

граждан при

прохождении медико-

социальной экспертизы

Основное Разработка моделей всего 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 33 внутри- и

межведомственного Федеральное 388 10 05 1009000 015 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взаимодействия при медико-

осуществлении медико- биологическое

социальной экспертизы агентство

и комплексной

реабилитации инвалидов

в целях сокращения

реабилитационного

маршрута движения

инвалида

Основное Разработка всего 47060,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 34 программного

обеспечения, Федеральное 388 10 06 1009000 012 47060,00 0,00 0,00 0,00 0,00

позволяющего медико-

интегрировать данные биологическое

различных агентство

ведомственных

структур, участвующих

в реабилитации

инвалидов, на основе

моделей

внутриведомственного и

межведомственного

взаимодействия, и его

внедрение

Основное Разработка системы всего 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 35 комплектования кадрами

сети учреждений Федеральное 388 10 05 1009000 015 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

медико-социальной медико-

экспертизы биологическое

агентство

Основное Разработка нормативов всего 1820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 36 оснащения учреждений

главных бюро медико- Федеральное 388 10 05 1009000 015 1820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

социальной экспертизы медико-

по субъектам биологическое

Российской Федерации агентство

специальным

диагностическим

оборудованием

Основное Организация и всего 0,00 125000,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 37 проведение пилотного

проекта в 3 субъектах Министерство 149 10 06 1009000 244 0,00 125000,00 0,00 0,00 0,00

Российской Федерации труда и

по отработке подходов социальной защиты

к организации и Российской

проведению медико- Федерации

социальной экспертизы

и реабилитации

инвалидов с учетом

положений

Международной

классификации

Основное Обеспечение всего 6451965,70 7768970,70 8222526,10 8830309,80 9746490,10

мероприятие 38 деятельности

подведомственных Министерство 149 10 02 5006000 112 0,00 6379,20 6379,20 6379,20 0,00

федеральных учреждений труда и

медико-социальной социальной защиты

экспертизы Российской

Федерации

Федеральное 388 10 02 5009900 001 6451965,70 0,00 0,00 0,00 0,00

медико-

биологическое

агентство

Федеральное 388 10 02 5009900 111 0,00 78193,50 99157,20 102203,50 102203,50

медико-

биологическое

агентство

Министерство 149 10 02 5009900 111 0,00 5208107,50 6066164,80 6672608,60 7581608,60

труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

Федеральное 388 10 02 5009900 112 0,00 4366,10 4607,90 4864,20 4967,20

медико-

биологическое

агентство

Министерство 149 10 02 5009900 112 0,00 126402,80 129526,80 132498,60 135758,20

труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

Федеральное 388 10 02 5009900 242 0,00 17177,30 13570,40 14384,70 14628,10

медико-

биологическое

агентство

Министерство 149 10 02 5009900 242 0,00 182057,40 151116,80 156777,80 159174,70

труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

Министерство 149 10 02 5009900 243 0,00 27186,60 0,00 0,00 0,00

труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

Федеральное 388 10 02 5009900 244 0,00 18366,30 20619,60 21856,70 22102,80

медико-

биологическое

агентство

Министерство 149 10 02 5009900 244 0,00 1407733,60 1264721,20 1266210,10 1272882,00

труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

Министерство 149 09 01 5009900 611 0,00 184040,60 184040,60 184040,60 184679,20

труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

Министерство 149 09 01 5009900 612 0,00 72310,00 15413,00 11727,20 11727,20

труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

Министерство 149 10 06 5140100 244 0,00 34835,30 11542,50 11542,50 11542,50

труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

Федеральное 388 10 02 5009900 851 0,00 326,00 326,00 326,00 326,00

медико-

биологическое

агентство

Министерство 149 10 02 5009900 851 0,00 44763,50 47740,20 47740,20 47740,20

труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

Федеральное 388 10 02 5009900 852 0,00 30,60 30,60 30,60 30,60

медико-

биологическое

агентство

Министерство 149 10 02 5009900 852 0,00 8469,40 8469,40 8469,40 8469,40

труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

Министерство 149 10 02 5009900 831 0,00 1017,90 500,00 500,00 500,00

труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

Федеральное 388 10 02 5051002 112 0,00 76,20 76,20 76,20 76,20

медико-

биологическое

агентство

Министерство 149 10 02 5051002 112 0,00 10823,70 21823,70 21823,70 21823,70

труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

Федеральное 388 10 02 3300212 242 0,00 21929,00 14163,00 14035,00 14035,00

медико-

биологическое

агентство

Министерство 149 10 02 3300212 242 0,00 314378,20 162537,00 152215,00 152215,00

труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

Основное Внедрение подходов к всего 0,00 15000,00 332500,00 137750,00 47500,00

мероприятие 39 организации и

проведению медико- Федеральное 388 10 06 1009000 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

социальной экспертизы медико-

и реабилитации биологическое

инвалидов в субъектах агентство

Российской Федерации с

учетом результатов Министерство 149 10 06 1009099 244 0,00 15000,00 332500,00 137750,00 47500,00

пилотного проекта труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

Основное Разработка новых всего 9110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 40 классификаций и

критериев по Федеральное 388 10 05 1009000 015 9110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

определению медико-

инвалидности при биологическое

проведении медико- агентство

социальной экспертизы

исходя из комплексной

оценки состояния

организма гражданина

на основе анализа его

клинико-

функциональных,

социально-бытовых,

профессионально-

трудовых и

психологических данных

Основное Разработка всего 9110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 41 кодификатора категорий

инвалидности с учетом Министерство 055 [<\*>](#Par4429) 10 05 1009000 015 9110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

положений труда и

Международной социальной защиты

классификации, Российской

дифференцированного по Федерации

преимущественному виду

помощи, в которой

нуждается инвалид

Основное Обучение (подготовка, всего 37800,00 37800,00 102600,00 102600,00 102600,00

мероприятие 42 переподготовка,

повышение Федеральное 388 10 06 1009000 012 37800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

квалификации) медико-

специалистов биологическое

учреждений медико- агентство

социальной экспертизы,

проведение конференций Министерство 149 10 06 1009099 244 0,00 37800,00 102600,00 102600,00 102600,00

по проблемам медико- труда и

социальной экспертизы социальной защиты

Российской

Федерации

Основное Обучение (подготовка, всего 2280,00 15680,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 43 переподготовка,

повышение 055 [<\*>](#Par4429) 10 06 1009000 012 2280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

квалификации)

специалистов Министерство 149 10 06 1009000 244 0,00 15680,00 0,00 0,00 0,00

учреждений медико- труда и

социальной экспертизы социальной защиты

(работа с Российской

кодификатором Федерации

категорий инвалидности

с учетом положений

Международной

классификации,

дифференцированным по

преимущественному виду

помощи, в которой

нуждается инвалид)

Основное Укрепление всего 0,00 0,00 95000,00 1140000,00 475000,00

мероприятие 44 материально-

технической базы Федеральное 388 10 06 1009000 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждений главных медико-

бюро медико-социальной биологическое

экспертизы по агентство

субъектам Российской

Федерации Министерство 149 10 06 1009099 244 0,00 0,00 95000,00 1140000,00 475000,00

труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

Задача 2 Совершенствование всего 23773452,29 16072565,70 16033189,20 15997963,20 15997963,20

системы реабилитации

инвалидов и повышение Министерство 149 10703550,00 7073039,90 7033663,40 6998437,40 6998437,40

эффективности труда и

реабилитационных услуг социальной защиты

Российской

Федерации

Министерство 092 13069902,29 8999525,80 8999525,80 8999525,80 8999525,80

финансов

Российской

Федерации

Основное Проведение системных всего 3040,00 6070,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 45 исследований и

подготовка научно- 055 [<\*>](#Par4429) 10 05 1009000 015 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

обоснованных

предложений по Министерство 149 10 05 1009099 241 0,00 6070,00 0,00 0,00 0,00

совершенствованию труда и

правовых, социальной защиты

организационных и Российской

финансовых механизмов Федерации

обеспечения инвалидов

техническими

средствами

реабилитации

Основное Организация и всего 0,00 13800,00 35226,00 0,00 0,00

мероприятие 46 проведение конференций

для специалистов Министерство 149 10 06 1009099 244 0,00 13800,00 35226,00 0,00 0,00

реабилитационных и труда и

лечебно- социальной защиты

профилактических Российской

учреждений по Федерации

внедрению кодификатора

категорий инвалидности

с учетом положений

Международной

классификации,

дифференцированного по

преимущественному виду

помощи, в которой

нуждается инвалид,

включая изготовление

информационно-

справочного материала

Основное Предоставление из всего 143775,40 143775,40 143775,40 143775,40 143775,40

мероприятие 47 федерального бюджета

субсидий стационарам Министерство 149 10 02 5140200 810 0,00 143775,40 143775,40 143775,40 143775,40

сложного труда и

протезирования на социальной защиты

оплату дней пребывания Российской

инвалидов в Федерации

стационарах

055 [<\*>](#Par4429) 10 02 5140200 006 143775,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Обеспечение инвалидов всего 2000,00 54732,50 100000,00 100000,00 100000,00

мероприятие 48 транспортными

средствами Министерство 149 10 03 5052800 323 0,00 54732,50 100000,00 100000,00 100000,00

труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

055 [<\*>](#Par4429) 10 03 5052800 005 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Выплата компенсации всего 113000,00 121000,00 121000,00 121000,00 121000,00

мероприятие 49 инвалидам страховых

премий по договорам Министерство 149 10 03 5054500 530 0,00 121000,00 121000,00 121000,00 121000,00

обязательного труда и

страхования социальной защиты

гражданской Российской

ответственности Федерации

владельцев

транспортных средств 055 [<\*>](#Par4429) 10 03 5054500 009 113000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Обеспечение инвалидов всего 23499807,89 15721358,80 15621358,80 15621358,80 15621358,80

мероприятие 50 техническими

средствами 055 [<\*>](#Par4429) 10 03 5050201 009 10429905,60 0,00 0,00 0,00 0,00

реабилитации, включая

изготовление и ремонт Министерство 149 10 03 5050201 530 0,00 6721833,00 6621833,00 6621833,00 6621833,00

протезно- труда и

ортопедических изделий социальной защиты

Российской

Федерации

Министерство 092 10 03 5050201 002 13069902,29 0,00 0,00 0,00 0,00

финансов

Российской

Федерации

092 10 03 5050201 550 0,00 8999525,80 8999525,80 8999525,80 8999525,80

Основное Субсидии федеральным всего 11829,00 11829,00 11829,00 11829,00 11829,00

мероприятие 51 государственным

унитарным протезно- Министерство 055 [<\*>](#Par4429) 10 06 5140600 006 11829,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ортопедическим труда и

предприятиям на социальной защиты

возмещение убытков, Российской

связанных с Федерации

реализацией протезно-

ортопедических изделий 149 10 06 5140600 810 0,00 11829,00 11829,00 11829,00 11829,00

и услуг по

протезированию по

ценам ниже

себестоимости

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решения Правительства Российской Федерации) о выделении средств федерального бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы.

<2> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, а также мероприятий федеральных целевых программ.

<\*> В части мероприятий 2011 года Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации является правопреемником Минздравсоцразвития России.

Приложение N 5

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2015 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА, КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────

Статус │ Наименование │ Ответственный │ Оценка расходов (тыс. руб.), годы

│ государственной │ исполнитель, ├─────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────

│ программы, │ соисполнители │ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год

│ подпрограммы │ │ │ │ │ │

──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────

Государственная "Доступная среда" всего 34212337,99 28554456,40 28552017,80 43643715,50 45369341,80

программа на 2011 - 2015 годы

федеральный 33003377,99 27180066,40 27560707,80 35825535,50 36773851,80

бюджет

консолидированные 1179890,00 1334310,00 938010,00 7751220,00 8515560,00

бюджеты субъектов

Российской

Федерации

юридические лица 29070,00 40080,00 53300,00 66960,00 79930,00

Подпрограмма 1 Обеспечение всего 3873660,00 4519440,00 3766202,50 17435092,50 18999788,50

доступности

приоритетных федеральный 2664700,00 3145050,00 2774892,50 9616912,50 10404298,50

объектов и услуг в бюджет

приоритетных сферах

жизнедеятельности консолидированные 1179890,00 1334310,00 938010,00 7751220,00 8515560,00

инвалидов и других бюджеты субъектов

маломобильных групп Российской

населения Федерации

юридические лица 29070,00 40080,00 53300,00 66960,00 79930,00

Задача 1 Формирование всего 1703070,00 1588980,00 683911,00 8480540,00 9057538,50

нормативной

правовой и федеральный 872180,00 797520,00 343751,00 4242170,00 4530778,50

методической базы бюджет

по обеспечению

доступности консолидированные 830890,00 791460,00 340160,00 4238370,00 4526760,00

приоритетных бюджеты субъектов

объектов и услуг в Российской

приоритетных сферах Федерации

жизнедеятельности

инвалидов и других юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

маломобильных групп

населения и

реализация

системных мер,

направленных на

создание

безбарьерной среды

Основное Актуализация всего 11530,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 положений

действующих федеральный 11530,00 0,00 0,00 0,00 0,00

технических бюджет

регламентов,

национальных консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

стандартов бюджеты субъектов

Российской Российской

Федерации, сводов Федерации

правил,

строительных норм и юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

правил Российской

Федерации,

инструкций и

рекомендаций, иных

нормативных

документов,

устанавливающих

требования по

обеспечению

доступности зданий

и сооружений для

инвалидов и других

маломобильных групп

населения

Основное Разработка всего 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2 стратегии

универсального федеральный 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

дизайна бюджет

консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты субъектов

Российской

Федерации

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Разработка методики всего 12140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3 паспортизации и

классификации федеральный 12140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объектов и услуг с бюджет

целью их

объективной оценки консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

для разработки мер, бюджеты субъектов

обеспечивающих их Российской

доступность Федерации

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Разработка методики всего 2430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 4 формирования и

обновления карт федеральный 2430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

доступности бюджет

объектов и услуг

консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты субъектов

Российской

Федерации

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Подготовка всего 1220,00 1210,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 5 методических

рекомендаций по федеральный 1220,00 1210,00 0,00 0,00 0,00

разработке и бюджет

реализации программ

субъектов консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Российской бюджеты субъектов

Федерации, Российской

обеспечивающих Федерации

доступность

приоритетных юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объектов и услуг в

приоритетных сферах

жизнедеятельности

инвалидов и других

маломобильных групп

населения

Основное Разработка всего 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 6 методических

рекомендаций по федеральный 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

предоставлению бюджет

услуг в сфере

здравоохранения и консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

социальной защиты с бюджеты субъектов

учетом особых Российской

потребностей Федерации

инвалидов

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Разработка всего 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 7 требований

доступности к федеральный 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждениям бюджет

культуры с учетом

особых потребностей консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвалидов бюджеты субъектов

(освещение Российской

экспозиции, Федерации

расположение

экспонатов с юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

помощью специальных

конструкций витрин

и другого музейно-

выставочного

оборудования на

определенной

высоте)

Основное Разработка всего 4850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 8 проектных решений

по переоборудованию федеральный 4850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объектов жилого бюджет

фонда для

проживания консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвалидов и семей, бюджеты субъектов

имеющих детей- Российской

инвалидов Федерации

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Реализация всего 1661780,00 1582920,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 9 мероприятий,

включенных в федеральный 830890,00 791460,00 0,00 0,00 0,00

программы субъектов бюджет

Российской

Федерации, консолидированные 830890,00 791460,00 0,00 0,00 0,00

разработанные с бюджеты субъектов

учетом технического Российской

задания пилотного Федерации

проекта по

отработке юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

формирования

доступной среды на

уровне субъектов

Российской

Федерации

Основное Реализация всего 0,00 0,00 680320,00 8476740,00 9053520,00

мероприятие 10 мероприятий,

включенных в федеральный 0,00 0,00 340160,00 4238370,00 4526760,00

программы субъектов бюджет

Российской

Федерации, консолидированные 0,00 0,00 340160,00 4238370,00 4526760,00

разработанные на бюджеты субъектов

основе примерной Российской

программы субъекта Федерации

Российской

Федерации по юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

обеспечению

доступности

приоритетных

объектов и услуг в

приоритетных сферах

жизнедеятельности

инвалидов и других

маломобильных групп

населения

Основное Создание всего 0,00 0,00 3591,00 3800,00 4018,50

мероприятие 11 федерального центра

информационно- федеральный 0,00 0,00 3591,00 3800,00 4018,50

справочной бюджет

поддержки граждан

по вопросам консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвалидности, в том бюджеты субъектов

числе женщин- Российской

инвалидов и Федерации

девочек-инвалидов

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Проведение анализа всего 0,00 4850,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 12 потребностей

учреждений культуры федеральный 0,00 4850,00 0,00 0,00 0,00

в виде и количестве бюджет

технических

устройств и консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

определение в бюджеты субъектов

пределах Российской

утвержденных Федерации

лимитов необходимых

объемов юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

финансирования для

закупки и

монтирования

оборудования для

инвалидов и других

маломобильных групп

населения

Задача 2 Формирование всего 964620,00 1512290,00 1617742,50 7425948,50 8355035,00

условий

беспрепятственного федеральный 615620,00 969440,00 1019892,50 3913098,50 4366235,00

доступа инвалидов и бюджет

других

маломобильных групп консолидированные 349000,00 542850,00 597850,00 3512850,00 3988800,00

населения к бюджеты субъектов

приоритетным Российской

объектам и услугам Федерации

в сферах

образования, юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

транспорта,

информации и связи,

физической культуры

и спорта

Основное Разработка всего 3640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 13 механизмов,

обеспечивающих федеральный 3640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

доступность услуг в бюджет

сфере образования

для различных консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

категорий детей- бюджеты субъектов

инвалидов, в том Российской

числе по созданию Федерации

безбарьерной

школьной среды, юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

включая

строительные нормы

и правила

Основное Разработка моделей всего 4850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 14 реализации

индивидуальной федеральный 4850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

программы бюджет

реабилитации

ребенка-инвалида в консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

части получения бюджеты субъектов

детьми-инвалидами Российской

образования в Федерации

обычных

образовательных юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждениях

Основное Проведение всего 7200,00 10800,00 11400,00 71820,00 82080,00

мероприятие 15 обучающих

мероприятий для федеральный 7200,00 10800,00 11400,00 71820,00 82080,00

специалистов бюджет

психолого-медико-

педагогических консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

комиссий, бюджеты субъектов

образовательных Российской

учреждений по Федерации

вопросам реализации

индивидуальной юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

программы

реабилитации

ребенка-инвалида в

части получения

детьми-инвалидами

образования в

обычных

образовательных

учреждениях

Основное Создание в обычных всего 450000,00 675000,00 750000,00 4725000,00 5400000,00

мероприятие 16 образовательных

учреждениях федеральный 225000,00 337500,00 375000,00 2362500,00 2700000,00

универсальной бюджет

безбарьерной среды,

позволяющей консолидированные 225000,00 337500,00 375000,00 2362500,00 2700000,00

обеспечить бюджеты субъектов

полноценную Российской

интеграцию детей- Федерации

инвалидов

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Оснащение всего 210000,00 315000,00 350000,00 2205000,00 2520000,00

мероприятие 17 образовательных

учреждений федеральный 105000,00 157500,00 175000,00 1102500,00 1260000,00

специальным, в том бюджет

числе учебным,

реабилитационным, консолидированные 105000,00 157500,00 175000,00 1102500,00 1260000,00

компьютерным бюджеты субъектов

оборудованием и Российской

автотранспортом (в Федерации

целях обеспечения

физической юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

доступности

образовательных

учреждений) для

организации

коррекционной

работы и обучения

инвалидов по

зрению, слуху и с

нарушениями опорно-

двигательного

аппарата

Основное Разработка всего 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 18 методических

рекомендаций по федеральный 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

совершенствованию бюджет

транспортного

обслуживания консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвалидов и других бюджеты субъектов

маломобильных групп Российской

населения Федерации

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Разработка всего 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 19 методических

рекомендаций о федеральный 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

механизме бюджет

обеспечения

информационной консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

доступности в сфере бюджеты субъектов

теле-, Российской

радиовещания, Федерации

электронных и

информационно- юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

коммуникационных

технологий

Основное Организация всего 10000,00 80000,00 136382,00 141426,50 149197,50

мероприятие 20 скрытого

субтитрирования федеральный 10000,00 80000,00 136382,00 141426,50 149197,50

телевизионных бюджет

программ

общероссийских консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

обязательных бюджеты субъектов

общедоступных Российской

каналов Федерации

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Предоставление всего 56000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 20.1 субсидий

телерадиовещатель- федеральный 56000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ным организациям - бюджет

открытому

акционерному консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

обществу "Первый бюджеты субъектов

канал", Российской

федеральному Федерации

государственному

унитарному юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

предприятию

"Всероссийская

государственная

телевизионная и

радиовещательная

компания",

открытому

акционерному

обществу

"Телекомпания НТВ",

закрытому

акционерному

обществу "Карусель"

на возмещение

затрат на

приобретение

производственно-

технологического

оборудования,

необходимого для

организации

скрытого

субтитрирования на

общероссийских

обязательных

общедоступных

телеканалах "Первый

канал", "Телеканал

"Россия" (Россия-

1), "Телеканал

"Россия - Культура"

(Россия-К),

"Телекомпания НТВ"

и детско-юношеском

телеканале

"Карусель"

Основное Предоставление всего 0,00 24000,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 20.2 субсидий

телерадиовещатель- федеральный 0,00 24000,00 0,00 0,00 0,00

ным организациям - бюджет

открытому

акционерному консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

обществу "Первый бюджеты субъектов

канал", открытому Российской

акционерному Федерации

обществу

"Телекомпания НТВ" юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

и закрытому

акционерному

обществу "Карусель"

на возмещение

затрат на

приобретение

производственно-

технологического

оборудования,

необходимого для

организации

скрытого

субтитрирования на

общероссийских

обязательных

общедоступных

телеканалах "Первый

канал",

"Телекомпания НТВ"

и детско-юношеском

телеканале

"Карусель"

Основное Разработка всего 33000,00 156400,00 119320,00 33250,00 0,00

мероприятие 21 аппаратно-

программного федеральный 33000,00 156400,00 119320,00 33250,00 0,00

комплекса бюджет

автоматической

подготовки скрытых консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

субтитров в бюджеты субъектов

реальном масштабе Российской

времени для Федерации

внедрения на

общероссийских юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

обязательных

общедоступных

телеканалах в

пределах

утвержденных

лимитов бюджетных

обязательств

Основное Разработка всего

мероприятие 22 методических

рекомендаций по федеральный 4850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

обеспечению бюджет

соблюдения

требований консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

доступности при бюджеты субъектов

предоставлении Российской

услуг инвалидам и Федерации

другим

маломобильным юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

группам населения с

учетом факторов,

препятствующих

доступности услуг в

сфере спорта и

туризма

Основное Поддержка всего 38000,00 95700,00 95700,00 95700,00 57600,00

мероприятие 23 учреждений

спортивной федеральный 19000,00 47850,00 47850,00 47850,00 28800,00

направленности по бюджет

адаптивной

физической культуре консолидированные 19000,00 47850,00 47850,00 47850,00 28800,00

и спорту в бюджеты субъектов

субъектах Российской

Российской Федерации

Федерации

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Обучение всего 4040,00 2990,00 2840,50 1862,00 1862,00

мероприятие 24 специалистов,

обеспечивающих федеральный 4040,00 2990,00 2840,50 1862,00 1862,00

учебно- бюджет

тренировочный

процесс среди консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвалидов и других бюджеты субъектов

маломобильных групп Российской

населения Федерации

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Субсидии всего 87830,00 117830,00 117830,00 117830,00 111938,50

мероприятие 25 издательствам и

издающим федеральный 87830,00 117830,00 117830,00 117830,00 111938,50

организациям на бюджет

реализацию

социально значимых консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

проектов, выпуск бюджеты субъектов

книг, изданий, в Российской

том числе учебников Федерации

и учебных пособий,

для инвалидов по юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

зрению

Основное Субсидии редакциям всего 32170,00 32170,00 32170,00 32170,00 30561,50

мероприятие 26 печатных средств

массовой информации федеральный 32170,00 32170,00 32170,00 32170,00 30561,50

и издающим бюджет

организациям для

инвалидов по зрению консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты субъектов

Российской

Федерации

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Субсидии редакциям всего 3000,00 2400,00 2100,00 1890,00 1795,50

мероприятие 27 печатных средств

массовой информации федеральный 3000,00 2400,00 2100,00 1890,00 1795,50

и издающим бюджет

организациям для

инвалидов консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты субъектов

Российской

Федерации

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3 Устранение всего 1205970,00 1418170,00 1464549,00 1528604,00 1587215,00

отношенческих

барьеров и развитие федеральный 1176900,00 1378090,00 1411249,00 1461644,00 1507285,00

форм содействия бюджет

занятости инвалидов

консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты субъектов

Российской

Федерации

юридические лица 29070,00 40080,00 53300,00 66960,00 79930,00

Основное Подготовка и всего 4000,00 4260,00 4294,00 4531,50 4778,50

мероприятие 28 проведение

репрезентативных федеральный 4000,00 4260,00 4294,00 4531,50 4778,50

социологических бюджет

исследований оценки

инвалидами консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

отношения граждан бюджеты субъектов

Российской Российской

Федерации к Федерации

проблемам

инвалидов, оценки юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвалидами

состояния

доступности

приоритетных

объектов и услуг в

приоритетных сферах

жизнедеятельности

Основное Организация и всего 151570,00 322840,00 325090,00 342969,00 361836,00

мероприятие 29 проведение

общественно- федеральный 151570,00 322840,00 325090,00 342969,00 361836,00

просветительских бюджет

кампаний по

распространению консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

идей, принципов и бюджеты субъектов

средств Российской

формирования Федерации

доступной среды для

инвалидов и других юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

маломобильных групп

населения,

подготовка и

публикация учебных,

информационных,

справочных,

методических

пособий и

руководств по

формированию

доступной среды

Основное Поддержка программ всего 96900,00 133610,00 177660,00 223190,00 266430,00

мероприятие 30 общественных

организаций федеральный 67830,00 93530,00 124360,00 156230,00 186500,00

инвалидов по бюджет

содействию

трудоустройству консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвалидов на рынке бюджеты субъектов

труда, в том числе Российской

созданию рабочих Федерации

мест и обеспечению

доступности рабочих юридические лица 29070,00 40080,00 53300,00 66960,00 79930,00

мест

Основное Предоставление из всего 950000,00 950000,00 950000,00 950000,00 950000,00

мероприятие 31 федерального

бюджета субсидий на федеральный 950000,00 950000,00 950000,00 950000,00 950000,00

государственную бюджет

поддержку

общероссийских консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

общественных бюджеты субъектов

организаций Российской

инвалидов Федерации

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Обучение всего 3500,00 7460,00 7505,00 7913,50 4170,50

мероприятие 32 (профессиональная

переподготовка, федеральный 3500,00 7460,00 7505,00 7913,50 4170,50

повышение бюджет

квалификации)

переводчиков в консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

сфере бюджеты субъектов

профессиональной Российской

коммуникации Федерации

неслышащих

(переводчик юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

жестового языка),

переводчик в сфере

профессиональной

коммуникации лиц с

нарушениями слуха и

зрения

(слепоглухих), и

специалистов,

оказывающих

государственные

услуги населению,

русскому жестовому

языку

Подпрограмма 2 Совершенствование всего 30338677,99 24035016,40 24785815,30 26208623,00 26369553,30

механизма

предоставления федеральный 30338677,99 24035016,40 24785815,30 26208623,00 26369553,30

услуг в сфере бюджет

реабилитации и

государственной консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

системы медико- бюджеты субъектов

социальной Российской

экспертизы Федерации

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 1 Разработка и всего 6565225,70 7962450,70 8752626,10 10210659,80 10371590,10

внедрение новых

объективных методик федеральный 6565225,70 7962450,70 8752626,10 10210659,80 10371590,10

государственной бюджет

системы медико-

социальной консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

экспертизы, включая бюджеты субъектов

внедрение Российской

современных Федерации

информационных

технологий для юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

повышения

объективности и

оперативности

освидетельствования

граждан при

прохождении медико-

социальной

экспертизы

Основное Разработка моделей всего 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 33 внутри- и

межведомственного федеральный 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взаимодействия при бюджет

осуществлении

медико-социальной консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

экспертизы и бюджеты субъектов

комплексной Российской

реабилитации Федерации

инвалидов в целях

сокращения юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

реабилитационного

маршрута движения

инвалида

Основное Разработка всего 47060,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 34 программного

обеспечения, федеральный 47060,00 0,00 0,00 0,00 0,00

позволяющего бюджет

интегрировать

данные различных консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ведомственных бюджеты субъектов

структур, Российской

участвующих в Федерации

реабилитации

инвалидов, на юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основе моделей

внутриведомствен-

ного и

межведомственного

взаимодействия, и

его внедрение

Основное Разработка системы всего 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 35 комплектования

кадрами сети федеральный 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждений медико- бюджет

социальной

экспертизы консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты субъектов

Российской

Федерации

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Разработка всего 1820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 36 нормативов

оснащения федеральный 1820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждений главных бюджет

бюро медико-

социальной консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

экспертизы по бюджеты субъектов

субъектам Российской

Российской Федерации

Федерации

специальным юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

диагностическим

оборудованием

Основное Организация и всего 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 37 проведение

пилотного проекта в федеральный 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00

3 субъектах бюджет

Российской

Федерации по консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

отработке подходов бюджеты субъектов

к организации и Российской

проведению медико- Федерации

социальной

экспертизы и юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

реабилитации

инвалидов с учетом

положений

Международной

классификации

Основное Обеспечение всего 6451965,70 7768970,70 8222526,10 8830309,80 9746490,10

мероприятие 38 деятельности

подведомственных федеральный 6451965,70 7768970,70 8222526,10 8830309,80 9746490,10

федеральных бюджет

учреждений медико-

социальной консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

экспертизы бюджеты субъектов

Российской

Федерации

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Внедрение подходов всего 0,00 15000,00 332500,00 137750,00 47500,00

мероприятие 39 к организации и

проведению медико- федеральный 0,00 15000,00 332500,00 137750,00 47500,00

социальной бюджет

экспертизы и

реабилитации консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвалидов в бюджеты субъектов

субъектах Российской

Российской Федерации

Федерации с учетом

результатов юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пилотного проекта

Основное Разработка новых всего 9110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 40 классификаций и

критериев по федеральный 9110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

определению бюджет

инвалидности при

проведении медико- консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

социальной бюджеты субъектов

экспертизы исходя Российской

из комплексной Федерации

оценки состояния

организма юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

гражданина на

основе анализа его

клинико-

функциональных,

социально-бытовых,

профессионально-

трудовых и

психологических

данных

Основное Разработка всего 9110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 41 кодификатора

категорий федеральный 9110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвалидности с бюджет

учетом положений

Международной консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

классификации, бюджеты субъектов

дифференцированного Российской

по Федерации

преимущественному

виду помощи, в юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

которой нуждается

инвалид

Основное Обучение всего 37800,00 37800,00 102600,00 102600,00 102600,00

мероприятие 42 (подготовка,

переподготовка, федеральный 37800,00 37800,00 102600,00 102600,00 102600,00

повышение бюджет

квалификации)

специалистов консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждений медико- бюджеты субъектов

социальной Российской

экспертизы, Федерации

проведение

конференций по юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

проблемам медико-

социальной

экспертизы

Основное Обучение всего 2280,00 15680,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 43 (подготовка,

переподготовка, федеральный 2280,00 15680,00 0,00 0,00 0,00

повышение бюджет

квалификации)

специалистов консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждений медико- бюджеты субъектов

социальной Российской

экспертизы (работа Федерации

с кодификатором

категорий юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвалидности с

учетом положений

Международной

классификации,

дифференцированным

по

преимущественному

виду помощи, в

которой нуждается

инвалид)

Основное Укрепление всего 0,00 0,00 95000,00 1140000,00 475000,00

мероприятие 44 материально-

технической базы федеральный 0,00 0,00 95000,00 1140000,00 475000,00

учреждений главных бюджет

бюро медико-

социальной консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

экспертизы по бюджеты субъектов

субъектам Российской

Российской Федерации

Федерации

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2 Совершенствование всего 23773452,29 16072565,70 16033189,20 15997963,20 15997963,20

системы

реабилитации федеральный 23773452,29 16072565,70 16033189,20 15997963,20 15997963,20

инвалидов и бюджет

повышение

эффективности консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

реабилитационных бюджеты субъектов

услуг Российской

Федерации

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Проведение всего 3040,00 6070,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 45 системных

исследований и федеральный 3040,00 6070,00 0,00 0,00 0,00

подготовка научно- бюджет

обоснованных

предложений по консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

совершенствованию бюджеты субъектов

правовых, Российской

организационных и Федерации

финансовых

механизмов юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

обеспечения

инвалидов

техническими

средствами

реабилитации

Основное Организация и всего 0,00 13800,00 35226,00 0,00 0,00

мероприятие 46 проведение

конференций для федеральный 0,00 13800,00 35226,00 0,00 0,00

специалистов бюджет

реабилитационных и

лечебно- консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

профилактических бюджеты субъектов

учреждений по Российской

внедрению Федерации

кодификатора

категорий юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвалидности с

учетом положений

Международной

классификации,

дифференцированного

по

преимущественному

виду помощи, в

которой нуждается

инвалид, включая

изготовление

информационно-

справочного

материала

Основное Предоставление из всего 143775,40 143775,40 143775,40 143775,40 143775,40

мероприятие 47 федерального

бюджета субсидий федеральный 143775,40 143775,40 143775,40 143775,40 143775,40

стационарам бюджет

сложного

протезирования на консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оплату дней бюджеты субъектов

пребывания Российской

инвалидов в Федерации

стационарах

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Обеспечение всего 2000,00 54732,50 100000,00 100000,00 100000,00

мероприятие 48 инвалидов

транспортными федеральный 2000,00 54732,50 100000,00 100000,00 100000,00

средствами бюджет

консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты субъектов

Российской

Федерации

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Выплата компенсации всего 113000,00 121000,00 121000,00 121000,00 121000,00

мероприятие 49 инвалидам страховых

премий по договорам федеральный 113000,00 121000,00 121000,00 121000,00 121000,00

обязательного бюджет

страхования

гражданской консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ответственности бюджеты субъектов

владельцев Российской

транспортных Федерации

средств

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Обеспечение всего 23499807,89 15721358,80 15621358,80 15621358,80 15621358,80

мероприятие 50 инвалидов

техническими федеральный 23499807,89 15721358,80 15621358,80 15621358,80 15621358,80

средствами бюджет

реабилитации,

включая консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

изготовление и бюджеты субъектов

ремонт протезно- Российской

ортопедических Федерации

изделий

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное Субсидии всего 11829,00 11829,00 11829,00 11829,00 11829,00

мероприятие 51 федеральным

государственным федеральный 11829,00 11829,00 11829,00 11829,00 11829,00

унитарным протезно- бюджет

ортопедическим

предприятиям на консолидированные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

возмещение убытков, бюджеты субъектов

связанных с Российской

реализацией Федерации

протезно-

ортопедических юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

изделий и услуг по

протезированию по

ценам ниже

себестоимости

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 6

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2015 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МЕЖДУ ОТВЕТСТВЕННЫМ

ИСПОЛНИТЕЛЕМ И УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ - ФЕДЕРАЛЬНЫМИ

ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

НА 2011 - 2015 ГОДЫ

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

────────┬────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

N │ Наименование федерального │ Источник │ Объем финансирования

п/п │ органа исполнительной власти │ финансирования ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────

│ (ответственного исполнителя, │ │ 2011 - 2015 │ в том числе

│ соисполнителя), направления │ │годы - всего ├─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────

│ расходования бюджетных │ │ │ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год

│ ассигнований │ │ │ │ │ │ │

────────┴────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────

1. Министерство труда и социальной федеральный 93200940,10 12741560,00 17065785,60 17388738,60 22755134,30 23249721,60

защиты Российской Федерации - бюджет

всего:

в том числе по направлениям:

научно-исследовательские и федеральный 38260,00 30980,00 7280,00 0,00 0,00 0,00

опытно-конструкторские работы бюджет

(НИОКР)

прочие нужды федеральный 93162680,10 12710580,00 17058505,60 17388738,60 22755134,30 23249721,60

бюджет

2. Министерство спорта Российской федеральный 209794,50 27890,00 50840,00 50690,50 49712,00 30662,00

Федерации - всего: бюджет

в том числе по направлениям:

научно-исследовательские и федеральный 4850,00 4850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

опытно-конструкторские работы бюджет

(НИОКР)

прочие нужды федеральный 204944,50 23040,00 50840,00 50690,50 49712,00 30662,00

бюджет

3. Министерство транспорта федеральный 17000,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Российской Федерации - всего: бюджет

в том числе по направлениям:

научно-исследовательские и федеральный 17000,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

опытно-конструкторские работы бюджет

(НИОКР)

4. Министерство культуры федеральный 7890,00 3040,00 4850,00 0,00 0,00 0,00

Российской Федерации бюджет

в том числе по направлениям:

научно-исследовательские и федеральный 7890,00 3040,00 4850,00 0,00 0,00 0,00

опытно-конструкторские работы бюджет

(НИОКР)

5. Министерство образования и федеральный 8991790,00 345690,00 505800,00 561400,00 3536820,00 4042080,00

науки Российской Федерации - бюджет

всего:

в том числе по направлениям:

научно-исследовательские и федеральный 8490,00 8490,00 0,00 0,00 0,00 0,00

опытно-конструкторские работы бюджет

(НИОКР)

прочие нужды федеральный 8983300,00 337200,00 505800,00 561400,00 3536820,00 4042080,00

бюджет

6. Министерство связи и массовых федеральный 942016,00 102040,00 260400,00 255702,00 174676,50 149197,50

коммуникаций Российской бюджет

Федерации - всего:

в том числе по направлениям:

научно-исследовательские и федеральный 312010,00 3040,00 156400,00 119320,00 33250,00 0,00

опытно-конструкторские работы бюджет

(НИОКР)

прочие нужды федеральный 630006,00 99000,00 104000,00 136382,00 141426,50 149197,50

бюджет

7. Министерство регионального федеральный 16380,00 16380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

развития Российской Федерации - бюджет

всего:

в том числе по направлениям:

научно-исследовательские и федеральный 16380,00 16380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

опытно-конструкторские работы бюджет

(НИОКР)

8. Министерство промышленности и федеральный 3040,00 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

торговли Российской Федерации - бюджет

всего:

в том числе по направлениям:

научно-исследовательские и федеральный 3040,00 3040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

опытно-конструкторские работы бюджет

(НИОКР)

9. Федеральное медико- федеральный 7162997,90 6553835,70 140465,00 152550,90 157776,90 158369,40

биологическое агентство - бюджет

всего:

в том числе по направлениям:

научно-исследовательские и федеральный 17010,00 17010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

опытно-конструкторские работы бюджет

(НИОКР)

прочие нужды федеральный 7145987,90 6536825,70 140465,00 152550,90 157776,90 158369,40

бюджет

10. Министерство финансов 49068005,49 13069902,29 8999525,80 8999525,80 8999525,80 8999525,80

Российской Федерации - всего:

в том числе по направлениям:

прочие нужды федеральный 49068005,49 13069902,29 8999525,80 8999525,80 8999525,80 8999525,80

бюджет

11. Федеральное агентство по печати федеральный 723685,50 123000,00 152400,00 152100,00 151890,00 144295,50

и массовым коммуникациям бюджет

в том числе по направлениям:

прочие нужды федеральный 723685,50 123000,00 152400,00 152100,00 151890,00 144295,50

бюджет

Итого по Программе федеральный 160343539,49 33003377,99 27180066,40 27560707,80 35825535,50 36773851,80

бюджет

в том числе по направлениям:

научно-исследовательские и федеральный 424930,00 103830,00 168530,00 119320,00 33250,00 0,00

опытно-конструкторские работы бюджет

(НИОКР)

прочие нужды федеральный 159918609,49 32899547,99 27011536,40 27441387,80 35792285,50 36773851,80

бюджет

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 7

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2015 годы

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

НА 2011 - 2015 ГОДЫ

┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│ Перечень целевых показателей │ Источник информации/ответственный │

│ и индикаторов Программы │ исполнитель за предоставление │

│ │ информации/методика расчета целевых │

│ │ показателей и индикаторов Программы │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Доля инвалидов, положительно │Рассчитывается на основании данных│

│оценивающих уровень │полученных по итогам проведения│

│доступности приоритетных │репрезентативных социологических│

│объектов и услуг в │[исследований/](consultantplus://offline/ref=9E93EA7DFED9C084B96C4F49FDF21A68AE7AD5DD83164FBFBE8F17ACD4679DA6A989DEAFE857F391Y9I7M) │

│приоритетных сферах │Министерство труда и социальной защиты│

│жизнедеятельности, в общей │Российской Федерации │

│численности инвалидов, │ │

│процентов │ K │

│ │ J = ----- x 100% │

│ │ S │

│ │ │

│ │где: │

│ │J - доля инвалидов, положительно│

│ │ оценивающих уровень доступности│

│ │ приоритетных объектов и услуг в│

│ │ приоритетных сферах жизнедеятельности; │

│ │K - количество инвалидов, положительно│

│ │ оценивающих уровень доступности│

│ │ приоритетных объектов и услуг в│

│ │ приоритетных сферах жизнедеятельности; │

│ │S - общая численность опрошенных│

│ │ инвалидов. │

│ │Наблюдаемая характеристика показателя -│

│ │относительная; │

│ │Временная характеристика показателя -│

│ │годовая; │

│ │Характеристика разреза наблюдения - за│

│ │отчетный период; │

│ │Метод сбора информации - социологический│

│ │опрос. │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Доля субъектов Российской │Рассчитывается на основании данных│

│Федерации, имеющих │полученных от субъектов Российской│

│сформированные и обновляемые │Федерации/ │

│карты доступности объектов и │Министерство труда и социальной защиты│

│услуг, в общем количестве │Российской Федерации │

│субъектов Российской │ │

│Федерации, процентов │ C │

│ │ D = --- x 100%, │

│ │ T │

│ │ │

│ │где: │

│ │D - доля субъектов Российской Федерации,│

│ │ имеющих сформированные и обновляемые│

│ │ карты доступности объектов и услуг, в│

│ │ общем количестве субъектов Российской│

│ │ Федерации; │

│ │C - количество субъектов Российской│

│ │ Федерации, сформировавших карты│

│ │ доступности объектов и услуг, единиц; │

│ │T - общее число субъектов Российской│

│ │ Федерации, единиц. │

│ │Наблюдаемая характеристика показателя -│

│ │относительная; │

│ │Временная характеристика показателя -│

│ │годовая; │

│ │Характеристика разреза наблюдения - за│

│ │отчетный период; │

│ │Метод сбора информации - административная│

│ │информация. │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Доля доступных для инвалидов │Рассчитывается на основании данных,│

│и других маломобильных групп │представленных участниками Программы/ │

│населения приоритетных │Министерство труда и социальной защиты│

│объектов социальной, │Российской Федерации │

│транспортной, инженерной │ │

│инфраструктуры в общем │ Z + Z + Z │

│количестве приоритетных │ i ... n │

│объектов [<1>](#Par6207), процентов │ U = -------------- x 100%, │

│ │ N + N + N │

│ │ i ... n │

│ │ │

│ │где: │

│ │ U - доля доступных для инвалидов и│

│ │ других маломобильных групп│

│ │ населения приоритетных объектов│

│ │ социальной, транспортной,│

│ │ инженерной инфраструктуры в общем│

│ │ количестве приоритетных объектов,│

│ │ процентов; │

│ │ Z - количество доступных для│

│ │ i...n │

│ │ инвалидов и других маломобильных│

│ │ групп населения приоритетных│

│ │ объектов социальной, транспортной│

│ │ и инженерной инфраструктуры для│

│ │ инвалидов и других маломобильных│

│ │ групп населения по компетенции│

│ │ всех соисполнителей Программы; │

│ │ N - общее количество│

│ │ i...n │

│ │ приоритетных объектов социальной,│

│ │ транспортной и инженерной│

│ │ инфраструктуры для инвалидов и│

│ │ других маломобильных групп│

│ │ населения по компетенции всех│

│ │ соисполнителей Программы. │

│ │Наблюдаемая характеристика показателя -│

│ │относительная; │

│ │Временная характеристика показателя -│

│ │годовая; │

│ │Характеристика разреза наблюдения - за│

│ │отчетный период; │

│ │Метод сбора информации - периодическая│

│ │отчетность. │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Доля общеобразовательных │Рассчитывается на основании сведений,│

│учреждений, в которых создана │содержащихся в Годовой форме федерального│

│универсальная безбарьерная │статистического наблюдения [N 76-РИК](consultantplus://offline/ref=9E93EA7DFED9C084B96C4F49FDF21A68A67FD0D6811412B5B6D61BAED368C2B1AEC0D2AEE85FF5Y9I2M)│

│среда, позволяющая обеспечить │"Сведения об учреждениях, реализующих│

│совместное обучение инвалидов │программы общего образования",│

│и лиц, не имеющих нарушения │утвержденная приказом Минэкономразвития│

│развития, в общем количестве │России и Росстата от 27 июля 2009 г. N 150│

│общеобразовательных │"Об утверждении статистического│

│учреждений, процентов │инструментария для организации│

│ │Рособразованием статистического наблюдения│

│ │за деятельностью образовательных│

│ │учреждений"/ │

│ │Министерство образования и науки│

│ │Российской Федерации │

│ │ │

│ │ Y │

│ │ B = ----- x 100% │

│ │ H │

│ │ │

│ │где: │

│ │B - доля общеобразовательных учреждений, в│

│ │ которых создана универсальная│

│ │ безбарьерная среда, позволяющая│

│ │ обеспечить совместное обучение инвалидов│

│ │ и лиц, не имеющих нарушения развития, в│

│ │ общем количестве общеобразовательных│

│ │ учреждений; │

│ │Y - количество общеобразовательных│

│ │ учреждений, в которых создана│

│ │ универсальная безбарьерная среда; │

│ │H - общее количество обычных│

│ │ образовательных учреждений. │

│ │Наблюдаемая характеристика показателя -│

│ │относительная; │

│ │Временная характеристика показателя -│

│ │годовая; │

│ │Характеристика разреза наблюдения - за│

│ │отчетный период; │

│ │Метод сбора информации - периодическая│

│ │отчетность. │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Доля парка подвижного состава │Рассчитывается на основании данных│

│автомобильного и городского │полученных от субъектов Российской│

│наземного электрического │Федерации/ │

│транспорта общего │Министерство транспорта Российской│

│пользования, оборудованного │Федерации │

│для перевозки маломобильных │ │

│групп населения, в парке │ G │

│этого подвижного состава, │ P = ----- x 100% │

│процентов │ E │

│ │ │

│ │где: │

│ │P - доля парка подвижного состава│

│ │ автомобильного и городского наземного│

│ │ электрического транспорта общего│

│ │ пользования, оборудованного для│

│ │ перевозки маломобильных групп населения,│

│ │ в парке этого подвижного состава; │

│ │G - количество единиц подвижного состава│

│ │ автомобильного городского наземного и│

│ │ электрического транспорта общего│

│ │ пользования, оборудованного для│

│ │ перевозки маломобильных групп│

│ │ населения; │

│ │E - общее количество городского наземного│

│ │ электрического транспорта общего│

│ │ пользования. │

│ │Наблюдаемая характеристика показателя -│

│ │относительная; │

│ │Временная характеристика показателя -│

│ │годовая; │

│ │Характеристика разреза наблюдения - за│

│ │отчетный период; │

│ │Метод сбора информации - периодическая│

│ │отчетность. │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Количество произведенных и │Рассчитывается на основании данных│

│транслированных субтитров для │полученных от общероссийских обязательных│

│субтитрирования телевизионных │общедоступных телеканалов/ │

│программ общероссийских │Министерство связи и массовых коммуникаций│

│обязательных общедоступных │Российской Федерации │

│каналов, часов/год │ │

│ │ L = O + O + O , │

│ │ i ... n │

│ │ │

│ │где: │

│ │L - количество субтитров,│

│ │ произведенных для субтитрирования│

│ │ телевизионных программ│

│ │ общероссийских обязательных│

│ │ общедоступных каналов, часов/год; │

│ │O - данные общероссийских│

│ │ i...n │

│ │ обязательных общедоступных каналов│

│ │ о произведенных и транслированных│

│ │ ими субтитрах, часов/год. │

│ │Наблюдаемая характеристика показателя -│

│ │относительная; │

│ │Временная характеристика показателя -│

│ │квартальная; │

│ │Характеристика разреза наблюдения - за│

│ │отчетный период; │

│ │Метод сбора информации - административная│

│ │информация. │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Доля лиц с ограниченными │Рассчитывается на основании сведений,│

│возможностями здоровья и │содержащихся в Годовой форме Федерального│

│инвалидов от 6 до 18 лет, │статистического наблюдения [N 3-АФК](consultantplus://offline/ref=9E93EA7DFED9C084B96C4F49FDF21A68AE7CD2D3801D4FBFBE8F17ACD4679DA6A989DEAFE857F490Y9IEM)│

│систематически занимающихся │"Сведения об адаптивной физической│

│физкультурой и спортом, в │культуре и спорте", утвержденной приказом│

│общей численности данной │Росстата от 16 сентября 2010 года N 317/ │

│категории населения, │Министерство спорта Российской Федерации │

│процентов │ │

│ │ A │

│ │ F = ----- x 100% │

│ │ Q │

│ │ │

│ │где: │

│ │F - доля лиц с ограниченными возможностями│

│ │ здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,│

│ │ систематически занимающихся│

│ │ физкультурой и спортом, в общей│

│ │ численности данной категории│

│ │ населения; │

│ │A - количество лиц с ограниченными│

│ │ возможностями здоровья и инвалидов, от│

│ │ 6 до 18 лет, систематически│

│ │ занимающихся физкультурой и спортом, в│

│ │ общей численности данной категории│

│ │ населения (по данным центров│

│ │ физической культуры для данной│

│ │ категории населения в субъектах│

│ │ Российской Федерации); │

│ │Q - общая численность данной категории│

│ │ населения (по данным Пенсионного фонда│

│ │ Российской Федерации). │

│ │Наблюдаемая характеристика показателя -│

│ │относительная; │

│ │Временная характеристика показателя -│

│ │годовая; │

│ │Характеристика разреза наблюдения - за│

│ │отчетный период; │

│ │Метод сбора информации - периодическая│

│ │отчетность. │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Количество рабочих мест для │Рассчитывается на основании [информации](consultantplus://offline/ref=9E93EA7DFED9C084B96C4F49FDF21A68AE7AD5DD8E174FBFBE8F17ACD4679DA6A989DEAFE857F391Y9I9M),│

│инвалидов, созданных │представленной общественными организациями│

│общественными организациями │инвалидов/ │

│инвалидов, единиц в год │Министерство труда и социальной защиты│

│ │Российской Федерации │

│ │ │

│ │ R = M + M + M , │

│ │ i ... n │

│ │ │

│ │где: │

│ │R - количество рабочих мест для│

│ │ инвалидов, созданных общественными│

│ │ организациями инвалидов; │

│ │M - данные общественных организаций│

│ │ i...n │

│ │ инвалидов о количестве созданных│

│ │ ими рабочих мест. │

│ │Наблюдаемая характеристика показателя -│

│ │количественная; │

│ │Временная характеристика показателя -│

│ │годовая; │

│ │Характеристика разреза наблюдения - за│

│ │отчетный период; │

│ │Метод сбора информации - периодическая│

│ │отчетность. │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Доля инвалидов, положительно │Рассчитывается на основании данных│

│оценивающих отношение │полученных по итогам проведения│

│населения к проблемам │репрезентативных социологических│

│инвалидов, в общем количестве │[исследований/](consultantplus://offline/ref=9E93EA7DFED9C084B96C4F49FDF21A68AE7AD5DD83164FBFBE8F17ACD4679DA6A989DEAFE857F391Y9I7M) │

│опрошенных инвалидов, │Министерство труда и социальной защиты│

│процентов │Российской Федерации │

│ │ │

│ │ V │

│ │ W = ----- x 100% │

│ │ Sg │

│ │ │

│ │где: │

│ │W - доля инвалидов, положительно│

│ │ оценивающих отношение населения к│

│ │ проблемам инвалидам, в общем количестве│

│ │ опрошенных инвалидов; │

│ │V - количество инвалидов Российской│

│ │ Федерации, положительно оценивающих│

│ │ отношение населения к инвалидам; │

│ │Sg - общее количество опрошенных инвалидов│

│ │ Российской Федерации. │

│ │Наблюдаемая характеристика показателя -│

│ │относительная; │

│ │Временная характеристика показателя -│

│ │годовая; │

│ │Характеристика разреза наблюдения - за│

│ │отчетный период; │

│ │Метод сбора информации - социологический│

│ │опрос. │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Доля главных бюро медико- │Рассчитывается на основании данных,│

│социальной экспертизы по │полученных от учреждений медико-социальной│

│субъектам Российской │экспертизы/ │

│Федерации, оснащенных │Министерство труда и социальной защиты│

│специальным диагностическим │Российской Федерации │

│оборудованием, в общем │ │

│количестве главных бюро │ Cgb │

│медико-социальной экспертизы │ Gb = ----- x 100% │

│по субъектам Российской │ Sgb │

│Федерации, процентов │ │

│ │Gb - доля главных бюро медико-социальной│

│ │ экспертизы по субъектам Российской│

│ │ Федерации, оснащенных специальным│

│ │ диагностическим оборудованием, в общем│

│ │ количестве главных бюро│

│ │ медико-социальной экспертизы по│

│ │ субъектам Российской Федерации,│

│ │ процентов; │

│ │Cgb - количество главных бюро медико-│

│ │ социальной экспертизы по субъектам│

│ │ Российской Федерации, оснащенных│

│ │ специальным диагностическим│

│ │ оборудованием; │

│ │Sgb - общее число главных бюро медико-│

│ │ социальной экспертизы. │

│ │Наблюдаемая характеристика показателя -│

│ │относительная; │

│ │Временная характеристика показателя -│

│ │годовая; │

│ │Характеристика разреза наблюдения - за│

│ │отчетный период; │

│ │Метод сбора информации - административная│

│ │информация. │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Доля инвалидов, получивших │Рассчитывается на основании сведений,│

│положительные результаты │содержащихся в Годовых формах федерального│

│реабилитации, в общей │статистического наблюдения [N 7-собес](consultantplus://offline/ref=9E93EA7DFED9C084B96C4F49FDF21A68AE7DD8DC851F4FBFBE8F17ACD4679DA6A989DEAFE856F399Y9IDM)│

│численности инвалидов, │"Сведения о медико-социальной экспертизе│

│прошедших реабилитацию │лиц в возрасте 18 лет и старше" и [N 7-Д](consultantplus://offline/ref=9E93EA7DFED9C084B96C4F49FDF21A68AE7DD8DC851F4FBFBE8F17ACD4679DA6A989DEAFE856F399Y9IBM)│

│(взрослые/дети), процентов │(собес) "Сведения о медико-социальной│

│ │экспертизе детей в возрасте до 18 лет",│

│ │утвержденных приказом Минэкономразвития│

│ │России и Росстата от 31 августа 2010 г. N│

│ │300 "Об утверждении статистического│

│ │инструментария для организации│

│ │Министерство труда и социальной защиты│

│ │Российской Федерации федерального│

│ │статистического наблюдения за│

│ │деятельностью бюро медико-социальной│

│ │экспертизы [<2>/](#Par6208) │

│ │Министерство труда и социальной защиты│

│ │Российской Федерации │

│ │ │

│ │ P │

│ │ ri │

│ │ C = ----- x 100% │

│ │ ri K │

│ │ ri │

│ │ │

│ │где: │

│ │C - доля инвалидов, получивших│

│ │ ri │

│ │ положительные результаты│

│ │ реабилитации, в общей численности│

│ │ инвалидов, прошедших реабилитацию,│

│ │ взрослые/дети, процентов (взрослые/│

│ │ дети); │

│ │P - количество инвалидов, получивших│

│ │ ri │

│ │ положительные результаты│

│ │ реабилитации (взрослые/дети); │

│ │K - общее число инвалидов, прошедших│

│ │ ri │

│ │ реабилитацию (взрослые/дети). │

│ │Наблюдаемая характеристика показателя -│

│ │относительная; │

│ │Временная характеристика показателя -│

│ │годовая; │

│ │Характеристика разреза наблюдения - за│

│ │отчетный период; │

│ │Метод сбора информации - периодическая│

│ │отчетность. │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Доля учреждений медико- │Рассчитывается на основании данных,│

│социальной экспертизы, │полученных от учреждений медико-социальной│

│оборудованных с учетом │экспертизы/ │

│потребностей инвалидов и │Министерство труда и социальной защиты│

│других маломобильных групп │Российской Федерации │

│населения, в общем количестве │ │

│этих учреждений, процентов │ T │

│ │ об │

│ │ M = ----- x 100% │

│ │ T │

│ │ │

│ │где: │

│ │M - доля учреждений медико-социальной│

│ │экспертизы, оборудованных с учетом│

│ │потребностей инвалидов и других│

│ │маломобильных групп населения, в общем│

│ │количестве этих учреждений, процентов; │

│ │T - количество главных бюро медико-│

│ │ об │

│ │социальной экспертизы по субъектам│

│ │Российской Федерации, оборудованных с│

│ │учетом потребностей инвалидов и других│

│ │маломобильных групп населения, единиц; │

│ │T - общее количество главных бюро медико-│

│ │социальной экспертизы по субъектам│

│ │Российской Федерации, единиц. │

│ │Наблюдаемая характеристика показателя -│

│ │относительная; │

│ │Временная характеристика показателя -│

│ │годовая; │

│ │Характеристика разреза наблюдения - за│

│ │отчетный период; │

│ │Метод сбора информации - административная│

│ │информация. │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Доля решений учреждений │Рассчитывается на основании данных,│

│медико-социальной экспертизы, │полученных от учреждений медико-социальной│

│обжалованных в судебном │экспертизы/ │

│порядке, в общем количестве │Министерство труда и социальной защиты│

│принятых решений по │Российской Федерации │

│освидетельствованию граждан, │ │

│процентов │ Y │

│ │ об │

│ │ W = ----- x 100% │

│ │ Y │

│ │ │

│ │где: │

│ │W - Доля решений учреждений медико-│

│ │социальной экспертизы, обжалованных в│

│ │судебном порядке, в общем количестве│

│ │принятых решений по освидетельствованию│

│ │граждан, процентов; │

│ │Y - количество решений учреждений│

│ │ об │

│ │медико-социальной экспертизы, обжалованных│

│ │в судебном порядке, единиц; │

│ │Y - общее количество решений учреждений│

│ │медико-социальной экспертизы, единиц. │

│ │Наблюдаемая характеристика показателя -│

│ │относительная; │

│ │Временная характеристика показателя -│

│ │годовая; │

│ │Характеристика разреза наблюдения - за│

│ │отчетный период; │

│ │Метод сбора информации - административная│

│ │информация. │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Доля инвалидов, обеспеченных │Рассчитывается на основании сведений,│

│техническими средствами │содержащихся в Годовой форме федерального│

│реабилитации (услугами) в │статистического наблюдения [N 1-собес](consultantplus://offline/ref=9E93EA7DFED9C084B96C4F49FDF21A68AE7ED7D1851B4FBFBE8F17ACD4679DA6A989DEAFE857F393Y9ICM) (ТСР)│

│соответствии с федеральным │"Сведения об обеспеченности инвалидов│

│перечнем в рамках │техническими средствами реабилитации, а│

│индивидуальной программы │также ветеранов протезами и протезно-│

│реабилитации, в общей │ортопедическими изделиями", утвержденной│

│численности инвалидов, │постановлением Росстата от 11 октября 2006│

│процентов │г. N 59 "Об утверждении статистического│

│ │инструментария для организации│

│ │Министерство труда и социальной защиты│

│ │Российской Федерации статистического│

│ │наблюдения за деятельностью учреждений│

│ │социальной защиты населения" [<3>](#Par6209),│

│ │составленной на основании данных│

│ │полученных от Фонда социального│

│ │страхования Российской Федерации,│

│ │субъектов Российской Федерации, принявших│

│ │на себя полномочия Российской Федерации по│

│ │оказанию мер социальной поддержки, в том│

│ │числе, обеспечению протезно-│

│ │ортопедическими изделиями/ │

│ │Министерство труда и социальной защиты│

│ │Российской Федерации. │

│ │Наблюдаемая характеристика показателя -│

│ │относительная; │

│ │Временная характеристика показателя -│

│ │годовая; │

│ │Характеристика разреза наблюдения - за│

│ │отчетный период; │

│ │Метод сбора информации - периодическая│

│ │отчетность. │

├──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤

│ Целевые показатели и индикаторы пилотных проектов │

│ государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" │

│ на 2011 - 2015 годы │

├──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤

│Доля доступных для инвалидов │Рассчитывается на основании данных,│

│и других маломобильных групп │представленных участниками Программы и│

│населения приоритетных │субъектами Российской Федерации,│

│объектов социальной, │участвующими в реализации пилотного│

│транспортной, инженерной │проекта/ │

│инфраструктуры в общем │Министерство труда и социальной защиты│

│количестве приоритетных │Российской Федерации │

│объектов, процентов │ │

│ │ Z + Z + Z │

│ │ i ... n │

│ │ U = -------------- x 100%, │

│ │ N + N + N │

│ │ i ... n │

│ │ │

│ │где: │

│ │U - доля доступных для инвалидов и│

│ │ других маломобильных групп│

│ │ населения приоритетных объектов│

│ │ социальной, транспортной,│

│ │ инженерной инфраструктуры в общем│

│ │ количестве приоритетных объектов,│

│ │ процентов; │

│ │Z - количество доступных для│

│ │ i...n │

│ │ инвалидов и других маломобильных│

│ │ групп населения приоритетных│

│ │ объектов социальной, транспортной│

│ │ и инженерной инфраструктуры для│

│ │ инвалидов и других маломобильных│

│ │ групп населения по компетенции│

│ │ соисполнителей Программы; │

│ │N - общее количество│

│ │ i...n │

│ │ приоритетных объектов социальной,│

│ │ транспортной и инженерной│

│ │ инфраструктуры для инвалидов и│

│ │ других маломобильных групп│

│ │ населения по компетенции│

│ │ соисполнителей Программы. │

│ │Наблюдаемая характеристика показателя -│

│ │относительная; │

│ │Временная характеристика показателя -│

│ │годовая; │

│ │Характеристика разреза наблюдения - за│

│ │отчетный период; │

│ │Метод сбора информации - периодическая│

│ │отчетность. │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Доля инвалидов, получивших │Рассчитывается на основании сведений,│

│положительные результаты │содержащихся в Годовых формах федерального│

│реабилитации, в общей │статистического наблюдения [N 7-собес](consultantplus://offline/ref=9E93EA7DFED9C084B96C4F49FDF21A68AE7DD8DC851F4FBFBE8F17ACD4679DA6A989DEAFE856F399Y9IDM)│

│численности инвалидов, │"Сведения о медико-социальной экспертизе│

│прошедших реабилитацию, │лиц в возрасте 18 лет и старше" и [N 7-Д](consultantplus://offline/ref=9E93EA7DFED9C084B96C4F49FDF21A68AE7DD8DC851F4FBFBE8F17ACD4679DA6A989DEAFE856F399Y9IBM)│

│взрослые/дети, процентов │(собес) "Сведения о медико-социальной│

│ │экспертизе детей в возрасте до 18 лет",│

│ │утвержденных приказом Минэкономразвития│

│ │России и Росстата от 31 августа 2010 г. N│

│ │300 "Об утверждении статистического│

│ │инструментария для организации│

│ │Министерство труда и социальной защиты│

│ │Российской Федерации федерального│

│ │статистического наблюдения за│

│ │деятельностью бюро медико-социальной│

│ │экспертизы/ │

│ │Министерство труда и социальной защиты│

│ │Российской Федерации │

│ │ │

│ │ P │

│ │ ri │

│ │ C = ----- x 100% │

│ │ ri K │

│ │ ri │

│ │ │

│ │где: │

│ │C - доля инвалидов, получивших│

│ │ ri │

│ │ положительные результаты│

│ │ реабилитации, в общей численности│

│ │ инвалидов, прошедших реабилитацию,│

│ │ взрослые/дети, процентов (взрослые/│

│ │ дети); │

│ │P - количество инвалидов, получивших│

│ │ ri │

│ │ положительные результаты│

│ │ реабилитации (взрослые/дети); │

│ │K - общее число инвалидов, прошедших│

│ │ ri │

│ │ реабилитацию (взрослые/дети). │

│ │Наблюдаемая характеристика показателя -│

│ │относительная; │

│ │Временная характеристика показателя -│

│ │годовая; │

│ │Характеристика разреза наблюдения - за│

│ │отчетный период; │

│ │Метод сбора информации - периодическая│

│ │отчетность. │

└──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<1> Величина показателя может быть уточнена по завершении оценки ситуации и паспортизации приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

<2> Во исполнение [пунктов 15.25](consultantplus://offline/ref=9E93EA7DFED9C084B96C4F49FDF21A68AE7BD2D281194FBFBE8F17ACD4679DA6A989DEAFE855F695Y9I8M) и [15.26](consultantplus://offline/ref=9E93EA7DFED9C084B96C4F49FDF21A68AE7BD2D281194FBFBE8F17ACD4679DA6A989DEAFE855F695Y9I7M) Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р "Об утверждении федерального плана статистических работ на 2008 - 2010 годы".

<3> Во исполнение [пункта 15.24](consultantplus://offline/ref=9E93EA7DFED9C084B96C4F49FDF21A68AE7BD2D281194FBFBE8F17ACD4679DA6A989DEAFE855F695Y9I9M) Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р "Об утверждении федерального плана статистических работ на 2008 - 2010 годы".

Приложение N 8

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

на 2011 - 2015 годы

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2015 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги,  показателя объема услуги,  подпрограммы/ВЦП | Значение  показателя объема  услуги | | | Расходы федерального бюджета на  оказание государственной услуги,  тыс. руб. | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Наименование услуги и ее  содержание: | Медико-социальная экспертиза | | | | | |
| Показатель объема услуги: | Количество освидетельствования граждан  учреждениями медико-социальной экспертизы | | | | | |
| Подпрограмма 2.  Совершенствование механизма  предоставления услуг в сфере  реабилитации и государственной  системы медико-социальной  экспертизы |  | | | | | |
| Основное мероприятие 38.  Обеспечение деятельности  подведомственных федеральных  учреждений медико-социальной  экспертизы | 11000 | 11000 | 11000 | 184 040,60 | 184 040,60 | 184 679,20 |

Приложение 5

к государственной программе

**ПОДПРОГРАММА**

**«БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА»**

(далее - подпрограмма 5)

Паспорт подпрограммы 5

Наименование «Безбарьерная среда»

подпрограммы 5

Основания для Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ

разработки «О социальной защите инвалидов в Российской

подпрограммы 5 Федерации»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р «Об утверждении государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 1225 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 года № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;

постановление Правительства области от 28 июня 2010 года № 739 «О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на

период до 2020 года»;

постановление Правительства области от 13 мая 2013 года № 490 «Об одобрении [Стратеги](consultantplus://offline/ref=298E05E3C21B3962B27947F17F6AE515B469505C83A44AEDC68D6B16EE2D3BEAF1A2BE446C5FA7D57B432E12A3K)и развития сферы социальной защиты населения Вологодской области до 2020 года»

Ответственный Департамент социальной защиты населения области

исполнитель

подпрограммы 5

Соисполнители Департамент образования области;

подпрограммы 5 Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;

Департамент труда и занятости населения области;

департамент здравоохранения области;

Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области;

Департамент физической культуры и спорта области;

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области

Цель обеспечение беспрепятственного доступа (далее -

подпрограммы 5 доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН)

Задачи - формирование нормативной правовой базы и

Подпрограммы 5 организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в области;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов);

- информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;

- обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд

Целевые индикаторы - доля доступных для инвалидов и других МГН показатели приоритетных объектов социальной, транспортной, подпрограммы 5 инженерной инфраструктуры в общем количестве

приоритетных объектов;

- доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Вологодской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;

- доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава;

- доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования;

- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

- доля мест, оснащенных специальным оборудованием,  для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий к общей потребности в таких местах;

- доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети);

- доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере;

- количество транспорта, оборудованного для нужд инвалидов, приобретенного в учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты населения;

- количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов

Срок реализации 2014-2018 годы

подпрограммы 5

Объемы объем бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

ассигнований 322 172,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12 662,9 тыс. рублей;

2015 год – 15 950 тыс. рублей;

2016 год – 16 560,0 тыс. рублей;

2017 год - 137 699,6 тыс. рублей;

2018 год – 139 300,3 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | в результате реализации подпрограммы 5 будет обеспечено достижение к 2018 году следующих результатов:  доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит 50%;  доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Вологодской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг составит 90%;  доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН составит 90%;  доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит 31,3%;  доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования составит 10%;  доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов составит 60%;  доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов составит 60%;  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения составит 60,8%;  доля мест, оснащенных специальным оборудованием,  для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий к общей потребности в таких местах составит 100%;  доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети) составит 11(13)%;  доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере, составит 85%;  приобретение 56 единиц транспорта, оборудованного с учетом нужд инвалидов, приобретенного для учреждений социального обслуживания населения, образования;  приспособление 9 квартир для инвалидов к их нуждам |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5

Проблемы реабилитации инвалидов и интеграции их в социальную среду остаются крайне актуальными в связи с тем, что не могут быть решены усилиями только одного ведомства. В целях реализации государственной политики в отношении инвалидов на территории Вологодской области создан Совет по делам инвалидов при Губернаторе области, утвержденный постановлением Губернатора области от 15 ноября 2010 года № 554. Совет по делам инвалидов при Губернаторе области является совещательным органом, образованным в целях взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, общественных объединений инвалидов и иных организаций при решении вопросов социальной защиты инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия и координации работ органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с привлечением общественных организаций инвалидов при заместителе Губернатора области создана рабочая группа из специалистов Департамента социальной защиты населения области, департамента здравоохранения области, Департамента труда и занятости населения области, Департамента образования области, Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия области, Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, Департамента дорожного хозяйства и транспорта области, Департамента физической культуры и спорта области.

К числу проблем, которые требуют незамедлительного разрешения, относятся следующие: формирование комфортных условий жизнедеятельности инвалидов, обучение детей-инвалидов, обеспечение инвалидов вспомогательными устройствами и приспособлениями для быта, труда, обучения и других сфер жизнедеятельности, повышение качества реабилитационных услуг.

На территории Вологодской области проживает 124 тыс. инвалидов (10% населения области), из них около 5000 - дети-инвалиды (2% от численности детского населения области). Значительную долю (более 84 %) в общей численности инвалидов составляют люди, имеющие 3 и 2 группы инвалидности, соответственно 16% от общей численности инвалидов составляют люди, имеющие 1 группу инвалидности.

По данным федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области», в 2012 году в структуре первичной инвалидности всего населения Вологодской области и населения трудоспособного возраста, в основном, преобладают инвалиды 3 группы (40,4% (3445 человек) и 47,3% (2015 человек) соответственно). В динамике за 2011-2012 годы и в общей численности впервые признанных инвалидами и среди впервые признанных инвалидами трудоспособного возраста отмечена тенденция роста удельного веса инвалидов 1 группы (14,6% (15,4%) и 8,7% (9,6%) соответственно) и снижение массовой доли инвалидов 2 группы.

В области численность граждан с поражением опорно-двигательного аппарата составляет 24,8 тыс. человек (20% от общей численности инвалидов), около 1500 человек используют при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и т.д.). Инвалидов с дефектами зрения насчитывается около 3000 человек, более 1000 из них - инвалиды 1 группы с полной потерей зрения. С дефектами органов слуха в регионе проживает более 1000 инвалидов.

Основным критерием для оценки социально-экономической эффективности создания безбарьерной среды для инвалидов является показатель реабилитации инвалидов. Показатель полной реабилитации инвалидов в 2012 году, по данным федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области», снизился по сравнению с 2011 годом: у граждан в возрасте 18 лет и старше до 8,1% (в 2011 году – 8,8%), у детей – до 10,1% (в 2011 году – 11,9%).

С целью организации комплексной реабилитации инвалидов федеральным государственным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области» в 2012 году разработано 22347 индивидуальных программ реабилитации (далее - ИПР) инвалидов, 2763 ИПР детей-инвалидов.

Для комплексной реабилитации детей-инвалидов в области функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» в городе Череповце. Ежегодно в данном центре проходят реабилитацию около 600 семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Для повышения доступности реабилитационных услуг в 3-х комплексных центрах социального обслуживания населения созданы социально-реабилитационные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов. Ежегодно данные отделения обслуживают более 1000 инвалидов. Функционирует бюджетное учреждение социального обслуживания «Социально-оздоровительный реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление» в городе Великом Устюге. Ежегодно учреждение обслуживает около 300 человек.

Наряду с указанными показателями не менее важными являются результаты профессиональной реабилитации инвалидов.

На 1 января 2013 года в Вологодской области из 27,5 тыс. инвалидов, которые находятся в трудоспособном возрасте, работают 5,9 тыс. инвалидов, численность неработающих инвалидов составляет 21,6 тыс. человек, или 78,5% от численности инвалидов в трудоспособном возрасте. Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста составляет 21,5% в общей численности инвалидов трудоспособного возраста.

Постановлением Правительства области от 17 февраля 2012 года № 138 утверждена целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Вологодской области, которая направлена на реализацию мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. В 2012 году создано 123 оборудованных (оснащенных) рабочих места для трудоустройства неработающих инвалидов, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на которые трудоустроено 80 граждан, относящихся к категории неработающих инвалидов; 26 граждан, относящихся к категории многодетных матерей, 17 граждан, относящихся к категории родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

При направлении на профессиональное обучение граждан особое внимание уделяется слабозащищенным категориям безработных граждан: инвалидам, родителям, воспитывающим детей-инвалидов. В практику введено индивидуальное обучение для лиц, имеющих ограниченные возможности по медицинским показаниям. Так, в 2012 году индивидуальное обучение организовано для 35 инвалидов по профессиям (специальностям).

Установлено минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов (приказ Департамента труда и занятости населения области от 11 сентября 2012 года № 432), которым в целях реализации статьи 22 Федерального закона от 24 сентября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов установлено минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов для каждого предприятия, учреждения, организации в зависимости от численности работников. Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в 2012 году за содействием в государственные учреждения центры занятости населения с целью поиска подходящей работы составил 21,3%.

В рамках Программы в 2010-2012 годах приспособлено к нуждам инвалидов 5 учреждений занятости, что составляет 17,9% от запланированных к переоборудованию учреждений занятости. Создание безбарьерной среды позволит усовершенствовать сложившуюся систему реабилитации инвалидов, обеспечить возможность их возвращения к трудовой деятельности.

Ведущим принципом современной государственной политики в сфере образования является адаптивность системы образования к уровню развития и способностям ребенка. Стратегической целью развития региональной системы образования является обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально-подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Для достижения стратегической цели были определены приоритетные задачи в сфере образования, в том числе направленные на создание условий для получения образования детьми-инвалидами с использованием форм дистанционного образования, оказание содействия органам местного самоуправления в создании универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях для совместного обучения и воспитания детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. Организация дистанционного обучения позволила создать рабочие места детям – инвалидам и обеспечить доступ детей-инвалидов к образовательным и иным информационным ресурсам сети Интернет, создать безбарьерную информационно-образовательную среду для получения качественного образования, расширить возможность их последующей профессиональной занятости.

За период 2010-2012 годы в области в рамках долгосрочной целевой программы «Безбарьерная среда» и с привлечением средств федерального бюджета за период 2010-2012 годы созданы условия для обучения на дому с использованием дистанционных образовательных технологий всех детей-инвалидов, которым не противопоказана такая форма обучения:

создано 12 ресурсных центров для дистанционного образования детей-инвалидов и 8 центров для детей, обучающихся в сельских малокомплектных школах;

создано 15 базовых школ (3,2% общеобразовательных школ), в которых обеспечивается совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития;

дистанционным образованием охвачены 170 детей-инвалидов в 100 образовательных учреждениях 19 муниципальных районов и городских округов области.

Финансирование  осуществлялось в рамках Соглашений между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Вологодской области от 29 сентября 2011 года № 06.G65.24.0024, от 3 апреля 2012 года № 06.G65.24.0002 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития на условиях софинансирования из федерального и областного бюджета.

За указанный период из федерального бюджета на приобретение для школ специального реабилитационного, компьютерного, учебного оборудования в Вологодскую область привлечено 15249,4 тыс. рублей.

В области продолжается работа по формированию в общеобразовательных школах условий для получения детьми-инвалидами качественного доступного образования (расширение входных групп, оборудование школ пандусами, переоборудование санитарно-гигиенических комнат, установка специального учебного и компьютерного оборудования). В течение 2013-2014 годов с учетом привлеченных средств федерального бюджета планируется переоборудовать 20 общеобразовательных учреждений.

Во исполнение абзаца шестого подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и в рамках государственной программы «Развитие образования в Вологодской области на 2013-2017 годы» предусмотрены мероприятия по созданию условий для получения профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Департаменту образования Вологодской области, на плановый период с 2013 по 2017 годы с объемом финансирования 4050,0 тыс. рублей (подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования», мероприятие 7 программы).

Во исполнение Указа и в соответствии с программой учебные корпуса шести учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Департаменту образования области, к 2017 году будут приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: Губернаторский колледж народных промыслов, Вологодский колледж технологии и дизайна, Вологодский строительный колледж, Череповецкий металлургический колледж, Череповецкий химико-технологический колледж, Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж.

В целях достижения целей и решения задач Программы привлечены внебюджетные средства. В 2011-2012 годах транспортными организациями и индивидуальными предпринимателями за счет собственных средств приобретено 52 единицы низкопольных автобусов и троллейбусов на общую сумму 253,577 млн. рублей. Общий удельный вес подвижного состава автобусного и троллейбусного парка, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения, ежедневно выходящего на городские регулярные маршруты перевозок пассажиров составил 31,3%. На автовокзале города Вологды оборудована специализированная касса для инвалидов.

В 2011-2012 годах в рамках модернизации здравоохранения учреждения здравоохранения оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи. На Программу модернизации здравоохранения Вологодской области на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 4 марта 2011 года № 183, из федерального и областного бюджетов за два года (2011-2012 годы) направлено почти 5 миллиардов рублей. Это позволило провести капитальный ремонт в 66 лечебных учреждениях области, текущий ремонт - в 54 учреждениях здравоохранения (в том числе в сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах), включая:

- ремонт входных групп (устройство пандуса, подъемного устройства) – 37 учреждений здравоохранения на сумму 19088,94 тыс. рублей;

- оборудование санитарных комнат к потребностям инвалидов – 15 учреждений здравоохранения на сумму 6249,86 тыс. рублей;

- оборудование внутренних путей перемещения (установка опорных поручней, расширение дверных проемов, световые табло, тактильные полосы и контрастная окраска крайних ступеней) – 11 учреждений здравоохранения на сумму 1217,5 тыс. рублей;

- прочие приспособления (ремонт палат, устройство автостоянки для инвалидов) – 7 учреждений здравоохранения на сумму 4567,8 тыс. рублей.

Областное здравоохранение получило 662 единицы медицинского оборудования, в том числе 66 автомашин санитарного транспорта. Помимо укрепления материально-технической базы, в рамках реализации Программы модернизация внедрены стандарты оказания медицинской помощи, а также новые технологии: предварительная запись пациентов на прием к участковому врачу через интернет и инфоматы.

В рамках долгосрочной целевой программы «Безбарьерная среда» в 2010-2012 годах приспособлено к нуждам инвалидов 4 учреждения здравоохранения, что составляет 40% от запланированных к переоборудованию учреждений здравоохранения.

Развитие спорта среди инвалидов, вовлечение их в каждодневные занятия физической культурой, является одним из основных направлений социальной реабилитации инвалидов.

В целях содействия развитию адаптивной физической культуры и спорта инвалидов внесены изменения в закон области от 29 сентября 2008 года № 1844-ОЗ «О физической культуре и спорте» в части установления единовременного денежного вознаграждения за завоевание призовых мест спортсменам и их тренерам, выступающих в соревнованиях по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских, Сурдлимпийских, Всемирных Специальных Олимпийских Игр.

В марте 2011 года в бюджетное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области «Центр спортивной подготовки сборных команд области» создан отдел по адаптивной физической культуре и спорту. За время работы отдела привлечено к занятиям физической культурой и спортом 4472 инвалида. Наиболее популярными видами спорта являются: легкая атлетика, лыжный спорт, плавание, настольный теннис, волейбол, футбол, баскетбол, голбол, торбол, русские шашки, шахматы, пауэрлифтинг, армспорт, дартс, стрельба, гонки на колясках, танцы на колясках.

На территории Вологодской области осуществляют свою деятельность две спортивные федерации по адаптивному спорту:

- Вологодская региональная общественная организация инвалидов «Федерация спорта глухих»;

- Вологодская областная общественная организация «Федерация физической культуры и спорта инвалидов».

Среди вологодских спортсменов по адаптивному спорту 3 заслуженных мастера спорта, 3 мастера спорта международного класса, 8 мастеров спорта и 10 кандидатов в мастера спорта.

В составы сборных команд России по различным видам спорта (голбол, футбол, волейбол, баскетбол, фехтование) включены 15 вологодских спортсменов.

Всего за 2012 год проведено 12 областных соревнований, в которых приняли участие 595 инвалидов. Спортсмены области в 2012 году приняли участие в 13 всероссийских соревнованиях, завоевав 3 золотых, 3 серебряных, 6 бронзовых медалей, а также в 8 международных соревнованиях, завоевав 2 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых медали.

Вместе с тем, развитие спорта для инвалидов имеет ряд проблем:

спортивные объекты не в полной мере адаптированы для инвалидов и оснащены специальным оборудованием для проведения учебно-тренировочного процесса;

в целях удовлетворения потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом требуется создание детско-юношеских школ или отделений при общеобразовательных школах с закреплением штатных тренеров - преподавателей по работе с инвалидами.

На 1 января 2013 года приспособлено к занятиям инвалидов 288 спортивных сооружений (из них в 85 учреждениях имеется оборудование для занятий физкультурой и спортом инвалидам), что составляет 15% от общего количества спортивных сооружений.

В 2013 году разрабатывается государственная программа Вологодской области «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы», целью которой является обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Вологодской области, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В данную программу включены мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом, повышение квалификации тренерско-преподавательского состава, строительство спортивной базы для адаптивной физической культуры и видов спорта для инвалидов.

Обеспечение учреждений культуры имеет важное значение для социокультурной реабилитации инвалидов. В рамках Программы в течение 2010-2012 годов частично приспособлено к нуждам инвалидов (ремонт входных групп, установка пандусов, поручней, приобретение подъемных устройств) 30 учреждений (27,5% от запланированных к переоборудованию учреждений культуры), приобретено оборудование, специальная литература в рамках реализации проекта «Сектор по работе с детьми-инвалидами по зрению».

Для повышения качества, расширения спектра и увеличения объема реабилитационных услуг необходимо дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов, совершенствование всех видов реабилитации за счет приобретения современного оборудования, внедрения новых технологий, формирование универсальной безбарьерной среды.

По результатам мониторинга совершенствования инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и маломобильных групп населения, проводимого ежегодно органами социальной защиты населения области, за 2009-2012 годы на территории области введено 635 объектов социальной инфраструктуры, из них оборудовано с учетом нужд инвалидов 239 объектов, что составило 37,6%. Одновременно за указанный период на 402 действующих объектах социальной инфраструктуры проведены работы по приспособлению их к нуждам инвалидов.

В целях модернизации и усовершенствования системы сбора, хранения и анализа информации об объектах, обследованных в ходе мониторинга, проводимого в Вологодской области с 2009 года, и в соответствии с методикой, позволяющей усовершенствовать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, утвержденной приказом Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627, проводится паспортизация приоритетных объектов социальной инфраструктуры и нанесение информации об их доступности.

В целях координации работы по проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры ежеквартально проводятся заседания рабочей группы по реализации Программы, разработаны и направлены в органы местного самоуправления, органы исполнительной государственной власти информационно-методические письма «О паспортизации объектов». В 1 полугодие 2013 года проведена 100-процентная паспортизация объектов социального обслуживания населения, спорта, культуры, здравоохранения, труда и занятости. Обследовано 112 учреждений социального обслуживания населения, 14 учреждений культуры, 27 учреждений занятости, 11 спортивных объектов, 81 учреждение здравоохранения. Проводится работа по занесению паспортных данных объектов на информационный портал государственной программы «Доступная среда» и составлению реестра объектов социальной инфраструктуры. До 1 сентября 2013 года планируется завершить паспортизацию объектов образования. В обследовании и составлении паспортов доступности объектов активное участие принимают представители общественных объединений инвалидов.

В соответствии с постановлением Губернатора области от 13 сентября 2012 года № 500 «О Порядке организации проведения социологических исследований для Правительства области, его структурных подразделений и органов исполнительной государственной власти области» планируется проведение социологических исследований по изучению отношения населения к проблемам инвалидов, мнения инвалидов о доступности объектов и услуг на территории области.

В целях комплексного подхода к решению проблем инвалидов в Вологодской области новостные программы всех региональных телеканалов (ГТРК, Русский Север, ТВ7, Телестанция 12) субтитрированы.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить эффективность и качество выполняемых работ по приспособлению объектов социальной и транспортной инфраструктуры для доступа к ним инвалидов, ускорить темпы адаптации жилых помещений и прилегающих к ним территорий, зданий специализированных предприятий инвалидов, организаций, оказывающих реабилитационные услуги инвалидам.

С учетом имеющихся проблем возникает необходимость проведения на территории области комплекса мероприятий, взаимосвязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям, обеспечивающих системный подход к решению проблем инвалидов программно-целевым методом как наиболее целесообразным в решении задач комплексной реабилитации инвалидов, а также необходимость привлечения для выполнения поставленных задач нескольких источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета.

II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)

достижения цели и решения задач, основные ожидаемые

конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Подпрограмма 5 предусматривает решение следующих задач:

формирование нормативной правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в области;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов);

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;

обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5, в том числе в разрезе муниципальных образований, представлены в [приложениях 1](consultantplus://offline/ref=1BEDA7A3A47875C210DE44C7357D1CD4C9BB3C9667D6423A3D3B8A82276A46E5C456C2642542F1D5062B87D5T2K) и [2](consultantplus://offline/ref=1BEDA7A3A47875C210DE44C7357D1CD4C9BB3C9667D6423A3D3B8A82276A46E5C456C2642542F1D5062B81D5T7K) к подпрограмме 5.

[Методика](consultantplus://offline/ref=1BEDA7A3A47875C210DE44C7357D1CD4C9BB3C9667D6423A3D3B8A82276A46E5C456C2642542F1D5062A86D5T1K) расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 5 приведена в приложении 3 к подпрограмме 5.

В результате реализации подпрограммы 5 будет обеспечено достижение к 2018 году следующих результатов:

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит 50%;

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Вологодской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг составит 90%;

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН составит 90%;

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава составит 31,3%;

доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования составит 10%;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов составит 60%;

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов составит 60%;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения составит 60,8%;

доля мест, оснащенных специальным оборудованием,  для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий к общей потребности в таких местах составит 100%;

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети), составит 11(13)%;

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере, составит 85%;

приобретение 56 единиц транспорта, оборудованного с учетом нужд инвалидов, для учреждений социального обслуживания населения, образования;

приспособление 9 квартир инвалидов к их нуждам.

Срок реализации подпрограммы 5: 2014-2018 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 5.1 «Формирование нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов».

Цель мероприятия 5.1: сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью их оценки обеспечения доступности для инвалидов и занесение результатов паспортизации на карту доступности Вологодской области для МГН.

Основное мероприятие 5.2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН».

Цель мероприятия 5.2: формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

приспособление зданий государственных учреждений культуры области (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг) к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);

оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций около зданий государственных учреждений культуры области;

приспособление зданий государственных учреждений занятости области (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг) для беспрепятственного доступа инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);

приспособление зданий государственных учреждений здравоохранения области (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг) к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);

создание в общеобразовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество (разработка проектно-сметной документации, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, приобретение реабилитационного, аппаратно-программного оборудования);

создание в дошкольных общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество (разработка проектно-сметной документации, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, приобретение реабилитационного, аппаратно-программного оборудования);

приспособление государственных учреждений образования области (в том числе образовательных учреждениях среднего профессионального образования) (устройство пандуса, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, реконструкция входных групп, групповых и санитарно-гигиенических комнат) к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);

приспособление государственных учреждений социального обслуживания населения области (устройство пандуса, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, реконструкция входных групп, групповых и санитарно-гигиенических комнат) к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);

предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию работ по установке и установку светофора со звуковой приставкой; на установку звуковой приставки на установленном светофоре; на организацию работ по оборудованию и оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);

предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 [закона](consultantplus://offline/ref=E5FD61DBCB2AF9EF5FB953CA893B8483D0CD2546D9F95FC540E5A777DD7232E7uFFAN) области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» по обеспечению реализации мероприятий по приспособлению зданий муниципальных учреждений социального обслуживания населения области (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг) для беспрепятственного доступа инвалидов и организацию работ по их приспособлению (проектная документация) за счет субвенций из областного бюджета органам местного самоуправления.

Основное мероприятие 5.3 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)».

Цель мероприятия 5.3: повышение качества услуг в сфере социальной реабилитации инвалидов.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

приобретение технических средств реабилитации, не включенных в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, для организации работы с инвалидами по зрению в государственном учреждении культуры области;

приобретение мебели для оборудования мест отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья в экспозициях в государственном учреждении культуры области;

приобретение медицинского, реабилитационного оборудования, тифло–, сурдосредств, спортивного инвентаря для организации работы с детьми-инвалидами в образовательных учреждениях области;

приобретение и установка комплектов оборудования для учителей, обучающих детей-инвалидов по форме дистанционного обучения;

организация доступа к выделенному каналу связи в местах непосредственного проживания детей-инвалидов, местах проживания педагогических работников и в месте размещения центра дистанционного образования детей-инвалидов;

обслуживание комплектов оборудования учителей и детей-инвалидов, участников дистанционного обучения;

приобретение для инвалидов вспомогательных технических средств реабилитации, за исключением включенных в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду;

приобретение диагностического, реабилитационного, физкультурно-оздоровительного оборудования, спортивного инвентаря для организации работы с инвалидами в государственных учреждениях социального обслуживания населения области;

предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 [закона](consultantplus://offline/ref=E5FD61DBCB2AF9EF5FB953CA893B8483D0CD2546D9F95FC540E5A777DD7232E7uFFAN) области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» по: приобретению оборудования для организации работы по социально-трудовой адаптации инвалидов молодого возраста, в том числе с глубокой умственной отсталостью, на базе учреждения социального обслуживания населения области; приобретению технических средств для пунктов выдачи технических средств реабилитации комплексных центров социального обслуживания населения области; приобретению диагностического, реабилитационного оборудования, спортивного инвентаря для организации работы с инвалидами в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, центрах социальной помощи семье и детям.

Основное мероприятие 5.4 «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов».

Цель мероприятия 5.4: повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с инвалидами, организационно-методическое сопровождение работы с инвалидами.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

организация и методическое обеспечение обучения детей-инвалидов, родителей (законных представителей) детей-инвалидов и педагогических работников пользованию компьютерным оборудованием и программным продуктом;

повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с инвалидами в учреждениях и органах социальной защиты населения;

организация и проведение областного фестиваля художественного творчества инвалидов;

реализация проекта «Сектор по работе с детьми-инвалидами по зрению» в государственном учреждении культуры области (приспособление помещения, приобретение оборудования и мебели, специальной детской литературы);

организация участия инвалидов области в мероприятиях проекта Международной премии «Филантроп».

Основное мероприятие 5.5 «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН».

Цель мероприятия 5.5: преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

организация создания документальных фильмов об инвалидах «Талант жить» с целью привлечения общества к проблемам инвалидов;

издание литературно-поэтического сборника стихов инвалидов.

Основное мероприятие 5.6 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд».

Цель мероприятия 5.6: обеспечение доступности жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для и других МГН.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

предоставление субсидии муниципальным образованиям на организацию работ по: приспособлению и приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды; входных групп в жилые помещения к их потребностям; оборудованию и оборудование дворовых территорий домов массового проживания инвалидов по зрению;

предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 [закона](consultantplus://offline/ref=E5FD61DBCB2AF9EF5FB953CA893B8483D0CD2546D9F95FC540E5A777DD7232E7uFFAN) области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» по: приобретению транспорта для организации работы с инвалидами, детьми - инвалидами в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения области; приобретению транспорта для социального обслуживания инвалидов на дому отделениями социального обслуживания на дому, созданными на базе муниципальных учреждений социального обслуживания населения области;

приобретение транспорта для перемещения инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания населения;

приобретение транспорта для подвоза детей-инвалидов в учреждения образования.

IV. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, составляет 322 172,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 12 662,9 тыс. рублей;

2015 год – 15 950 тыс. рублей;

2016 год – 16 560,0 тыс. рублей;

2017 год - 137 699,6 тыс. рублей;

2018 год – 139 300,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на приоритетные сферы жизнедеятельности в 2014 году составят:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сфера | Бюджет | В 2014 году | |
| тыс.руб. | доля  % |
| Социальная защиты населения | областной бюджет | 11 462,9 | 28,7 |
| Культура | всего, в том числе: | 2 901,5 | 7,3 |
| областной бюджет | - |  |
| местный бюджет | 2 901,5 |  |
| Здравоохранение | областной бюджет | 1200,0 | 3,0 |
| Образование | всего, в том числе: | 12600,0 | 31,5 |
| областной бюджет | - |  |
| местный бюджет | 12600,0 |  |
| Транспортная инфраструктура | всего, в том числе: | 11185,0 | 28,0 |
| областной бюджет | - |  |
| местный бюджет | 11185,0 |  |
| Спорт | местный бюджет | 650,0 | 1,6 |
| Всего |  | 39999,4 | 100 |

На основании приказа Минтруда России от 6 декабря 2012 № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» с целью обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий программы субъекта Российской Федерации планирование бюджетных ассигнований должно осуществляться в размере не менее 10 процентов и не более 20 процентов на одну приоритетную сферу жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование) инвалидов и других МГН от общего объема финансирования.

С целью обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий Программы планирование бюджетных ассигнований осуществлялось с учетом указанных требований.

В связи с тем, что решение проблем обеспечения социальной реабилитации и образования инвалидов является наиболее важным для интеграции их в общество, на сферу социальной защиты населения и образования, с учетом наибольшего количества учреждений образования, планируемых к приспособлению, предусмотрены денежные средства в размере более 20% от общего объема финансирования в 2014 году.

На сферу культуры предусмотрены денежные средства в размере менее 10% от общего объема финансирования в 2014 году, поскольку в рамках Программы 30 учреждений культуры приспосабливались в течение 2011-2012 годов (ремонт входных групп, установка пандусов, поручней, приобретение подъемных устройств).

С целью формирования безопасной и удобной для инвалидов городской среды на переоборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного транспорта предусмотрены денежные средства в размере более 20 процентов от общего объема финансирования в 2014 году, так как данные работы наиболее затратные.

На сферу здравоохранения предусмотрены денежные средства в размере менее 10% в связи с тем, что в рамках Программы модернизации здравоохранения Вологодской области на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 4 марта 2011 года № 183, 20 учреждений здравоохранения приспособлены к нуждам инвалидов и других МГН. В данных учреждениях установлены пандусы, поручни, приспособлены санитарно-гигиенические помещения, приобретено реабилитационное оборудование, мобильные лестничные подъемники.

В Вологодской области функционирует 1900 спортивных сооружений. В настоящее время по обеспеченности спортивными сооружениями Вологодская область занимает четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. На сферу спорта предусмотрены денежные средства в размере менее 10% в связи с тем, что в Вологодской области ежегодно вводится в эксплуатацию в среднем по 7 новых спортивных универсальных площадок, приспособленных к потребностям инвалидов. Средства на строительство спортивных сооружений предусматриваются муниципальными бюджетами в рамках программ капитальных вложений на инвестиционные проекты.

Объемы финансирования из областного бюджета, предусмотренные подпрограммой 5, ежегодно корректируются в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование мероприятий подпрограммы 5 за счет средств федерального бюджета и иных источников осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральными [закон](consultantplus://offline/ref=BCD36CECB60AFC7E9B8EA804C0B29A19B483F05A5885F04A7FB2DC8E700BNBI)ами о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 и перечень мероприятий за счет средств областного бюджета представлены в приложении 4 к подпрограмме 5.

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов области, предусмотренных для достижения цели и задач подпрограммы 5, представлена в приложении 5 к подпрограмме 5.

V. Мероприятия подпрограммы 5, реализуемые органами

местного самоуправления области

Органы местного самоуправления муниципальных районов участвуют в:

реализации основного [мероприятия](consultantplus://offline/ref=3AF413C8E5EF46057E48EC60A36509351D409EC26DC33B04884DBD816709A9836A3A132392C3C507BC82D1K648N) 5.2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН» в части:

- организации работ по установке и установку светофора со звуковой приставкой;

- установки звуковой приставки на установленном светофоре;

- организации работ по оборудованию и оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);

реализации основного [мероприятия](consultantplus://offline/ref=3AF413C8E5EF46057E48EC60A36509351D409EC26DC33B04884DBD816709A9836A3A132392C3C507BC82D1K648N) 5.6 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд» в части:

- организации работ по приспособлению и приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды; входных групп в жилые помещения к их потребностям;

- организации работ по оборудованию и оборудование дворовых территорий домов массового проживания инвалидов по зрению.

Органам местного самоуправления планируется предоставление субсидий с 2017 года. Предоставляются субсидии в целях достижения индикаторов (показателей) подпрограммы 5.

Реализация основных мероприятий 5.2 и 5.6 муниципальными образованиями области позволит адаптировать к нуждам инвалидов жилые помещения, пешеходные и транспортные коммуникации.

В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 5 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления:

- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5;

- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 5.

VI. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 5

В целях реализации мероприятий подпрограммы 5 предусматриваются меры правового регулирования, обеспечивающие предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 5 приведены в приложении 6 к подпрограмме 5.

VII. Управление и контроль реализации подпрограммы 5

Контроль за ходом реализации подпрограммы 5 осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства области от 25 апреля 2011 года № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ  
Вологодской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Вологодской области» и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 года № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

Общее руководство и координация за реализацией подпрограммы 5 осуществляется Департаментом социальной защиты населения области. Начальник Департамента социальной защиты населения области является руководителем подпрограммы 5.

Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы 5 вправе привлекать для исполнения мероприятий Программы подведомственные государственные учреждения, в функции которых входит деятельность, соответствующая целям и задачам подпрограммы 5.

Реализация подпрограммы 5 осуществляется в соответствии с планом реализации подпрограммы 5 (далее - план реализации), содержащим перечень мероприятий подпрограммы 5 с указанием сроков их выполнения, объема бюджетных ассигнований областного бюджета, а также информации о расходах из других источников.

План реализации разрабатывается в соответствии с Методическими указаниями.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5 ежегодно не позднее 15 декабря текущего финансового года утверждает согласованный с соисполнителями план реализации подпрограммы 5 с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и направляет его в Департамент экономики области и Департамент финансов области.

В процессе реализации подпрограммы 5 ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 в целом.

Внесение изменений в подпрограмму 5 осуществляется путем внесения изменений в постановление Правительства области об утверждении программы.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 5 (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Департамент экономики области, Департамент финансов области и контрольно-аналитическое управление Правительства области.

В целях контроля реализации подпрограммы 5 Департамент экономики области осуществляет мониторинг реализации подпрограммы 5 ответственным исполнителем и соисполнителями по итогам полугодия и года.

Департамент финансов области представляет в Департамент экономики области информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы 5 в части их финансового обеспечения.

Результаты мониторинга реализации подпрограммы 5 представляются Губернатору области 2 раза в год.

Для достижения целей и конечных результатов подпрограммы 5 ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы 5 осуществляют следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления:

- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5;

- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 5.

Реализация мероприятий подпрограммы 5, предусматривающих закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг за счет средств областного бюджета, осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=461F95104E4BC85C46E14A0D021636AD7CE82C9198A84DB78EDAB447D0ZDL1M) от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В случае экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в рамках проведения конкурсных процедур на право заключения государственного контракта, денежные средства должны расходоваться в размере не менее 10 процентов и не более 20 процентов на одну приоритетную сферу жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование) инвалидов и других МГН от общего объема сэкономленных средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Для обеспечения управления подпрограммой 5, контроля и оценки ее реализации при заместителе Губернатора области создана рабочая группа из специалистов органов исполнительной государственной власти с привлечением общественных организаций инвалидов области.

VIII. Оценка эффективности реализации подпрограммы 5

Подпрограмма 5 направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на формирование им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

Социальная эффективность подпрограммы 5 выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);

повышения уровня и качества реабилитационных услуг, повышение самостоятельности инвалидов и других МГН, приобретение ими дополнительных навыков.

Экономическая эффективность подпрограммы 5 обеспечивается путем рационального использования средств областного и федерального бюджетов, в том числе в результате перераспределения расходов.

Приложение 1

к подпрограмме 5

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора  (показателя) | Единица измерения | Значения показателей, годы | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Цель:  обеспечение  доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 37,6 | 40 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Задачи:  1. Формирование нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | - | 50 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | % | - | 50 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава | % | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования | % | 1 | - | - | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 28 | 30 | 40 | 48 | 50 | 55 | 60 |
| доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов | % | 33 | 35 | 45 | 47 | 50 | 55 | 60 |
| 4. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 53,7 | 54,2 | 54,8 | 55,4 | 60,0 | 60,4 | 60,8 |
| доля мест, оснащенных специальным оборудованием,  для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля инвалидов, получивших положительные результаты в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые (дети)) | % | 8,1(10,1) | 8,5(10,5) | 9(11) | 9,5(11,5) | 10(12) | 10,5(12,5) | 11(13) |
| 5. Информационно-методическое  и кадровое  обеспечение системы реабилитации  и социальной  интеграции инвалидов | доля специалистов, прошедших обучение  и повышение квалификации  по вопросам реабилитации  и социальной  интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере | % | 35 | 40 | 50 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 6. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов путем адаптации жилых помещений и прилегающих к ним территорий, транспорта к их нуждам | количество транспорта, оборудованного для нужд инвалидов, приобретенного в учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты населения | ед. | 12 | 19 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 |
| количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов | ед. | 10 | 86 | - | - | - | 5 | 4 |

Приложение 2

к подпрограмме 5

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5

в разрезе муниципальных образований области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальных  образований | Значения показателей, годы | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов, ед. | | | | | | | | |
| 1. | Бабаевский | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2. | Бабушкинский | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 3. | Белозерский | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 4. | Вашкинский | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 5. | Великоустюгский | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 6. | Верховажский | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 7. | Вожегодский | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8. | Вологодский | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 9. | Вытегорский | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 10. | Грязовецкий | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 11. | Кадуйский | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 13. | Кирилловский | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 12. | Кичменгско-Городецкий | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 14. | Междуреченский | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 15. | Никольский | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - |
| 16. | Нюксенский | - | 4 | - | - | - | 1 | - |
| 17. | Сокольский | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 18. | Сямженский | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 19. | Тарногский | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
| 20. | Тотемский | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
| 21. | Усть-Кубинский | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 22. | Устюженский | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 23. | Харовский | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 24. | Чагодощенский | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 25. | Череповецкий | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - |
| 26. | Шекснинский | - | 4 | - | - | - | 1 | - |
| 27. | Г. Вологда | 2 | 7 | - | - | - | - | - |
| 28. | Г. Череповец | 5 | 15 | - | - | - | - | - |

Приложение 3

к подпрограмме 5

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные | | |
| обозначение переменной | наименование переменной, единица измерения | источник данных |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, % | Z/Y х 100% | Z | количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в i-м году, ед. | отчеты департамента здравоохранения области, Департамента образования области, Департамента социальной защиты населения области, Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия области, Департамента труда и занятости населения области, Департамента физической культуры и спорта области на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным |
| Y | общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в i-м году, ед. |
| 2. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг, % | W/E х 100% | W | количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации в i-м году, ед. | отчеты департамента здравоохранения области, Департамента образования области, Департамента социальной защиты населения области, Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия области, Департамента труда и занятости населения области, Департамента физической культуры и спорта области на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным |
| E | общее количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в i-м году, ед. |
| 3. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, % | R/T х 100% | R | количество объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности в i-м году, ед. | отчеты департамента здравоохранения области, Департамента образования области, Департамента социальной защиты населения области, Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия области, Департамента труда и занятости населения области, Департамента физической культуры и спорта области на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным |
| T | общее количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в i-м году, ед. |
| 4. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава, % | G/H х 100% | G | количество единиц подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН в i-м году, ед. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта области на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным |
| H | общее количество автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования в i-м году, ед. |
| 5. | Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования, % | J/K х 100% | J | количество учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в i-м году, ед. | Департамент образования области на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным |
| K | общее количество учреждений профессионального образования в i-м году, ед. |
| 6. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, % | S/P х 100% | S | количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов в i-м году, чел. | рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения репрезентативных социологических исследований Управлением информационной политики Правительства области |
| P | общая численность опрошенных инвалидов в i-м году, чел. |
| 7. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, % | D/O х 100% | D | количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в i-м году, чел. | рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения репрезентативных социологических исследований Управлением информационной политики Правительства области |
| O | общая численность инвалидов в i-м году, чел. |
| 8. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | N/M х 100% | N | количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом в i-м году, чел. | рассчитывается Департаментом физической культуры и спорта области на основании сведений, содержащихся в годовой форме Федерального статистического наблюдения № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», утвержденной приказом Росстата от 16 сентября 2010 года № 317 |
| M | общая численность данной категории населения в i-м году, чел. |
| 9. | Доля мест, оснащенных специальным оборудованием,  для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах, % | X/N х 100% | X | количество мест, оснащенных специальным оборудованием для  обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий в i-м году, ед. | данные ведомственной статистики образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения дистанционного образования детьми-инвалидами, предоставляемые в Департамент образования области, на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным |
| N | общее количество мест, оснащенных специальным оборудованием, необходимых для обучения  100 % детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и нуждающихся в такой форме обучения в i-м году, ед. |
| 10. | Доля инвалидов, получивших положительные результаты в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые (дети)), % | P/K х 100% | P | количество инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации (взрослые (дети)) в i-м году, чел. | рассчитывается на основании сведений, содержащихся в годовых формах № 7-собес «Сведения о медико-социальной экспертизе лиц в возрасте 18 лет и старше» и № 7-Д (собес) «Сведения о медико-социальной экспертизе детей в возрасте до 18 лет», утвержденных приказом Минэкономразвития России и Росстата от 31 августа 2010 года |
| K | общая численность инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые (дети)) в i-м году, чел. |
| 11. | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации  по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере, % | I/O х 100% | I | количество специалистов, прошедших обучение  и повышение квалификации  по вопросам реабилитации  и социальной  интеграции инвалидов в i-м году, чел. | отчеты департамента здравоохранения области, Департамента образования области, Департамента социальной защиты населения области, Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия области, Департамента труда и занятости населения области, Департамента физической культуры и спорта области на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным |
| O | количество специалистов, занятых в этой сфере в i-м году, чел. |
| 13. | Количество транспорта, оборудованного с учетом нужд инвалидов, приобретенного для учреждений социального обслуживания населения, образования, ед. | фактическое количество |  |  | отчеты Департамента социальной защиты населения области, Департамента образования области на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным |
| 12. | Количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов, ед. | фактическое количество |  |  | отчеты, предоставляемые муниципальными образованиями области в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным |

Приложение 4

к подпрограмме 5

Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 и перечень мероприятий за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители, государственный  заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | итого |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 5 |  | всего | 12 662,9 | 15 950,0 | 16 560,0 | 137 699,6 | 139 300,3 | 322 172,8 |
| Департамент социальной защиты населения области | 11 462,9 | 15 950,0 | 16 560,0 | 16 010,0 | 15 980,0 | 75 962,9 |
| Департамент образования области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 350,9 | 117 740,9 | 232 091,8 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 309,4 | 3 309,4 | 6 618,8 |
| департамент здравоохранения области | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 070,0 | 2 270,0 | 4 340,0 |
| Департамент труда и занятости населения области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 959,3 | 0,0 | 1 959,3 |
| Основное мероприятие 5.1 | Формирование нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Департамент социальной защиты населения области,  Департамент образования области,  Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области,  Департамент труда и занятости населения области,  департамент здравоохранения области,  Департамент физической культуры и спорта области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, в том числе: | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 052,6 | 252,6 | 3 305,2 |
| Департамент социальной защиты населения области | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 19 000,0 |
| Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 3 000,0 |
| Департамент труда и занятости населения области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 959,3 | 0,0 | 1 959,3 |
| департамент здравоохранения области | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| Департамент образования области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 610,0 | 99 000,0 | 194 610,0 |
| Предоставление субвенций органами местного самоуправления для обеспечения оказания социальных услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | Департамент социальной защиты населения области | 3 800,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 600,0 |
| Основное мероприятие 5.3 | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы), в том числе: | Департамент образования области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 415,9 | 11 415,9 | 22831,8 |
| Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 300,0 |
| Департамент социальной защиты населения области | 3 047,9 | 4 750,0 | 4 740,0 | 5 060,0 | 4 880,0 | 22 477,9 |
|  | Предоставление субвенций органами местного самоуправления для обеспечения оказания социальных услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | Департамент социальной защиты населения области | 1 797,9 | 3 050,0 | 3 040,0 | 3 040,0 | 3 040,0 | 13 967,9 |
| Основное мероприятие 5.4 | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Департамент социальной защиты населения области | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 600,0 | 1 000,0 |
| Департамент образования области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 025,0 | 1 025,0 | 2 050,0 |
| Основное мероприятие 5.5 | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Департамент социальной защиты населения области | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
| Основное мероприятие 5.6. | Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд, в том числе: | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,8 | 3 056,8 | 3 313,6 |
| Департамент социальной защиты населения области | 4 615,0 | 7 200,0 | 7 820,0 | 6 950,0 | 7 100,0 | 33 685,0 |
| Департамент образования области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 300,0 | 6 300,0 | 12 600,0 |
|  | Предоставление субвенций органами местного самоуправления для обеспечения оказания социальных услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | Департамент социальной защиты населения области | 4 615,0 | 4 200,0 | 4 820,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 22 035,0 |

Приложение 5

к подпрограмме 5

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов области на реализацию цели подпрограммы 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка расходов по годам реализации  (тыс. руб.), год | | | | | Итого |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 39 999,4 | 16 124,2 | 16 734,2 | 137 873,8 | 139 474,5 | 350 206,1 |
| Областной бюджет | 12 662,9 | 15 950,0 | 16 560,0 | 137 699,6 | 139 300,3 | 322 172,8 |
| Бюджеты муниципальных районов и городских округов | 27 336,5 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 28 033,3 |

Приложение 6

к подпрограмме 5

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации подпрограммы 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Сроки  принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов путем адаптации объектов социальной инфраструктуры, транспорта к их нуждам» | | | |
| 1. | Постановление Правительства области | правила предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов среды жизнедеятельности в рамках подпрограммы 5 | Департамент социальной защиты населения области | 4 квартал  2013 года |